- 2021年度

- 泸州市商务和会展局部门决  算

目  录

公开时间：2022年9月28日

目录

第一部分 部门概况	3

一、基本职能及主要工作	3

二、机构设置	8

第二部分 2021年度部门决算情况说明	8

一、 收入支出决算总体情况说明	8

二、 收入决算情况说明	9

三、 支出决算情况说明	10

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14

八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16

十、 其他重要事项的情况说明	16

第三部分 名词解释	20

第四部分 附件	24

2021年部门整体支出自评报告	24

一、部门（单位）概况	24

二、部门财政资金收支情况	27

三、部门整体预算绩效管理情况	28

四、评价结论及建议	30

2021年度中国国际酒业博览会专项自评报告	32

一、项目概况	32

二、项目实施及管理情况	32

三、项目绩效情况	33

四、问题及建议	35

中国西部国际投资贸易洽谈会参展参会（重庆市）项目支出绩效自评报告	36

一、项目概况	36

二、项目实施及管理情况	37

三、项目绩效情况	37

2020年现代服务业20项措施经费项目支出绩效自评报告	39

一、项目概况	39

二、项目实施及管理情况	40

三、项目绩效情况	43

省级外经贸发展专项项目支出绩效自评报告	45

一、项目概况	45

二、项目实施及管理情况	45

三、项目绩效情况	46

“中国美食之都”项目绩效自评报告	48

一、项目概况	48

二、项目实施及组织管理情况	48

三、项目绩效情况	49

四、相关建议	50

第五部分 附表	62

一、收入支出决算总表	62

二、收入决算表	62

三、支出决算表	62

四、财政拨款收入支出决算总表	62

五、财政拨款支出决算明细表	62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	62

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

- 1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全市国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全市商务会展发展规划、计划并组织实施。

- 2.承担全市服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

- 3.拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全市商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

- 4.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

- 5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全市茧丝绸协调工作。

- 6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

- 7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

- 8.指导中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区深化改革试点工作，协调解决自贸试验区改革过程中的重大问题，监督自贸试验区改革任务、工作的落实。加强与自由贸易区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

- 9.负责全市会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头市委、市政府交办的会展活动。

- 10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

- 11.依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，指导对外承包工程项目带动成套设备出口；承担外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

- 12.指导协调市内国家级经济技术开发区和国别产业园区工作，参与拟订外商投资的政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作，协助中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区内外商投资安全审查。

- 13.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

- 14.牵头负责全市服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

- 15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

- 16.完成市委、市政府交办的其他任务。

- 17.职能转变。着力搞活流通促进消费，推进现代服务业融合发展；推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；加快开放合作，推进中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

- （二）2021年重点工作完成情况。

- 2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务会展局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和上级决策部署，统筹疫情防控和商务发展，圆满完成2021年商务工作会议确定的目标任务，顺利实现“十四五”商务发展良好开局。全市服务业增加值实现955.4亿元（全省第8位），同比增长9.5%（全省第8位），两年平均增长7.3%（全省第1位）；社会消费品零售总额实现1204.3亿元（全省第6位），同比增长18.8%（全省第3位），两年平均增长8%（全省第1位）；外贸进出口总额129.5亿元（全省第5位），同比增长44.3%（全省第13位，在外贸超100亿元的城市中排第1位）。

一年来，商务部门集中精力、攻坚克难，重点完成了以下4方面任务：

一是推动消费提档升级。完成列入全省消费中心城市支持的5大项目验收，成功培育“惠享泸州”消费促进品牌，举办消费促进重大活动30多场次，打造郎酒庄园等5大消费新场景，完成全国城乡高效配送试点，纵深推进电子商务进农村综合示范县项目，组织500多家企业参加首届消博会等活动40多场次。

二是扩大开放发展优势。编制《泸州市“十四五”开放发展规划》，推进7大开放平台建设，出台全市开放发展激励办法、支持跨境电商发展若干政策。自贸区新形成制度创新成果50项，4项全省推广。推进泸州白酒园区申创国家级经开区。实施“外贸冲百亿攻坚战”，兑现外经贸促进资金4000余万元。引进培育跨境电商企业50余家，跨境电商交易额突破7亿元，自贸区跨境电商产业园获评全省跨境电商示范园。国家中医药服务出口基地业务拓展至9个国家、15家海外机构。

三是加快构建现代产业体系。编制“十四五”服务业发展规划，新获批国家级电子商务进农村综合示范县1个，新争创1个省级服务业集聚区、1个会展创新发展引领区。推进111个总投资2300亿元重点项目建设。新入库规上服务业企业76家、限上商贸企业169家。列入全国“中餐特色美食地标城市”，5道“泸菜”荣获省级“天府名菜”，52道“泸菜”标准推广应用。制定《泸州市全域自贸会展业发展规划》，成功举办第十六届酒博会、第九届商博会、第五届四川（泸州）美食节，新获批举办“中外地理标志产品博览会”。建成投用电商快递分拨中心（一期），成立电子商务产业协会，举办中国酒城新电子商务资源对接会，开展“万商云川·酒城好物四季直播”专项行动。全年实现网络交易额390.3亿元，同比增长15.3%。

四是强化运行保障。精准落实商务领域疫情防控措施，高效保障生活必需品供应，全市生活必需品货足价稳。推进安全生产“清单制”管理，强化商贸领域安全环保、项目监管，商务治理能力全面提升。开展党史研学活动，组织专题辅导11场次，举办主题教育活动6场次。开展“我为群众办实事”实践活动，办好44件商务实事、5大类商务好事。完善商务促进资金项目管理流程。深入推进“放管服”改革，商务厅委托的6项行政职权高效实施，创成全市第一批法治示范机关。

## 二、机构设置

泸州市商务和会展局属市政府工作部门，市财政全额拨款一级预算单位，无下属二级单位。与参照公务员法管理的事业单位（中国国际贸易促进委员会泸州市支会）1个合署办公，代管市政府直属正县级事业单位（泸州市博览事务发展中心）1个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 2021年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3381.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少474.93万元，下降12.32%。主要变动原因是酒博会专项、服务业发展专项等项目经费减少、本年度无现代服务业发展十项措施奖补经费等。

单位：万元

## 收入决算情况说明

- 2021年本年收入合计3378.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3378.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

单位：万元

## 支出决算情况说明

- 2021年本年支出合计3377.34万元，其中：基本支出1478.26万元，占43.77%；项目支出1899.08万元，占56.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入3378.01万元。与2020年3856.15万元相比，财政拨款收入减少478.14万元，下降12.30%。2021年财政拨款支出3377.29万元。与2020年3852.93万元相比，财政拨款支出减少475.64万元，下降12.34%。主要变动原因是酒博会专项、服务业发展专项等项目收支减少、本年度无现代服务业发展十项措施奖补经费等。

单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3377.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少475.64万元，下降12.34%。主要变动原因是酒博会专项、服务业发展专项等项目支出减少、本年度无现代服务业发展十项措施奖补经费等。

单位：万元

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3377.29万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1158.30万元，占34.3%；社会保障和就业（类）支出299.17万元，占8.86%；卫生健康（类）支出85.14万元，占 2.52%；资源勘探信息支出（类）支出543.5万元，占16.09 %；商业服务业支出（类）1192.76万元，占35.32%；住房保障支出98.43万元，占 2.91%。

单位：万元

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3377.29万元，完成预算92.59%。其中：

1.一般公共服务支出：2011301行政运行支出决算为758.20万元，完成预算98.00%，预算数基本等于决算数；2011302一般行政管理事务支出决算为162.81万元，完成预算77.45%，决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，新发展理念专题培训费用中电商、服务业培训未开展；2011350事业运行支出决算为237.28万元，完成预算99.46%，决算数基本等于预算数。

2.资源勘探信息等支出：2150299其他制造业支出决算为543.5万元，完成预算99.72%，决算数基本等于预算数。

3.社会保障和就业支出：2080501未归口管理的行政单位离退休决算数为202.41万元，决算数等于预算数；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为64.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为32.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出：2101101 行政单位医疗支出决算数37.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101102 事业单位医疗支出决算数11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数； 2101103 公务员医疗补助决算数25.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101199其他行政事业单位医疗支出决算数10.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.商业服务等支出：2160299其他商业流通事务支出决算为718.93万元，完成预算83.52%，决算数小于预算数的主要原因是区域商贸物流中心规划项目本年度未实现支出。2160699其他涉外发展服务支出决算为474.55万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情防控影响未举办川渝自贸区专题培训及高端人才论坛，部分经费未使用完。

6.住房保障支出：2210201住房公积金决算数为80.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2210203购房补贴决算数为18.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1478.21万元，其中：

人员经费1123.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费355.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成预算99.88%，决算数基本等于预算数。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.55%；公务接待费支出决算9.98万元，占62.45%。具体情况如下：

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2020年度相同。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2020年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于商务安全执法、重大展会、服务业发展、外经贸及自贸区等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.98万元，完成预算99.8%。公务接待费支出决算比2020年增加0.76万元，增长8.24%。主要原因：上年度受疫情影响，公务接待费用基数较小，本年度接待费用较上年度有所增长。

国内公务接待支出9.98万元，主要用于服务业、外经贸、自贸区及重大展会等执行公务、开展业务活动所需的用餐费等。国内公务接待31批次，910人次（不包括陪同人员），共计支出9.22万元，具体内容包括：局机关运行接待费用4.78万元，外经贸发展工作2.23万元，服务业发展工作2.30万元，商务综合执法工作0.17万元，会展工作接待费0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

## 政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021有资本经营预算拨款支出0万元。

## 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2021，泸州市商务和会展局机关运行经费支出355.19万元，比2020年增加229.45万元，增长182.48%。主要原因是按照上级部门预算编制新要求，机关人均定额经费大幅度增加。

- （二）政府采购支出情况

2021年，泸州市商务和会展局政府采购支出总额725.1万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.13万元。主要用于泸州市“十四五”服务业发展规划、泸州全域自贸会展业发展规划、中国美食之都、酒博会总执行商服务费、泸州市“十四五”开放发展规划、跨境电商发展论坛、西博会展馆搭建、服务外包等费用。授予中小企业合同金额628.4万元，占政府采购支出总额的86.66%，其中：授予小微企业合同金额628.4万元，占政府采购支出总额的86.66%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸州市商务和会展局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和21个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体绩效自评，从评价情况来看，考核指标设定科学合理可量化，较好地反映了我单位工作完成成果。我单位服务业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口总额等各项经济指标较好地完成了全年目标任务数。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目均较好地完成了年初设定的目标任务，取得了较好的经济和社会效益。

项目绩效目标完成情况:本部门在2021年度部门决算中反映“中国国际酒业博览会专项”、“中国西部国际博览会专项”、“现代服务业20项措施”、“省级外经贸发展专项”、“中国美食之都”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中国国际酒业博览会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为665.8万元，完成预算的95.11%。本届酒博会，延续“举杯中国·品味世界”主题，邀请智利作为主宾国，共设置5大展馆（国际精品馆、中国白酒精品馆、国内综合馆、“一带一路”国家馆、酒类装备包材馆）、1个数字白酒展区，首设“中国绍兴黄酒馆”“中国葡萄酒馆”“宜宾产区馆”3个产区馆，展览面积超8万平方米；从产业发展、生产酿造、标准化建设、品质鉴评、产品包装、市场营销、消费体验等多角度，举办系列活动24项；42个国家（地区）的政商代表、1000多家中外酒企，1800余名业界精英、各界嘉宾参会；全球6大知名酒种、超1000个酒类品牌参展；采用“1+N”模式，打造4大酒博会分会场，近10万市民狂欢；线上线下观展总人数超7800万人次，线下观展超50万人次；现场零售成交额突破4500万元、同比增长12.5%，采购商订货额超225亿元。开幕式上，泸州市被中国烹饪协会列入“中餐特色美食地标城市”名录并授牌；古蔺县被中国酒业协会授予“世界美酒特色产区·中国酱酒之乡古蔺”称号并授牌。

（2）中国西部国际博览会专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。泸州主题展馆设置在中国西部国际博览城国际展览展示中心5号—6号连接馆，面积达1295平方米，集中展示白酒、电子信息（数字经济）、装备制造、现代医药、能源化工、纺织新材料、文化创意等泸州最具特色的产业和最具活动力的企业，以及自贸试验区川南临港片区、泸州综合保税区、泸州跨境电子商务综合试验区、泸州港、进境粮食指定监管场地、进口肉类指定监管场地、国家中医药服务出口基地等7个国家级对外开放平台建设新成就。泸州主题展馆主体色调采用国际蓝和现代白，开放式的展馆设计整体简洁明快、通透直观，造型像一艘巨轮扬帆远行，来自我市各区县、园区的70余家企业在这里进行集中展示。

（3）现代服务业20项措施专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1213.93万元，完成预算的80.93%。2020年，《泸州市加快现代服务业发展20项措施（试行）》出台后，市区商务主管部门和各区县加大政策宣传力度，进一步调动企业发展积极性，国家统计平台直接采用企业直报数据核算的批发业、零售业、住宿业、餐饮业和规模以上其他营利性服务业增速等各项指标继续走在全省市州前列；大批企业新增入库，在库企业数稳居全省市州前列，为全市第三产业快速发展奠定了坚实基础。通过加大对现代服务业产业的政策支持，我市服务业增加值占GDP比重逐年提高，对区域经济贡献作用不断增强，成为拉动我市经济转型发展和促进经济发展的重要动力，服务业市场主体活力涌现，成为新增就业的主要渠道。

（4）省级外经贸发展专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.29万元，完成预算的98.81%。通过项目实施，从经济效益来看，项目资金带动了我市进出口额的增长；从社会效益来看，项目带动了我市外向型经济的增长；从生态效益来看，项目带动了我市外贸企业发展环境的改善，从可持续效益来看，项目提升了企业对我市外贸环境持续改善发展的信心，服务对象满意度为100%。

（5）中国美食之都专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为50万元，完成预算的90.90%。通过项目实施，泸州市荣获中国烹饪协会颁发的全国“中餐特色美食地标城市”荣誉称号和四川省烹饪协会颁发的“四川特色美食城”荣誉称号。2021年全市限额以上餐饮企业营业收入同比增长34.7%，新增限额以上餐饮企业家47家，餐饮业对地方经济贡献持续提升，影响力进一步增强。

# 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是银行利息收入。

- 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

- 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 6.一般公共服务：2011301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）附属事业单位；2011399其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

- 7.资源勘探信息等支出：2150299其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。

- 8.社会保障和就业支出：2080501 未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 9.卫生健康支出：2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

- 10.商业服务等支出：2160299其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出；2160699其他涉外发展服务支出：反映其他涉外发展服务方面的支出。

- 11.住房保障支出：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

- 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

- 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件

## 附件

2021年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市商务和会展局属市政府机关，市财政全额拨款一级预算单位，与中国国际贸易促进委员会泸州市支会合署办公，代管泸州市博览事务发展中心。

- 机构职能。

市商务会展局贯彻落实党中央关于商务、会展工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、会展工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全市国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全市商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2.承担全市服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

3.拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全市商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

4.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全市茧丝绸协调工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.指导中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区深化改革试点工作，协调解决自贸试验区改革过程中的重大问题，监督自贸试验区改革任务、工作的落实。加强与自由贸易区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9.负责全市会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头市委、市政府交办的会展活动。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，指导对外承包工程项目带动成套设备出口；承担外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

12.指导协调市内国家级经济技术开发区和国别产业园区工作，参与拟订外商投资的政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作，协助中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区内外商投资安全审查。

13.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14.牵头负责全市服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。着力搞活流通促进消费，推进现代服务业融合发展；推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；加快开放合作，推进中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（三）人员概况。

泸州市商务和会展局及代管单位编制58名，其中行政编制33名，参公编制5名，事业编制20名。在职人员总数51人，其中行政人员29人，机关工勤1人，参公3人，事业人员18人；离休人员2人，退休人员53人。2021年度调入人员3人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

- 2021年本年收入合计3378.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3378.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

- 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3377.34万元，其中：基本支出1478.21万元，占财政拨款总支出43.77%，项目支出1899.08万元，占财政拨款总支出56.23%，其他资金支出0.05万元，占0%。

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转3.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1·部门绩效管理

（1）目标管理。一是目标制定：绩效目标要素完整，按照工作量进行细化量化，得15分；二是目标实现：年初预算及调整预算所有数量项目中，新发展理念专题培训项目除受疫情影响电商类和服务业类培训班未举办，参加川渝自贸区前期建设推进项目因疫情原因实地调研考察和会议取消，导致未达到预算经费。其余项目均已全部完成，完成度较好，得15分。

（2）动态调整。一是支出控制：严格对公用经费及非定额公用支出进行控制，物业管理费、电费等执行数较预算数完成度较好，但办公费、印刷费等存在一定偏差，得5分；二是及时处置：部门开展绩效运行监控后，及时将监控结果运用到预算调整，得10分；三是执行进度：我单位严格按预算执行进度执行，在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，得5分。

（3）完成结果。一是预算完成：决算数3378.06万元完成调整预算数95%，得9.5分；二是资金结余率（低效无效率）我单位部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5，得5分。三是违规记录：本年度不存在部门预算管理方面的违纪违规问题，得10分。

（4）内部应用。预算挂钩：我单位将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分。

（5）信息公开。自评公开：按要求绩效信息同决算一起公开，得2分。

（6）整改反馈。一是问题整改：在绩效管理过程中，已将部分绩效管理结果运用于改进管理、预算挂钩，得5分。二是应用反馈：本单位在规定时间内向财政部门反馈绩效成果报告，得5分。

本次部门自评满分90分，本单位实际得分89.5分。

（二）结果应用情况。

一是及时反馈重点评价项目评价结果反馈、督促问题整改和信息公开。二是通过绩效评价开展，商务各项指标取得新成效：2021年，全市实现社会消费品零售总额1204.3亿元、居全省第6位，同比增长18.8%、居全省第3位，两年平均增速8%、居全省第1位。实现服务业增加值955.4亿元、总量居全省第8位，同比增长9.5%、居全省第8位，两年平均增长7.3%、居全省第1位。实现进出口总额129.5亿元、同比增长44.3%，总量居全省第5位；实现电子商务网络交易额390.3亿元，同比增长15.3%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面全面完成并达到效果。总体来说，考核指标设定科学合理可量化，较好地反映了我单位工作完成成果。我单位社会消费品零售总额、服务业增加值、外贸进出口总额等各项经济指标较好地完成了全年目标任务数。

- 存在问题。

1·预算细化程序有待提高。部分考核指标设定还需进一步量化，可操作性不够强。

2·预见性不够，预算编制考虑不全面，调整（追加）预算项目金额较大，部分项目决算数较预算数执行度较低。

3·发展不平衡不充分的问题依然突出，服务业高质量发展水平还不足，外向型经济规模还不大，开放平台建设还需持续加大力度，特别是面对国际国内复杂形势以及疫情变化，商务各项指标在全省排位提升的不确定性因素增多、压力增大。

- 改进建议。

1.加强预算编制的科学性、合理性、全面性，结合上年度决算综合编制，尽量避免大笔调整预算。

2.加强对预算执行情况的监督，注重项目执行过程分析研判，加大项目执行情况定期督查力度。

3.科学设置项目绩效目标，使绩效目标能够准确，全面地反应项目完成情况。

## 附件

2021年度中国国际酒业博览会专项

自评报告

一、项目概况

（一）项目名称：中国国际酒业博览会

（二）项目单位：泸州市商务和会展局

（三）主管部门：泸州市商务和会展局

（四）项目属性：延续性项目

（五）项目起止年限：2014年—长期

（六）资金申请及批复情况：年初预算安排700万元。其中，与中国酒业协会战略合作经费400万元，第十七届酒博会总执行费用150万元，第17届酒博会（上海）参展费用150万元。

（七）项目绩效目标。圆满举办在我市召开的第16届中国国际酒业博览会，成功协助在上海市举办第17届中国国际酒业博览会，进一步提升泸州市在国际国内的影响力。受疫情影响，第17届未在上海举办，于2022年在泸州举办。

（八）项目资金申报相符性。本项目绩效目标设置合理，与具体实施内容相符，绩效目标和绩效指标量化可考核，符合实际内容，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相互关联，符合满意度指标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政资金，属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件及时，已于2021年内完成全部支付工作。

2.资金使用。与中国酒业协会战略合作经费400万元。第十七届酒博会总执行费用150万元，通过政府采购，确定总执行商，中标金额为133.5万元。受疫情影响，第17届未在上海举办，于2022年在泸州举办。经请示市政府同意，剩余150万元，由第三届中国西部国际投资贸易洽谈会调剂使用64.7万元，中国（泸州）跨境电商创新发展论坛暨泸州市电子商务产业协会成立大会项目调剂使用42万元，“中国国际酒业博览会专项”项目调剂使用40.3万元。截止评价时点，已全部完成支付，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目资金均严格按照各项规定实施，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等规范。

（三）项目组织实施情况。

均严格按照各项规定实施。“中国国际酒业博览会”方面，我局坚决贯彻落实国家、省、市政府采购相关文件精神，完善项目实施流程，在项目的立项审批、需求论证、造价预算、财政评审、项目备案、项目实施、项目监理、项目结算、项目审计等方面严格按照法律法规要求执行。事前均进行严格报批，事中全程监督、并，事后进行项目结算并形成专项审计报告。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年4月9日至12日，第十六届中国国际酒业博览会在泸州成功举办。本届酒博会由中国轻工业联合会重点支持，中国酒业协会主办，四川省经济和信息化厅、四川省商务厅、四川省外事办公室、四川省市场监督管理局、四川省经济合作局、中国国际贸易促进委员会四川省委员会、泸州市人民政府共同承办。全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦宣布开幕。四川省人民政府副省长李刚出席开幕式并致辞。

（二）项目效益情况。

本届酒博会，延续“举杯中国·品味世界”主题，邀请智利作为主宾国，共设置5大展馆（国际精品馆、中国白酒精品馆、国内综合馆、“一带一路”国家馆、酒类装备包材馆）、1个数字白酒展区，首设“中国绍兴黄酒馆”“中国葡萄酒馆”“宜宾产区馆”3个产区馆，展览面积超8万平方米；从产业发展、生产酿造、标准化建设、品质鉴评、产品包装、市场营销、消费体验等多角度，举办系列活动24项；42个国家（地区）的政商代表、1000多家中外酒企，1800余名业界精英、各界嘉宾参会；全球6大知名酒种、超1000个酒类品牌参展；采用“1+N”模式，打造4大酒博会分会场，近10万市民狂欢；线上线下观展总人数超7800万人次，线下观展超50万人次；现场零售成交额突破4500万元、同比增长12.5%，采购商订货额超225亿元。开幕式上，泸州市被中国烹饪协会列入“中餐特色美食地标城市”名录并授牌；古蔺县被中国酒业协会授予“世界美酒特色产区·中国酱酒之乡古蔺”称号并授牌。

四、问题及建议

总体上看，本届酒博会顺利实现了预期目标，取得了圆满成功，但在具体组织和实施过程中，仍存在细节不精致、执行不到位、协作不紧密等问题。下一步，我们将认真总结，对标补短，切实进行改进。

（一）提前谋划，做到特色突出。尽早启动筹备工作，锁定嘉宾邀请范围，及时选定活动策划、氛围营造和主场搭建服务商，谋划、举办更多具有行业特点的专业活动，进一步提升展会影响力。

（二）高标部署，做到措施精准。制定工作落实清单，完善“工作部署、督办表”，分项制定工作方案，明确工作任务、步骤和时限，挂图作战、对表推进，及时梳理分析存在的问题，做实做细筹备工作。

（三）全面统筹，做到协作紧密。提升线上会务系统功能，深化各组联动协调机制，加强各工作组、专员之间相互衔接，切实打通“信息壁垒”，做到步调、目标一致，确保整体联动、协作有力。

中国西部国际投资贸易洽谈会参展参会

（重庆市）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为全面融入成渝地区双城经济圈建设，经市领导批示同意泸州市组团参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会。该项目年初无预算，项目资金从酒博会市财政年初预算结余资金中调剂使用。针对组团参展参会我们制定了参加方案，相关资金预算得到市领导批示同意。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容为租赁250平米以上的场地、搭建一个250平米以上泸州特装馆、组织10人以上的政府代表团参展参会，组织10家以上约30人的代表企业入驻场馆。展馆搭建方案执行率100%，人员组织及参展参会差错率小于3%，预计在7月底之前完成。展位租赁预计21.6万元，泸州主题展馆搭建及相关工作35.1万元，食宿行等其他费用8万元。经济效益指标，通过现场展示、产业宣传，促进企业产品展销和推动外来客商来泸投资订购。社会效益指标，通过城市形象、人文环境的宣传促进外来客商来泸投资兴业。生态效益指标，展馆搭建使用节能环保材料合格率95%以上。对产业发展和城市品味提升的促进作用产生可持续影响。政府领导满意率、参展商满意率、观展观众满意率均在95%以上。项目实施计划均实现预期进度和效果。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行、可控，且全部实现。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划合理可行，截止评价时点资金全面到位。资金到位率100%、到位及时性100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金已全部支出，资金开支范围主要包括场地租赁、泸州主题展馆搭建及相关工作、食宿行等其他费用，相关资金全部按照合同约定合规合法支付，且执行与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时得当、会计核算规范有力。

（三）项目组织实施情况。

项目通过政府招标采购，并进行了公示，严格按照合同约定、服务进度和服务质量指标进行付款。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 该项目租赁场地面积为270平米、搭建一个270平米的泸州特装馆、组织了15人的政府代表团参展参会，组织35家企业约90人的入驻场馆。展馆搭建方案执行率100%，人员组织及参展参会差错率为0，在5月23日前完成了该项目。展位租赁预计18.36万元，泸州主题展馆搭建及相关工作34.08万元，食宿行等其他费用2.89万元。成本指标控制在预算范围内。截止评价时点全部完成任务。

- 项目效益情况。经济效益指标，通过现场展示、产业宣传，促进企业产品展销和推动外来客商来泸投资订购，实现现场交易额200万，意向订单额超过2500万。社会效益指标，拜访考察永川区，参展企业对接了40名专业观众，企业自行对接来泸州洽谈。生态效益指标，展馆搭建使用节能环保材料合格率98%。对产业发展和城市品味提升的促进作用产生可持续影响。政府领导满意率、参展商满意率、观展观众满意率均在97%以上。项目实施计划均实现预期进度和效果。

2020年现代服务业20项措施经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年3月17日，泸州市现代服务业领导小组办公室（市商务会展局）印发了申报通知》，组织开展资金申报工作。资金经区县申报、市级审核、市政府批准后，已于2021年12月30日拨付至各区县和自贸区管委会。该项目经费申报、拨付程序符合流程，资金使用经过严格的审批程序，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目主要是通过鼓励个体工商户升级为企业、支持企业升规入统、鼓励企业上台阶、支持企业加快发展、鼓励企业主辅分离、支持服务业招大引强、支持集中管理结算、支持基层统计基础建设、支持服务业集聚区建设、支持服务业‘三百工程’建设、强化发展要素保障、其他等12方面进行奖励，引导做大做强我市服务业市场主体，推动我市服务业高质量发展。通过财政资金引导和激励，2020年，全市服务业增加值预计将超过860亿元，增速达到5%以上；计划补贴个体工商户升级为企业数30家，补贴升规入统企业数245家，补贴上台阶企业数120家，补贴支持加快发展企业数300家，补贴支持基层统计基础建设人数1150人，补贴服务业集聚区建设数量1家。项目计划在2021年底前实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

本项目完全按照《措施》和《泸州市现代服务业领导小组办公室关于做好2020年现代服务业发展促进资金申报工作的通知》（泸市服领办〔2021〕4号）要求组织具体实施，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项目资金为市级财政资金，无单位自筹及其他渠道资金。项目资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。

经审查并报经市政府批准同意，已及时下达各区县政府及自贸区管委会2020年现代服务业20项措施市级财政资金1213.9303万元，资金使用合法合规。

| 区县 | 申报补助类别 | 审核金额（万元） |  |  | 补贴数量（户、人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 市级承担 | 区县承担 |  |
| 江阳区 | 支持企业“升规入统” | 174 | 121.8 | 52.2 | 78 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 163 | 114.1 | 48.9 | 23 |
|  | 支持企业加快发展 | 200 | 140 | 60 | 200 |
|  | 鼓励个体工商户升级为企业 | 50 | 35 | 15 | 5 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 84.176 | 58.9232 | 25.2528 | 447 |
|  | 小计 | 671.176 | 469.8232 | 201.3528 |  |
| 龙马潭区 | 支持企业“升规入统” | 110 | 77 | 33 | 54 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 67 | 46.9 | 20.1 | 8 |
|  | 支持企业加快发展 | 64 | 44.8 | 19.2 | 64 |
|  | 服务业集聚区建设 | 50 | 35 | 15 | 1 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 48.9 | 34.23 | 14.67 | 246 |
|  | 小计 | 339.9 | 237.93 | 101.97 |  |
| 纳溪区 | 支持企业“升规入统” | 72 | 50.4 | 21.6 | 34 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 10 | 7 | 3 | 2 |
|  | 支持企业加快发展 | 43 | 30.1 | 12.9 | 43 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 20.7501 | 14.5251 | 6.225 | 109 |
|  | 小计 | 145.7501 | 102.0251 | 43.725 |  |
| 自贸区 | 支持企业“升规入统” | 25 | 17.5 | 7.5 | 12 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 12 | 8.4 | 3.6 | 2 |
|  | 支持企业加快发展 | 6 | 4.2 | 1.8 | 6 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 4.2 | 2.94 | 1.26 | 21 |
|  | 小计 | 47.2 | 33.04 | 14.16 |  |
| 合江县 | 支持企业“升规入统” | 100 | 60 | 40 | 50 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 57 | 34.2 | 22.8 | 12 |
|  | 支持企业加快发展 | 70 | 42 | 28 | 70 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 36 | 21.6 | 14.4 | 195 |
|  | 小计 | 263 | 157.8 | 105.2 |  |
| 泸县 | 支持企业“升规入统” | 77 | 46.2 | 30.8 | 37 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 10 | 6 | 4 | 1 |
|  | 支持企业加快发展 | 42 | 25.2 | 16.8 | 42 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 27.52 | 16.512 | 11.008 | 144 |
|  | 小计 | 156.52 | 93.912 | 62.608 |  |
| 叙永县 | 支持企业“升规入统” | 51 | 30.6 | 20.4 | 25 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 19 | 11.4 | 7.6 | 4 |
|  | 支持企业加快发展 | 21 | 12.6 | 8.4 | 21 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 16.6 | 9.96 | 6.64 | 83 |
|  | 小计 | 107.6 | 64.56 | 43.04 |  |
| 古蔺县 | 支持企业“升规入统” | 59 | 35.4 | 23.6 | 28 |
|  | 鼓励企业上台阶 | 10 | 6 | 4 | 2 |
|  | 支出基层统计基础建设 | 22.4 | 13.44 | 8.96 | 112 |
|  | 小计 | 91.4 | 54.84 | 36.56 |  |
|  | 合计 | 1822.5461 | 1213.9303 | 608.6158 |  |

（二）项目财务管理情况。

我局严格按照《泸州市商务局关于印发泸州市商务局机关内部财务管理制度的通知》（泸商财〔2018〕3号）精神，加强内部财务管理，强化资金监督，确保财政资金及时、足额拨付到项目申报单位；同时，要求项目申报单位收到财政资金后，严格按照规定使用，并按现行财务会计制度进行账务处理；各县区财政、商务主管部门加强对项目执行和资金使用情况的监督检查，并建立健全绩效评价制度，切实提高财政资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。

2021年3月17日，泸州市现代服务业领导小组办公室印发《关于做好申报2020年现代服务业发展促进资金申报工作的通知》（泸市服领办〔2021〕4号），组织开展资金申报工作。

申报、审核本着“自下而上、逐级审核”的原则，经企业（单位）自主申报，乡（镇、街）根据申报企业（单位）2020年主营收入（销售额）、指标增速等，结合统计核算数据进行初审；区县（自贸区）商务部门会同教育体育、科技人才、财政、人社、住建、交通、文广旅、卫生健康、市场监管、统计、数字经济、口岸物流等区县行业主管部门联合审核，并以区县政府（自贸区）名义上报市现代服务业领导小组办公室；我局联合市财政局会同市教育体育局、市科技和人才局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市卫生健康委、市统计局、市数字经济发展局、市口岸物流办等市级行业主管部门联合会审，会审情况经第三方会计师事务所审核并出具了审核意见。

我局联合市财政局，对拟支持的单位和统计人员进行了公示，资金审核情况经市商务会展局党组审议同意，并报请市政府常务会议审议通过后于2021年12月30日拨付至各区县和自贸区管委会财政局，区县和自贸区管委会财政局拨付至商务部门，由区县和自贸区管委会商务部门拨付至了申报企业。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和错综复杂的宏观经济形势，我市科学统筹疫情防控和服务业复商复市，全市服务业恢复较好，通过加强专项资金预算绩效管理，现代服务业发展促进资金基本上完成了预期绩效目标，取得了明显的绩效。

1.新增入库企业增长较快。

2020年，国家统计局审核通过我市入库规模以上服务业企业104家（其中，直接核算的规模以上其他营利性服务业企业59家），入库限额以上企业202家（其中，批发134家、零售41家、住宿12家、餐饮15家），全市在库限额以上商贸企业数976家、居全省第2位，规模以上服务业企业499家、居全省第3位。

2.服务业指标增速明显。

2020年，全市第三产业增加值862.7亿元，增长5.2%，总量位居全省第8位，增速位居全省第1位。第三产业增加值增速高于全省平均增速1.8个百分点，分别高于全市GDP增速、第二产业增加值增速1.0、1.9个百分点。

3.产业贡献稳步提升。

2020年，我市批发和零售业实现增加值195.9亿元，同比增长6.4%（全省增长0.2%）；交通运输、仓储和邮政业实现增加值25.5亿元，同比增长3.5%（全省增长0.7%）；住宿和餐饮业实现增加值32.7亿元，下降2.0%（全省下降9.7%）；金融业实现增加值91.8亿元，同比增长5.6%（全省增长6.4%）；房地产业实现增加值148.8亿元，同比增长2.8%（全省增长2.6%）；其他服务业实现增加值362.7亿元，同比增长6.0%（全省增长2.0%）。1-11月，全市规模以上服务业企业实现营业收入160.1亿元，比上年增长7.1%；营业利润13.1亿元，增长23.7%。

（二）项目效益情况。

2020年，《泸州市加快现代服务业发展20项措施（试行）》出台后，市区商务主管部门和各区县加大政策宣传力度，进一步调动企业发展积极性，国家统计平台直接采用企业直报数据核算的批发业、零售业、住宿业、餐饮业和规模以上其他营利性服务业增速等各项指标继续走在全省市州前列；大批企业新增入库，在库企业数稳居全省市州前列，为全市第三产业快速发展奠定了坚实基础。通过加大对现代服务业产业的政策支持，我市服务业增加值占GDP比重逐年提高，对区域经济贡献作用不断增强，成为拉动我市经济转型发展和促进经济发展的重要动力，服务业市场主体活力涌现，成为新增就业的主要渠道。

省级外经贸发展专项项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为促进我市外经贸事业持续健康发展，根据泸市府办〔2015〕30号文件等设立外经贸发展专项经费，本经费列入年初预算项目。

（二）项目绩效目标。

1．保持外贸进出口总额保持稳定增长；

2．培育引导新的外经贸企业；

3．带领企业参加各类经贸促进活动：进博会、东盟博览会、广交会、西博会、“万企出国门”活动；

4．开展外经贸业务知识培训、会议；组织企业、供货商召开对接会、洽谈会等。

5．进行外经贸项目验收、评审、绩效评价；

（三）项目资金申报相符性。项目均用于促进我市外经贸发展，与项目内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目年初预算600000元，资金已及时拨付到位，本年度由于外经贸工作推进经费592860.49万元。

（二）项目财务管理情况。

按照市商务会展局《关于印发泸州市商务局机关内部财务管理制度的通知）》（泸商财〔2018〕3号）要求执行。一是加强日常监管。加大对项目执行和资金使用情况的监督检查，建立健全绩效评价制度，切实提高财政资金使用效益。二是严格执行现行财务会计制度。账务处理中严格财务报销、请款、审批、拨付制度，确保及时、足额拨付资金。

（三）项目组织实施情况。

根据年初项目绩效目标，本年度外经贸发展有序推进，各项绩效目标得到有效实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 2021年1-12月，2021年全市货物进出口总额129.53亿元，比上年增长44.3%，全年进出口总额居全省第5位，超额完成省政府下达目标任务。

2. 2021年全年，我市新增对外贸易经营者98户；全年新增实绩进出口企业34户。

3. 带领百余家企业参加2021年中国国际服务贸易交易会、第四届中国国际进口博览会、第130届广交会线下展等涉外展会，鼓励企业开展国际市场拓展和经贸对接活动。

4. 组织召开区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）解读专题培训、2021年企业外贸出口业务培训会、“外贸护航行动”业务宣讲会等深入解读各级外贸相关政策。

5. 对17个中央外经贸项目进行了验收、评审。

（二）项目效益情况。从经济效益来看，项目资金带动了我市进出口额的增长；从社会效益来看，项目带动了我市外向型经济的增长；从生态效益来看，项目带动了我市外贸企业发展环境的改善，从可持续效益来看，项目提升了企业对我市外贸环境持续改善发展的信心，服务对象满意度为100%。

“中国美食之都”项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）资金申报及批复情况。

2020年8月25日，我局向市政府报送《关于请求解决申报“中国美食之都”经费的请示》；2020年9月1日，向封安常务副市长呈送《关于申报“中国美食之都”的签报》，封安常务副市长签批“同意”。2020年9月21日，封安常务副市长签批建议同意安排市商务会展局申报“中国美食之都”工作经费55万元，其中中国烹饪协会和四川省烹饪协会认定评审经费50万元，市餐饮协会工作经费5万元。按照市财政局《关于解决申报“中国美食之都”经费的回复意见》，所需资金按程序纳入市级财政调整预算。

（二）项目绩效目标。

1.申报四川省“四川特色美食城”成功。

2.申报全国“中餐特色美食地标城市”成功。

3.成功举办第五届美食节。

4.全市限额餐饮企业营业收入增速达到10%以上。

5.新增限额餐饮企业数量10家。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及组织管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

项目2020年第一批经费已按照采购合同和协议规定支付到位，已支付23万元，其中支付四川鑫川烹商务服务有限公司《泸州市申报“特色美食地标城市”和“四川特色美食城”综合服务项目》（合同金额45万元）预付款40%计18万元，支付泸州市餐饮行业协会经费5万元；2021年，合同履约完毕，支付剩余资金27万元。

（二）项目财务管理情况。

严格按照市商务会展局《关于印发泸州市商务局机关内部财务管理制度的通知》（泸商财〔2018〕3号）要求，对资金进行监督与管理，确保财政资金及时、足额拨付，并按现行财务会计制度进行账务处理；加强对项目执行和资金使用情况的监督检查，并建立健全绩效评价制度，切实提高财政资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。

按照政府采购程序，确定泸州工投国际招标有限责任公司为政府采购代理机构，通过竞争性磋商确定四川鑫川烹商务服务有限公司为《泸州市申报“特色美食地标城市”和“四川特色美食城”综合服务项目》服务商，中标价45万元，开展“特色美食地标城市”和“四川特色美食城”申报服务工作。和市餐饮行业协会签订协议，配合开展申报相关工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2020年

一是我局已将申报“四川特色美食城”和“特色美食地标城市”申报资料，提交四川省烹饪协会，四川省烹饪协会于12月16日—17日组织评审专家组对我市进行了评定，12月21日以川烹协（2020）26号，授予了泸州市“四川特色美食城”荣誉称号。

二是四川省烹饪协会对我市报送的“中餐特色美食地标城市”申报资料进行了初审和转报，中国烹饪协会将于2021年1月初对我市申报全国“中餐特色美食地标城市”进行现场评定。

2.2021年

2021年1月6日—8日，中国烹饪协会派出考察评估专家组，对我市进行了现场考察，1月20日，中国烹饪协会来文，同意将泸州列入“中餐特色美食地标城市”名录。4月9日，在第十六届中国国际酒业博览会开幕式上，中国烹饪协会会长傅龙成向市委常委、常委副市长封安授牌授予泸州“中餐特色美食地标城市”。

（二）项目效益情况。

1.泸州市荣获中国烹饪协会颁发的全国“中餐特色美食地标城市”荣誉称号。

2.泸州市荣获四川省烹饪协会颁发的“四川特色美食城”荣誉称号。

3.2021年全市限额餐饮企业营业收入同比增长34.7%。

4.2021年全市新增限额餐饮企业家47家。

5.第五届美食节于2021年4月30日举办。

四、相关建议

充分利用“中餐特色美食地标城市”“四川特色美食城”品牌效应，进一步提升泸州特色美食的影响力，促进泸州餐饮业加快发展，助推相关产业联动发展，为泸州经济高质量发展和乡村振兴作出应有贡献。

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国国际酒业博览会 |  |  |  |  |
| 部门（单位）及代码 |  | 泸州市商务和会展局 |  | 实施单位 | 泸州市商务和会展局 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 700 | 执行数： | 665.8 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 700 | 其中：财政拨款 | 665.8 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 圆满举办在我市召开的第16届中国国际酒业博览会，成功协助在上海市举办第17届中国国际酒业博览会，进一步提升泸州市在国际国内的影响力。 |  |  | 第十六届酒博会，延续“举杯中国·品味世界”主题，邀请智利作为主宾国，共设置5大展馆（国际精品馆、中国白酒精品馆、国内综合馆、“一带一路”国家馆、酒类装备包材馆）、1个数字白酒展区，首设“中国绍兴黄酒馆”“中国葡萄酒馆”“宜宾产区馆”3个产区馆，展览面积超8万平方米；从产业发展、生产酿造、标准化建设、品质鉴评、产品包装、市场营销、消费体验等多角度，举办系列活动24项；42个国家（地区）的政商代表、1000多家中外酒企，1800余名业界精英、各界嘉宾参会；全球6大知名酒种、超1000个酒类品牌参展；采用“1+N”模式，打造4大酒博会分会场，近10万市民狂欢；线上线下观展总人数超7800万人次，线下观展超50万人次；现场零售成交额突破4500万元、同比增长12.5%，采购商订货额超225亿元。开幕式上，泸州市被中国烹饪协会列入“中餐特色美食地标城市”名录并授牌；古蔺县被中国酒业协会授予“世界美酒特色产区·中国酱酒之乡古蔺”称号并授牌。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 搭建超过8万平米展区 | 第16届酒博会8万平米 | 8.2万平方米 |  |
|  |  |  | 组织6大酒类代表性企业参展参会 | 组织白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果酒、料酒等优质企业800家以上参展参会。 | 1000多家中外酒企 |  |
|  |  |  | 邀请一个国家作为主宾国 | 拟邀请智利作为第16届酒博会主宾国 | 邀请智利作为主宾国 |  |
|  |  |  | 邀请名酒产区、友好城市代表团参展参会 | ＞20个政府代表团参展参会 | 42个国家（地区）的政商代表 |  |
|  |  |  | 组织举办相关活动 | ＞8项重大活动，＞15项专项活动 | 9项重大活动，16项专项活动 |  |
|  |  |  | 组织一批采购商 | ＞500人 | 650人 |  |
|  |  | 质量指标 | 展馆搭建方案执行率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 人员组织及参展参会差错率 | ＜3% | 1% |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 3月下旬前 | 受疫情影响，延期至4月9日 |  |
|  |  | 成本指标 | 与中酒协战略合作经费 | 第16届400万 | 400万 |  |
|  |  |  | 第16届酒博会补助 | 150万 | 通过政府采购，确定总执行商，金额为133.5万元 |  |
|  |  |  | 第17届酒博会参展费用 | 150万 | 受疫情影响，第17届未在上海举办，于2022年在泸州举办 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 通过展会举办促进外来客商来泸投资兴业 | 预计现场成交额＞2000万，项目签约＞30个 | 现场零售成交额突破4500万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过城市形象、人文环境的宣传和客商实地体验考察泸州城市氛围、产业基础等促进外来客商来泸投资兴业 | 外来客商对泸州投资环境和人文、居住等印象逐年提升，更多人愿意来泸投资兴业 | 外来客商对泸州投资环境和人文、居住等印象逐年提升，更多人愿意来泸投资兴业 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 展馆搭建使用节能环保材料合格率 | ＞95% | 99% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对产业发展和城市品味提升的促进作用 | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府领导满意率 | ＞95% | 100% |  |
|  |  |  | 参展商满意率 | ＞95% | 100% |  |
|  |  |  | 观展观众满意率 | ＞95% | 100% |  |

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 中国西部国际博览会专项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）及代码 |  | 泸州市商务和会展局 |  | 实施单位 | 泸州市商务和会展局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 500 | 执行数： | 500 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 500 | 其中：财政拨款 | 500 |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 在举办2021中国西部国际博览会期间，高质量搭建一个泸州馆，综合展示我市产业发展、城市建设、人文宣传等内容，组织市领导及县区、园区，相关市级部门参加开幕式及期间活动，组织泸州产业发展具有代表性企业参展，组织采购商参加对接活动，举办投资推介会及实现签约等相关活动。 |  |  | 2021年9月16日，以“中国新时代·西部新机遇”为主题的第十八届中国西部国际博览会在成都中国西部国际博览城开幕。泸州主题展馆设置在中国西部国际博览城国际展览展示中心5号—6号连接馆，面积达1295平方米，集中展示白酒、电子信息（数字经济）、装备制造、现代医药、能源化工、纺织新材料、文化创意等泸州最具特色的产业和最具活动力的企业，以及自贸试验区川南临港片区、泸州综合保税区、泸州跨境电子商务综合试验区、泸州港、进境粮食指定监管场地、进口肉类指定监管场地、国家中医药服务出口基地等7个国家级对外开放平台建设新成就。泸州主题展馆主体色调采用国际蓝和现代白，开放式的展馆设计整体简洁明快、通透直观，造型像一艘巨轮扬帆远行，来自我市各区县、园区的70余家企业在这里进行集中展示。不仅是造型像一艘轮船，豪华游轮也“开”到了会场。这是泸州企业搬来的实物——“泸州造”豪华游轮，这艘庞然大物吸引了不少参展嘉宾和市民的目光。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 搭建一个泸州综合展馆 | ＞1000平方米 | 1295 |
|  |  |  | 组织一个政府参会代表团 | ＞30人 | 50 |
|  |  |  | 组织一批产业发展代表企业 | ＞30家，100人 | 70家，120人 |
|  |  |  | 组织一批采购商 | ＞20人 | 25 |
|  |  | 质量指标 | 展馆搭建方案执行率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 人员组织及参展参会差错率 | ＜3% | 1% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 10月底前 | 9月16日 |
|  |  | 成本指标 | 租赁1200平方米展位 | 120 | 281.489 |
|  |  |  | 租用3幅广告 | 150 |  |
|  |  |  | 举办活动 | 50 |  |
|  |  |  | 食宿行等 | 60 |  |
|  |  |  | 搭建泸州馆 | 200 | 199.4385 |
|  |  |  | 其他费用 | 20 | 40.2282 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过产业展示宣传促进外来客商来泸投资兴业 | 组织不低于20人的国外代表团参观泸州馆，并与参会县区、园区、部门、企业进行投资洽谈。 | 智利、阿根廷等国家驻华使领馆官员率团参观，并与阿根廷驻华使馆官员洽谈 |
|  |  | 社会效益指标 | 通过城市形象、人文环境的宣传促进外来客商来泸投资兴业 | 外来客商对泸州投资环境和人文、居住等印象逐年提升，更多人愿意来泸投资兴业 | 外来客商对泸州投资环境和人文、居住等印象逐年提升，更多人愿意来泸投资兴业 |
|  |  | 生态效益指标 | 展馆搭建使用节能环保材料合格率 | ＞95% | 99% |
|  |  | 可持续影响指标 | 对产业发展和城市品味提升的促进作用 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府领导满意率 | ＞95% | 100% |
|  |  |  | 参展商满意率 | ＞95% | 100% |
|  |  |  | 观展观众满意率 | ＞95% | 100% |

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2020年现代服务业20项措施经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 及代码 |  | 泸州市商务和会展局 |  |  | 实施单位 | 泸州市商务和会展局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 1500 | 执行数： | 1213.9303 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1500 | 其中：财政拨款 | 1213.9303 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 通过政府资金补助，进一步提升企业发展和支持统计工作的积极性，促进服务业稳步增长，对地方经济贡献持续提升。 |  |  |  | 通过政府资金补助，进一步提升企业发展和支持统计工作的积极性，促进服务业稳步增长，对地方经济贡献持续提升。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成指标 |  | 数量指标 | 三产增加值总量不低于 | 860亿元 | 862.7亿元 |
|  |  |  |  | 补贴个体工商户升级为企业数量 | 30家 | 5家 |
|  |  |  |  | 补贴支持企业升规入统数量 | 245家 | 318家 |
|  |  |  |  | 补贴鼓励企业上台阶数量 | 120家 | 54家 |
|  |  |  |  | 补贴支持企业加快发展数量 | 300家 | 446家 |
|  |  |  |  | 补贴支持基层统计基础建设企业数量 | 1150家 | 1357家 |
|  |  |  |  | 补贴支持服务业集聚区建设数量 | 1家 | 1家 |
|  |  |  | 质量指标 | 第三产业增加值增速 | 5%以上 | 5.2% |
|  |  |  |  | 第三产业增加值增速高于全省平均增速 | 1个百分点 | 1.8个百分点 |
|  |  |  | 时效指标 | 项目周期 | 一年 | 一年 |
|  |  |  |  | 时间进度 | 三季度完成拨付 | 四季度完成拨付 |
|  |  |  | 成本指标 | 补贴个体工商户升级为企业市级财政资金 | 200万元 | 35万元 |
|  |  |  |  | 补贴支持企业升规入统市级财政资金 | 350万元 | 439万元 |
|  |  |  |  | 补贴鼓励企业上台阶市级财政资金 | 400万元 | 234万元 |
|  |  |  |  | 补贴支持企业加快发展市级财政资金 | 198万元 | 299万元 |
|  |  |  |  | 补贴支持基层统计基础建设市级财政资金 | 152万元 | 172万元 |
|  |  |  |  | 补贴支持服务业集聚区建设市级财政资金 | 35万元 | 35万元 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 第三产业税收 | 稳步增长 | 稳步增长 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 第三产业新增就业人数 | 有所提高 | 有所提高 |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对第三产业未来可持续发展的影响 | 积极 | 积极 |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 统计人员支持和配合地方统计工作 | 改善 | 改善 |

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 外经贸发展专项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）及代码 |  | 泸州市商务和会展局 |  | 实施单位 | 泸州市商务和会展局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 600000元 | 执行数： | 592860.49元 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 进一步扩大进出口规模、助推企业开拓国际市场、鼓励企业调整出口产品结构、推进外贸转型升级、有效应对疫情防控期间的国际贸易不利形势，促进我市外经贸产业高质量发展，确保我市外向型经济迈上新台阶，强力推进外向型经济的发展。 |  |  | 1. 2021年1-12月，2021年全市货物进出口总额129.53亿元，比上年增长44.3%，全年进出口总额居全省第5位，超额完成省政府下达目标任务。 2. 2021年全年，我市新增对外贸易经营者98户；全年新增实绩进出口企业34户。 3. 带领百余家企业参加2021年中国国际服务贸易交易会、第四届中国国际进口博览会、第130届广交会线下展等涉外展会，鼓励企业开展国际市场拓展和经贸对接活动。 4. 组织召开区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）解读专题培训、2021年企业外贸出口业务培训会、“外贸护航行动”业务宣讲会等深入解读各级外贸相关政策。 5. 对17个中央外经贸项目进行了验收、评审。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 2021年全市货物进出口增速 | ≥20% | 44.30% |
|  |  |  | 2021年全市新增对外贸易经营者 | ≥50户 | 98户 |
|  |  |  | 全市参加第四届进博会企业 | ≥50家 | 77家 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投入 | 600000元 | 592860.49元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 我市外经贸发展环境 | 改善 | 改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我市外经贸行业未来可持续发展的影响 | 改善 | 改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 申报“中国美食之都”项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 泸州市商务和会展局 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 55 | 执行数： | 32（累计50万元） |
|  |  | 其中：财政拨款 | 55 | 其中：财政拨款 | 32（累计50万元 |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 餐饮业稳步增长，对地方经济贡献持续提升，影响力进一步增强。 |  |  | 餐饮业稳步增长，对地方经济贡献持续提升，影响力进一步增强。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 力争成功创建餐饮名店 | 3家以上 | 4家 |
|  |  |  | 聘请专家团队指导试点工作 | 不少于2次 | 2次 |
|  |  | 质量指标 | 创建四川省“四川特色美食城” | 成功 | 成功 |
|  |  |  | 创建“中餐特色美食地标城市” | 成功 | 成功 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年2月完成 | 2021年1月20日 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投入 | 55万元 | 50万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 餐饮企业营业收入 | 稳步增长 | 稳步增长 |
|  |  |  | 新增餐饮企业数量 | 有所增加 | 有所增加 |
|  |  | 社会效益指标 | 带动餐饮行业就业人数 | 稳步增长 | 稳步增长 |
|  |  |  | 餐饮行业发展环境 | 有所改善 | 有所改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 泸州市餐饮业影响力 | 进一步增强 | 进一步增强 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 餐饮行业企业对政府的满意度 | 进一步提升 | 进一步提升 |
|  |  |  | 餐饮企业支持和配合地方工作 | 改善 | 改善 |

# 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表