2023年度

泸州市发展和改革委员会

部门决算

目  录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况	1

一、部门职责	1

二、机构设置	4

第二部分 2023年度部门决算情况说明	5

一、收入支出决算总体情况说明	5

二、收入决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分  名词解释	18

第四部分 附件	22

第五部分 附表	114

一、收入支出决算总表	114

二、收入决算表	114

三、支出决算表	114

四、财政拨款收入支出决算总表	114

五、财政拨款支出决算明细表	114

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	114

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	114

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	114

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	114

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	114

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	114

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	114

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	114

- 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议；承担市委财经委员会办公室日常工作；提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订经济社会发展中长期规划，监测与评估经济社会发展中长期规划实施情况；协调经济社会发展重大专项规划。

（二）起草有关国民经济和社会发展规范性文件，组织研究经济社会发展的重大问题，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；研究提出政府投资决策建议、政府主导重大项目资金平衡的意见；负责企业债券发行的审核、报批和监管；联系指导市级投融资平台项目投资工作。

（三）起草有关经济体制改革规范性文件，研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；牵头负责供给侧结构性改革工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

（四）研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出市预算内基本建设投资安排建议；负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；监督检查和协调重点项目建设。

（五）推进全市经济结构战略性调整，贯彻执行国家产业政策，统筹协调产业结构发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究拟订重大产业、开发区发展规划，引导重大生产力合理布局；研究提出现代农业、工业、服务业发展战略; 统筹全面创新改革、资源枯竭城市转型发展、老工业地区振兴相关工作。

（六）综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；综合平衡交通重大项目的布局；负责交通项目的审批、转报和资金争取；负责铁路建设项目的转报，争取国家、省的政策和资金支持；组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

（八）协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题；统筹协调泸州市推动长江经济带、成渝地区双城经济圈建设发展战略的实施；负责市政府与友好城市、合作方城市联系交流和沟通协调，组织或参与区域合作活动；研究提出全市新型城镇化战略目标，协调推进国家新型城镇化综合试点工作；研究提出县域经济发展的重大问题政策建议并承担有关工作。

（九）推进实施可持续发展战略，统筹协调能源重大项目布局和能源产业综合开发利用；拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；依法开展节能监察，承担应对气候变化及节能减排等工作。

（十）负责指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查，受理相关投诉，调查违规行为。

（十一）贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规；组织实施全市价格改革的年度计划及中长期规划，研究拟定全市价格总水平调控目标并负责组织实施；负责做好市场价格总水平的监测、分析、预警工作并提出综合调控物价的对策；按政府定价权限和定价目录开展全市行政事业收费、经营服务性收费、资源价格类收费的成本监审、价格制定和事中事后监管；负责全市重要农产品成本调查；负责组织并主持价格听证；负责涉案财物认定和协调价格争议。

（十二）指导全市粮食储备体系和救灾物资储备体系建设，提出地方储备粮总规模及市级储备粮收储、轮换建议并组织实施；负责市级救灾物资的采购与储存；负责全市粮食宏观调控，承担粮食市场预警监测和应急保供责任，组织指导全市粮食统计工作；负责对全市粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产监督管理，对政策性储备粮食质量安全监督管理；制订全市粮食产业发展规划，指导、协调全市粮食仓储物流基础设施建设、粮食产后服务体系建设，指导全市粮食品牌打造、产业化经营；指导全市国有粮食企业开展政策性粮食购销的财务管理和会计报告工作；负责对政策性储备粮食落实情况进行监督检查；制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度,负责粮食流通执法督查。

（十三）负责全市社会信用体系建设、优化营商环境、以工代赈、东西部协作、加快推进页岩气勘探开发等工作。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市发展改革部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入市发展改革委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸州市发展和改革委员会。

2.泸州市发展改革综合服务中心。

- 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7979.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1404.51万元，增长21.4%。主要变动原因：一是人员支出政策性增长。二是新增实施会议室维修改造项目、办公用房及附属设施维修改造、泸州市级应急救灾物资储备库扩建项目前期，追加向上争取资金奖励经费、城乡治理工作经费、粮食追溯体系建设快检能力提升项目等。三是疫情管控放开，各项工作全面推进，我委到国省汇报对接工作，规划（方案）编制专家团队来泸调研、上级来泸调研检查指导、区域间合作交流以及到各县区开展检查指导等工作频次大幅增加，预算项目执行率提高，规划（方案）编制等项目支出较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7929.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7923.48万元，占99.9%；其他收入5.68万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7928.9万元，其中：基本支出4321.75万元，占54.5%；项目支出3607.15万元，占45.5%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7923.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1405.06万元，增长21.6%。主要变动原因：一是人员支出政策性增长。二是新增实施会议室维修改造项目、办公用房及附属设施维修改造、泸州市级应急救灾物资储备库扩建项目前期，追加向上争取资金奖励经费、城乡治理工作经费、粮食追溯体系建设快检能力提升项目等。三是疫情管控放开，各项工作全面推进，我委到国省汇报对接工作，规划（方案）编制专家团队来泸调研、上级来泸调研检查指导、区域间合作交流以及到各县区开展检查指导等工作频次大幅增加，预算项目执行率提高，规划（方案）编制等项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7923.48万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1408.34万元，增长21.6%。主要变动原因与财政拨款收入支出总体情况一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7923.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5926.09万元，占74.8%；社会保障和就业支出1042.44万元，占13.1%；卫生健康支出189.22万元，占2.4%；住房保障支出309.01万元，占3.9%；粮油物资储备支出456.72万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为7923.48万元，完成预算93.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为2164.28万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对调进调出人员工资福利支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为35.67万元，完成预算79.6%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，加强支出管理，压减不必要的开支。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为611.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为2911.57万元，完成预算85.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减不必要开支。二是因情况发性变化，以工代赈劳务报酬发放系统开发项目（依托“一卡通”平台开发、监管）未实施；原定当年实施完成的会议室维修改造项目未达到合同约定验收标准，延至次年验收；部分政府采购项目按合同约定需跨年支付，影响当年预算执行。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为140.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为611.17万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对离退休人员慰问金、退休人员统筹外退休费等进行清算，所余资金由市财政局统一收回

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为259.2万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对调进调出人员养老保险缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为151.3万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对调进调出人员职业年金缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为107.83万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对调进调出人员基本医疗缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.08万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为23.41万元，完成预算84.2%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为222.4万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因：年底按规定对调进调出人员住房公积金支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为86.61万元，完成预算86.9%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为49.11万元，完成预算70.2%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减不必要支出。

18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为407.61万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：中期评估数以万元为单位而实际执行以元为单位，收舍误差所致。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4316.33万元，其中：

人员经费3658.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费657.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.1万元，完成预算59.6%，较上年度增加5.47万元，增长23.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.98万元，占24%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.92万元，占51.3%；公务接待费支出决算7.2万元，占24.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出6.98万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加6.98万元，增长100%。主要原因是2022年未安排因公出国费用。

开支内容包括：根据四川省人民政府出国/赴港澳任务批件（川府办外〔2023〕0096号），2023年我委1人次参加泸州市经贸交流代表团，赴意大利、英国、德国开展经贸交流活动。在欧洲期间，代表团访友城、赴企业、谈合作、寻商机，聚焦汽车零部件、智能制造、绿色建材、国际贸易等重点领域，持续扩大与访问欧洲国家的交流合作，努力实现携手共赢，以高水平开放助力高质量发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.92万元,完成预算96.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.51万元，增长20.2%。主要原因是疫情管控放开，各项工作有序推进，我委到省上汇报对接工作、规划（方案）编制专家团队来泸现场调研、上级来泸调研检查指导、兄弟市州间区域合作交流以及到各县区开展检查指导等工作增加，公务用车使用频次较上年增加，费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.92万元。主要用于开展重大规划编制，重大课题研究，项目评估督导，区域合作交流，优化营商环境，价格调控与收费管理，粮食和物资储备管理，推动泸州融入成渝地区双城经济圈建设和推进“一体两翼”建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算27.4%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.02万元，下降35.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待经费支出管理，厉行勤俭节约，压减不必要开支。其中：

国内公务接待支出7.2万元，主要用于开展重大规划编制、重大课题研究，项目评估督导，区域合作交流，推动泸州融入成渝地区双城经济圈建设和推进“一体两翼”建设等公务活动产生交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，656人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：国家、省发展改革委等上级相关单位来泸调研、检查指导，兄弟市州来泸开展交流合作，规划编制、课题研究专家组来泸考察调研等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占全年支出合计的0%，与2022年度决算数持平。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占全年支出合计的0%，与2022年度决算数持平。

- 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，市发展改革委部门机关运行经费支出623.41万元，比2022年度增加50.73万元，增长8.9%。主要原因是疫情管控放开，各项工作有序推进，办公费、差旅费等相关费用较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，市发展改革委部门政府采购支出总额2469.03万元，其中：政府采购货物支出526.65万元、政府采购工程支出770.36万元、政府采购服务支出1172.02万元。主要用于规划（课题）编制、政府投资项目评审、油气输送管道安全隐患排查诊断等。授予中小企业合同金额2022.6万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额715.92万元，占政府采购支出总额的29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市发展改革委部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对优化营商环境综合服务项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，选取37个项目开展绩效监控，预算执行过程中“以工代赈劳务报酬发放系统开发项目（依托“一卡通”平台开发、监管）19.50万元”因情况发生变化不再实施。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成市发展改革委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目前期经费和规划编制费等专项预算项目绩效自评报告。其中，市发展改革委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.12分，绩效自评综述：2023年，市发展改革部门在市委市政府的坚强领导下，全力以赴拼经济、搞建设，较好完成各项绩效目标和工作任务。项目前期经费和规划编制费专项预算项目绩效自评得分为95.89分和94.62分，绩效自评综述：一是通过项目前期经费保障和实施，建设单位前瞻性开展项目前期工作，积极对接政策和争取资金，切实推动全市项目加快建设；二是年度规划编制开展情况总体较好，基本达到预期绩效目标，完成既定工作任务，切实发挥规划引领作用。绩效自评报告详见附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项以外的其他发展与改革事务改革支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

附件1

泸州市发展和改革委员会

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

市发展改革部门下属独立预算单位2个，分别为市发展改革委、市发展改革综合服务中心。

市发展改革委内设科室33个，其他机构5个，属于行政单位。内设科室分别是办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础产业科、工业和高技术产业科、社会发展科、价格调控与收费管理科、铁路建设综合科、转型发展综合科、招标投标管理科、资源环境商品价格管理科、经济体制综合改革科、行政审批科（政策法规科）、重点项目建设科（项目管理协调科）、财政金融科、经济贸易科、区域经济协作科、经济研究室、城镇化科、资源节约和环境保护科（节能监察科）、粮食和物资储备科、粮食产业和物资储备规划管理科、粮食和物资安全仓储科、粮食和物资执法督查综合科（粮食行政执法支队）、县域经济发展科、价格监测科、成本调查科、成本监审科、机关党委办公室（人事科）、评估督导科（内部审计科）、市绿色低碳发展办公室（市碳达峰碳中和工作委员会办公室、市加快推进页岩气勘探开发工作领导小组办公室）。其他机构分别是市社会信用管理办公室、市委财经办秘书科、市铁路建设办公室、市能源办公室(安全生产监管科)、市以工代赈办公室。

市发展改革综合服务中心内设科室6个，为公益一类全额拨款事业单位。内设科室分别是：综合科、成渝项目推进科、信用信息管理科、投资项目评审科、粮食质量监测与物资储备科、价格认定科。

（二）机构职能。

1.市发展改革委主要职责是：

（1）研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议；承担市委财经委员会办公室日常工作；提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订经济社会发展中长期规划，监测与评估经济社会发展中长期规划实施情况；协调经济社会发展重大专项规划。

（2）起草有关国民经济和社会发展规范性文件，组织研究经济社会发展的重大问题，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；研究提出政府投资体制改革的政策建议、政府主导重大项目资金平衡的意见；负责企业债券发行的审核、报批和监管；联系指导市级投融资平台项目投资工作。

（3）起草有关经济体制改革规范性文件，研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；牵头负责供给侧结构性改革工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

（4）研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出市预算内基本建设投资安排建议；负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；监督检查和协调重点项目建设。

（5）推进全市经济结构战略性调整，贯彻执行国家产业政策，统筹协调产业结构发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究拟订重大产业、开发区发展规划，引导重大生产力合理布局；研究提出现代农业、工业、服务业发展战略;统筹全面创新改革、资源枯竭城市转型发展、老工业地区振兴相关工作。

（6）综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；综合平衡交通重大项目的布局；负责交通项目的审批、转报和资金争取；负责铁路建设项目的转报，争取国家、省的政策和资金支持；组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题。

（7）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

（8）协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题；统筹协调泸州市推动长江经济带、成渝地区双城经济圈建设发展战略的实施；负责市政府与友好城市、合作方城市联系交流和沟通协调，组织或参与区域合作活动；研究提出全市新型城镇化战略目标，协调推进国家新型城镇化综合试点工作；研究提出县域经济发展的重大问题政策建议并承担有关工作。

（9）推进实施可持续发展战略，统筹协调能源重大项目布局和能源产业综合开发利用；拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；依法开展节能监察，承担应对气候变化及节能减排等工作。

（10）负责指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查，受理相关投诉，调查违规行为。

（11）贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规；组织实施全市价格改革的年度计划及中长期规划，研究拟定全市价格总水平调控目标并负责组织实施；负责做好市场价格总水平的监测、分析、预警工作并提出综合调控物价的对策；按政府定价权限和定价目录开展全市行政事业收费、经营服务性收费、资源价格类收费的成本监审、价格制定和事中事后监管；负责全市重要农产品成本调查；负责组织并主持价格听证；负责涉案财物认定和协调价格争议。

（12）指导全市粮食储备体系和救灾物资储备体系建设，提出地方储备粮总规模及市级储备粮收储、轮换建议并组织实施；负责市级救灾物资的采购与储存；负责全市粮食宏观调控，承担粮食市场预警监测和应急保供责任，组织指导全市粮食统计工作；负责对全市粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产监督管理，对政策性储备粮食质量安全监督管理；制订全市粮食产业发展规划，指导、协调全市粮食仓储物流基础设施建设、粮食产后服务体系建设，指导全市粮食品牌打造、产业化经营；指导全市国有粮食企业开展政策性粮食购销的财务管理和会计报告工作；负责对政策性储备粮食落实情况进行监督检查；制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度,负责粮食流通执法督查。

（13）负责全市社会信用体系建设、优化营商环境、以工代赈、东西部协作、加快推进页岩气勘探开发等工作。

（14）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办市政府交办的其他事项。

2.市发展改革综合服务中心主要职责是：

（1）为机关提供支持保障的职能。围绕推动成渝地区双城经济圈建设、社会信用体系建设以及粮食质量安全等开展政策研究。负责为信用信息归集共享公开、政府投资项目决策咨询、粮食质量监测、涉案财物价格认定等提供技术支撑。负责粮食质量安全、社会信用体系建设等有关法律法规和行业标准的宣传，救灾物资采购储存轮换等辅助工作。

（2）面向社会提供公益服务的职能。推动公共信用信息依法向社会机构开放，为有关部门和社会提供信用信息服务。负责为投资建设项目提供业务咨询等服务。指导粮食经营者建立粮食质量安全内部管理制度，开展有关技术培训与咨询服务。

（3）完成市发展改革委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，市发展改革部门总编制143名，其中：行政编制97名（不含派驻纪检组4人），工勤编制5名，事业编制41名。年末实有在职人员134名，其中：行政人员91人（含派驻纪检组4人），工勤人员5人，事业人员38人。另有临聘人员10人，离休人员1人，退休人员125人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度，市发展改革部门收入年初预算为6511.54万元、收入全年预算为8541.95万元。全年收入决算数为7979.62万元，较上年增加1404.51万元，增幅21.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入7923.48万元，其他收入5.68万元，年初结转和结余50.46万元。

（二）支出情况。

2023年度，市发展改革部门支出年初预算为6511.54万元、支出全年预算为8541.95万元。本年度支出决算数7928.91万元，较上年6521.06万元增加1407.85万元，增幅为21.6%，其中：基本支出4321.76万元，项目支出3607.15万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年度年末结转结余50.72万元，其中：基本账户利息收支结余0.26万元于次年缴存本级国库；非财政拨款结转和结余50.46万元为需继续使用的川南经济区建设轮值主席方工作经费。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（52.62分）。

市发展改革部门紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署，紧扣部门职责设定了部门预算整体绩效目标和37个项目绩效目标，目标设定任务明确、内容具体、合理可行，符合部门中长期规划和我市经济社会发展要求，在全面反映年度主要目标任务基础上，细化、量化了预期成果和效益指标，绩效目标监控和考核具有科学性、合理性和可操作性。

1.履职效能（13.9分）。

（1）部门核心职能目标选定情况。

市发展改革部门紧扣部门职责设定了部门预算整体绩效目标6个，选定第2项、第3项、第5项、第6项共四个核心职能目标进行绩效完成情况分析。履职效果15分考核设置情况：每个目标项分值小计3.75分（3.75*4=15分）；通过量化指标和定性指标描述年度目标完成情况，得出定性考核结果（优、良、中、差），进而计算履职效果得分。具体计算方法：以完成绩效目标偏离度为主要考量，以满分为100分进行自评，90-100分区间为优（对应履职效果分值3-3.75分）、80-90分区间为良（对应履职效果分值1.5-3分）、70-80分区间为中（对应履职效果分值0-1.5分）、70分以下为差（对应履职效果分值0分）。

（2）部门绩效目标实现情况（13.9分）。

选定职能目标一：强化项目投资攻坚，持续扩大全市新入库项目和结转项目剩余投资规模，优化全市投资综合管理体系，强化要素保障，保障重大建设项目及时落地、顺利推进。

完成情况：坚持把扩大有效投资作为稳增长的重中之重，牢固树立“项目为王”理念，采取分级协调、全领域调度等超常举措，统筹安排3.5亿元专项经费加大前期工作激励，组织开展3次重大项目竞进拉练活动，37个省重点项目完成投资410亿元、324个市重点项目完成投资1250.9亿元，分别超年度计划36.8、22.8个百分点。项目投资工作综合排名居全省第二位，全社会固定资产投资总量保持全省前三；民间投资、工业投资、建安投资等指标增速居全省前列，泸州市连续三年被省政府表扬为省重点项目推进工作先进集体。较好完成年度绩效目标。

考核结果：优，自评得分3.2分。

选定职能目标二：着力深化改革创新、加快推进特殊类型地区振兴，继续深化电力体制改革、加强社会信用体系建设。

完成情况：深入推进经济体制改革，创新“信易贷”模式，在全省率先与“天府信用通”联合建立预授信模型；“创新同址同业主体变更信用承诺制助企纾困促发展”入选全国信用承诺优秀案例（全省唯一），“健全现代物流信用体系助力泸州港口型国家物流枢纽建设”获评“新华信用杯”全国优秀信用案例。持续优化营商环境，全面推广招投标电子保函，清退历史沉淀保证金1.8亿元，我市获评全省深化“放管服”改革优化营商环境工作先进集体。资源枯竭城市转型发展成效明显，获得中央对地方资源枯竭城市转移支付资金4.2亿元，相关工作经验获全国推广；合江县独立工矿区再次获得国家政策支持、叙永县独立工矿区成功入选资源型地区独立工矿区转型发展政策支持名单。成功承办全省数字化转型促进“市州行”首站活动。较好完成年度绩效目标。

考核结果：优，自评得分3.6分。

选定职能目标三：着力保障和改善民生，持续做好易地搬迁后续扶持和巩固提升，认真做好社会事业领域项目储备工作和资金争取、全力保障粮食安全、扎实做好保供稳价工作。

完成情况：推动社会事业加快发展，实施民生及社会事业类重点项目44个，完成投资78.5亿元，有效补齐我市基本公共服务体系建设短板。扎实做好粮安稳价，落实粮食安全党政同责，强化粮食仓储物流和应急体系建设。全力做好迎峰度夏、迎峰度冬期间电力、天然气、电煤运行保障工作，实现能源稳定供应。认真做好粮油肉菜等民生商品价格监测及保供稳价工作，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制在2.0%以内，我市连续十年被国家发展改革委价格认证中心表彰为全国价格认证工作先进机构，我委被省发展改革委表扬为全省价格认证工作表现突出集体、全省成本调查监审工作成绩突出单位。较好完成年度绩效目标。

考核结果：优，自评得分3.7分。

选定职能目标四：推进落实成渝地区双城经济圈发展战略，协同做好综合性、跨区域的重大事项；开展粮食质量监测、检验检测等相关工作，开展救灾物资储备和运行管理工作。

完成情况：全力融入成渝地区双城经济圈，扎实推进泸永江融合发展示范区建设，89项重点工作任务完成投资283.4亿元，35项便捷生活行动举措全部落地。宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心破题起步，省委、省政府正式印发《关于支持宜宾泸州组团建设川南省域经济副中心的意见》，加快江北港暨重装产业园等重大政策事项落地实施，江阳区、纳溪区、叙永县积极推进与宜宾毗邻区县联动探索建设“四化同步、城乡融合”发展先行区。“一体两翼”提速发展，江阳区全国百强区实现位次跃升，龙马潭区率先建设共同富裕试验区，泸县、合江县、古蔺县中国西部百强县持续晋位，古蔺县获评四川省县域经济发展先进县，泸县、古蔺县在全省新型城镇化建设试点年度综合评价中获评优秀，古蔺郎酒特色小镇列入四川省特色小镇名单。完成粮食质量监测、检验检测年度工作任务；救灾物资储备和运行管理工作有序开展。较好完成年度绩效目标。

考核结果：优，自评得分3.4分。

2.预算管理（16.63分）。

- 预算编制质量情况（5.22分）。

2023年度，市发展改革部门严格按财政要求和口径，科学、准确编制部门年初预算。财政拨款年初预算数为6511.54万元、本年预算执行数为7923.48万元，计算出财政拨款预算偏离度为0.22；资产配置年初预算数为537.32万元、本年预算执行数为509.52万元，计算出财资产配置政拨款预算偏离度为0.05；采购年初预算数为1300.76万元、本年预算执行数为2469.03万元，计算出采购预算偏离度为0.9；对照绩效指标体系自评得5.22分。

- 单位收入统筹情况（4分）。

2023年度，市发展改革部门不涉及自有收入统筹，对照绩效指标体系自评得4分。

- 支出执行进度（4.55分）。

市发展改革部门2023年1-6月预算执行数为2178.49万元、部门预算数为8199.66万元，1-10月预算执行数为5090.76万元、部门预算数为8199.66万元；对照绩效指标体系自评得4.55分。

- 预算年终结余（1.86分）。

市发展改革部门2023年度预算总额8541.95万元，当年年终部门预算收回金额和结转金额小计613.05万元，计算出整体预算结余率为0.07，对照绩效指标体系自评得1.86分。

- 严控一般性支出情况（1分）。

2023年度，市发展改革部门一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.5%，预算执行较上年有增长，基础分值得1分、加分项均不得分，对照绩效指标体系自评得1分。

3.财务管理（10分）。

2023年度，市发展改革部门修订印发《财务管理制度》，通过完善财务管理内控制度，贯彻财经法律法规和执行新会计准则制度，进一步加强财务管理。一是建立健全收支管理规范，防止财务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位资金、违规使用票据、印章等违法行为发生。二是加强事前申请审批、经费报销审批和资金支付等支出环节管理，明确各项支出范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”。三是科学设置出纳、会计等财务岗位，指定财务负责人，明确相关岗位的职责权限，实行不相容岗位相分离、定期轮换和回避制度。四是加强货币资金和公务卡管理，有效防范财务风险。分析财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范等指标，对照绩效指标体系自评得10分。

4.资产管理（6.3分）。

（1）人均资产变化率情况（0.3分）。

2023年度，市发展改革部门人均资产变化率（X）为58.6%，同期市级行政事业单位人均资产变化率（N）为10.2%，X＞1.4N，对照绩效指标体系自评得0.3分；同期市级财政收入增长率（N）为5.8%，X＞2N，对照绩效指标体系自评不得分。此项自评得分小计0.3分。

自评得分偏低原因分析：2023年市发展改革综合服务中心接收原市应急保障中心因事业单位改革无偿划转市级救灾物资储备库资产，净值1091.43万元（原值1382.01万元)，其中房产类资产净值1075.19万元、设备类资产净值0.57万元、家具类资产净值15.67万元；在上下年度实有人数不变的情况下，此笔无偿划拨新增资产直接导致人均占有资产从2022年的10.94万元猛增至17.36万元，计算出人均资产变化率为58.6%，与市财政局公布的人均资产变化率10.2%、同期市级财政收入增长率5.8%相比偏离度较大。

（2）资产利用率情况（3分）。

2023年度，市发展改革部门办公家具超最低使用年限资产利用率（X）为5.3%，同期市级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率的平均值（N）为3.7%，X＞N，对照绩效指标体系自评得1.5分。办公设备超最低使用年限资产利用率（X）为51.4%，同期市级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率的平均值（N）为40.9%，X＞N，对照绩效指标体系自评得1.5分。此项自评得分小计3分。

（3）资产盘活率情况（3分）。

2023年度，市发展改革部门无闲置资产和资产盘活情况，对照绩效指标体系自评得满分3分。

5.采购管理（5.79分）。

2023年度，市发展改革部门政府采购预算总额2657.5万元，当年已完成采购项目节约金额188.47万元，当年政府采购实际支付总额2293.57万元，采购执行率92.9%，对照绩效指标体系自评得2.79分。

2023年度，市发展改革部门政府采购授予中小企业合同金额2022.6万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额715.92万元，占政府采购支出总额的29%，对照绩效指标体系自评得3分。

- 部门预算项目绩效分析（33.5分）。

市发展改革部门对36个特定目标类项目开展绩效自评，涉及二级指标257个、三级指标317个。经对53个数量指标、43个质量指标、39个时效指标、38个社会效益指标、20个经济效益指标、28个可持续影响指标、5个生态效益指标、54个满意度指标、37个经济成本指标进行逐项分析，数量指标完成51个，完成率96.2%；效益指标完成87个，完成率95.6%。差异原因主要是泸州市创建资源枯竭城市可持续发展示范市研究采购项目因国家进行示范创建清理等政策变动原因未正常推进和结题，相关指标年度任务未完成。

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额2249.5万元，1-12月预算执行总体进度为92.4 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额1571.86万元，1-12月预算执行总体进度为97.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策（12分）。

按照项目预算管理和绩效管理要求，本部门项目在预算编制阶段，在预算一体化系统上传决策依据和政策文件；根据年度工作任务，科学设置产出、效益、成本、满意度指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等方面进行量化细化，各项指标设置标准合理、与预算匹配，具有可执行性。

部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，决策程序按绩效评价指标体系计算得4分。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。目标设置按绩效评价指标体系计算得4分。

部门预算项目均按规定时间完成项目入库，项目入库按绩效评价指标体系计算得4分。

2.项目执行（11.4分）。

按照“谁支出、谁负责”的原则，本部门对所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因并及时纠正，确保项目资金支出符合规定，绩效管理工作顺利实施。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向按绩效评价指标体系计算得4分。

部门预算项目结合项目运行监控、项目中期评估结果运用，根据实际工作需要、预算执行情况，通过追减收回项目预算、实施项目内和项目间调剂、绩效目标调整修正等方式实施项目调整。自评应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目数量为0，项目调整按绩效评价指标体系计算得4分。

部门预算项目预算结余率小于10%的常年项目数量12个、一次性和阶段性项目19个，执行结果按绩效评价指标体系计算得3.4分。

3.目标实现（10.1分)。

2023年度，市发展改革部门完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量35个，未完成项目1个（泸州市创建资源枯竭城市可持续发展示范市研究），目标完成按绩效评价指标体系计算得3.89分。

2023年度，市发展改革部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数44个，已完成预期指标值的数量指标个数52个，目标偏离按绩效评价指标体系计算得3.38分。

2023年度，市发展改革部门完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量34个，目标完成按绩效评价指标体系计算得2.83分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产情况。

（1）行政事业单位国有资产情况。

市发展改革部门所属行政事业性资产由市发展改革委统一管理、使用、调配，实现部门资产共享共用，提高了资产使用效率。部门国有资产在保障部门所属各单位正常运转、提供社会公共服务、促进事业发展和改革等方面发挥了积极作用，较好完成绩效目标。截至2023年12月31日，部门资产总额（账面净值，下同）4,512.75万元，较上年增长95.7%。部门资产较上年大幅增长的主要原因主要是接收市应急保障中心无偿划转市救灾物资储备库新增固定资产；采购新增、调运前置、划转接收应急救灾物资，增加政府储备物资和受托代理资产；实施三楼会议室维修改造、办公用房及附属设施维修改造、实验室配套设施维修改造、市级救灾物资储备库扩建等建设项目，增加在建工程；采购档案柜等办公家具、检测化验专用设备及物资转运叉车等设备设施，增加固定资产。

（2）政府储备物资情况。

市发展改革部门管理泸州市救灾物资储备库，主要用于储备遭受重特大自然灾害地区抢险救灾和受灾群众救助的生活救助类物资。2023年，市发展改革部门依照《四川省省级救灾物资储备管理暂行办法》《泸州市自然灾害救助应急预案（试行）》《泸州市市级救灾物资储备管理暂行办法》等文件要求，完成了御寒物资发放、疫情防控物资发放、“7.27”暴雨洪涝灾害救助、温暖过冬物资发放等各级应急救灾物资调运任务；完成了市级救灾储备物资当年新增采购入库任务；完成了省级前置物资接收和市级前置物资出库任务。截至2023年12月31日，市救灾物资储备库主要储备帐篷、棉被、折叠床、棉大衣、夏凉被等安置类物资共29个品类，数量共55289项，保障了应急救灾救助物资储备供给，提高区域内救灾救助能力，较好完成了市级救灾物资储备管理年度工作任务。

各级政策性储备粮油会计核算主体是相关储备企业，市发展改革部门承担全市政策性储备粮油监督检查、指导管理工作。

2.政府采购情况。

2023年度，市发展改革部门政府采购预算总额2657.5万元，支出总额2469.03万元，涉及采购项目23个，完成情况如下：

（1）政府采购货物支出526.65万元，完成了救灾物资采购、粮油快检能力提升、会议室维修改造、空调购置等4个年度采购任务，部分项目货款按合同约定跨年支付，较好完成年度绩效目标。

（2）政府采购工程支出770.36万元，完成了市发展改革综合服务中心办公用房及附属设施维修改造1个采购任务，当年按工程进度支付工程款，2023年底项目已完成主体工程建设内容，按在建工程核算，较好完成年度绩效目标。

（3）政府采购服务支出1172.02万元，完成了规划（课题）编制、政府投资项目评审、油气输送管道安全隐患排查诊断、优化营商环境综合服务、外宣合作等18个年度采购任务，部分款项按合同约定跨年支付，较好完成年度绩效目标。

3.政府购买服务情况。

2023年度，市发展改革部门政府购买服务（纳入政采）预算总额1406.7万元，支出总额1268.6万元，预算执行率90.2%，涉及项目25个，主要用于评审、评估和评价服务，社会保障服务，公共安全服务，课题研究服务，咨询服务，宣传服务，信息化服务，其他辅助性服务等。未达到政府采购限额标准的服务（后勤、法律服务等）由市发展改革部门自行组织购买。总体完成情况：市发展改革部门实施的政府购买服务均完成了当年工作目标任务，预算执行存在差异的原因主要是部分项目按合同约定跨年支付，较好完成年度绩效目标。

（四）绩效结果应用情况。

市发展改革部门认真执行《泸州市市级财政预算绩效结果应用管理暂行办法》，推进全面实施预算绩效管理，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

1.问题整改方面。在预算编制、执行和后评价等阶段，做到以问题为导向，发现问题及时整纠偏修正。梳理重点问题清单如：绩效目标设置不合理、管理制度不健全和执行不规范、预算执行和项目进度滞后、项目效益欠佳等。

2.信息公开方面。均按要求将绩效目标随同部门预算向社会公开，部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评结果随同部门决算向社会公开。

3.内部应用方面。涉及绩效目标审核结果应用、事前评估结果应用、事中监控结果应用、财政重点评价结果应用，主要运用于项目审核入库、项目优先保障排序、项目调整纠偏、与年度部门预算安排挂钩等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，市发展改革部门在市委市政府的坚强领导下，全力以赴拼经济、搞建设，较好完成各项绩效目标，通过对部门总体绩效、项目绩效等方面进行逐项评分，自评得分为86.12分。

- 存在问题。

一是部分项目预算执行率偏低或执行进度滞后，预算编制准确性有待进一步提高。

二是绩效目标设置科学性、合理性需进一步优化和提升。

- 改进建议。

一是强化预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，结合本单位实际，进一步加强部门预算管理，提高预算编制科学性、准确性。加强预算运行监控，做好预算执行分析，对预算执行进度滞后的，提出整改措施，加快项目实施进度；对确属客观原因预计无法完成的，及时申请追减调整，有效盘活财政资金。

二是强化绩效管理。结合部门职能职责和年度总体工作目标，对部门整体绩效和项目绩效目标进行梳理优化，提高各项目绩效目标指标的科学性、合理性。从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面，进一步科学设置绩效目标，使绩效目标能执行、可量化、可考核。

附表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000371426-规划编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新采购编制《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市国家循环经济示范城市建设终期评估、泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、泸州港口型国家物流枢纽建设方案、泸州市粮食物流产业发展规划、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究、泸州国家现代流通战略支点城市建设方案等10个规划（课题），继续编制结转2022年度的沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究、泸州市碳达峰碳中和实施方案等2个规划（课题）。 |  |  |  |  | 其中2个项目完成支付，1个项目完成编制未完成支付，6个项目按照合同约定完成年度工作任务，3个项目未达到合同约定进度：泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案应编制单位提供成果的质量不高、反复修改导致编制进度滞后；泸州市粮食物流产业发展规划因2023年泸州被确定为国家粮食物流核心枢纽，按照国省要求，需编制粮食物流枢纽建设方案，粮食物流产业规划需要根据粮食物流核心枢纽建设方案内容进行调整，导致规划编制进度滞后；沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究为6市联合编制后报省发改委及省直部门审查，因涉及范围广，修改完成时间较长，导致编制滞后。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照采购要求完成《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、泸州市粮食物流产业发展规划、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究、泸州国家现代流通战略支点城市建设方案等8规划（课题）采购并签订采购合同。其中泸州市循环经济“十四五”发展规划和泸州国家现代流通战略支点城市建设方案2个项目已全部结题完成评审验收和资金支付；泸州市国家循环经济示范城市建设终期评估完成编制并通过国家发展改革委验收，未完成支付；《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市碳达峰碳中和实施方案、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究等6个项目按照合同约定完成年度目标任务，预计2024年完成编制；泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究、泸州市粮食物流产业发展规划等3个均开展了部分工作并形成阶段性成果，但是未完成年度编制计划，结转2024年继续编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 409.478 | 354.74 |  |  |  | 86.63% | 10 | 8.66 |  | 按照2023年部门预算编制口径，市本级规划编制经费按照“归口管理、统一审批”的要求，统一报市政 府审批后追加下达预算。执行中因泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案等采购项目编制单位提供成果达不到验收条件，反复进行修改导致项目进度滞后。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 409.478 | 354.74 |  |  |  | 86.63% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≤ | 12 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成的编制规划（课题）通过专家评审率 | ≥ | 90 |  |  | 95 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 12 |  |  | 4个≥12 8个≤12 | 10 | 6.67 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展，预期达到优的目标。即通过编制的规划（课题）转化为政策措施，形成推动经济社会高质量发展举措，促进经济社会协调发展。 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划及课题研究年限 | ≥ | 2 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 85 |  |  | 90 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥ | 85 |  |  | 90 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制费用 | ≤ | 490.658 |  |  | 354.74 | 20 | 14.6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.93 |  |  |
| 评价结论 | 规划编制的过程，是集思广益、统一思想、凝聚共识的过程，通过对行业领域发展所面临的趋势、重要机遇、主要风险点和矛盾点等重要内容的分析，提出解决问题的办法和发展方向。通过规划（课题）的实施，指导国家重要战略和谋划在泸州落地实施，保障各项重大任务和重大项目顺利高质量实施，达到促进泸州经济社会发展的最终目的。项目自评分89.93分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.对规划编制过程的督导有待加强，在规划（课题）编制的过程中沟通不到位、对编制过程中困难预见不够，不能及时解决编制过程的问题，导致规划编制进度滞后； 2.部分规划需要待国省相关政策或规划出台再行修改完善，导致规划无法结题，剩余资金无法支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1.加强对规划（课题）编制过程的督导，加快规划（课题）编制推进速度。 2.加强与上位规划、政策衔接，做好规划（课题）编制前期准备工作，保障规划（课题）编制工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈彦霖 |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040527-项目评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.贯彻落实国务院《政府投资条例》以及深化投融资体制改革的有关意见，严格规范政府投资项目审批过程，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，在中介服务机构评估的基础上，充分论证项目建设的必要性和可行性，科学核定项目建设规模及内容、投资估算、投资概算等，在此基础上作出是否批准的决定，确保我委项目行政审批做到科学决策、规范管理，防范项目审批风险，推动全市项目管理高质量发展。 2.拟对提出2023年前期经费申请的项目开展市场评估、集中评审、行业研判等方面工作，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性，着力提高项目成熟度。 |  |  |  | 认真贯彻落实国务院《政府投资条例》以及深化投融资体制改革的有关意见，严格规范政府投资项目审批过程，2023年我委完成82个政府投资项目的评审工作、67个重大项目相关前期经费审查，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性，为我委项目行政审批做到科学决策、规范管理，防范项目审批风险，推动全市项目管理高质量发展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省工程咨询研究院（联合体）累计完成82个（次）政府投资项目评审有关服务,其中包括对项目谋划、储备、决策、实施、后评价等全生命周期监管，以及加强对项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、投资概算和资金申请报告、政府投资后评价报告等的审查，提升项目决策的科学性。对67个重大项目相关前期经费进行审查，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 370.00 | 353.60 | 343.20 |  |  |  |  |  | 97.06% | 10 | 9.7 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 370.00 | 353.60 | 343.20 |  |  |  |  |  | 97.06% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目评审个数 | ≥ | 73 |  | 个 |  |  | 82 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目评审质量合格率 | ≤ | 85 |  | % |  |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 评审完成时间 | ≤ | 12 |  | 月 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强投资后劲：通过中介服务结构评审后，实现在各项前期工作完备后开工建设，形成实物工作量，拉动固定资产投资增长，带动地区生产总值增长，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 健全基本服务体系，通过加强普惠性、基础性、兜底性投资项目评估，科学审批政府投资项目，健全我市基本公共服务体系，更好的促进经济高质量发展，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 影响期限 | ≥ | 12 |  | 月 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥ | 95 |  | % |  |  | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目业主单位满意度 | ≥ | 95 |  | % |  |  | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目评审费用 | ≤ | 370 |  | 万元 |  |  | 343.2 | 20 | 18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施,节约项目建设资金,规范项目审查管理,防控项目决策风险,进一步提升政府投资项目决策水平。项目自评得分为97.7分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 存在第三方评审机构未及时结题出具报告的情况，影响预算执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强与第三方评审机构和项目业主沟通协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗剑 |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009298881-编制《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 编制《泸州市港口型国家物流枢纽建设方案》 |  |  |  |  | 高质量编制完成《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》，顺利通过国省评审，泸州港口型国家物流枢纽成功列入2023年国家物流枢纽建设名单。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购，委托国家级专家团队开展实地考察调研、查找问题短板，针对枢纽建设存在的空间范围不合理、协同联动不顺畅等问题，逐项提出措施，高质量编制完成《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 286.00 | 286.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 经市政府同意，本项目列入《2023年市本级规划（课题）编制项目清单》（泸市发改规划〔2023〕171号），根据项目实施进度追加预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 286.00 | 286.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≤ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成的编制规划（课题）通过专家评审率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展，预期达到优的目标，即通过编制的规划（课题）转化为政策支持，推动泸州物流高质量、高水平发展，推动物流业降本增效，推动港产城协调发展，促进经济社会发展和人口就业。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划及课题研究年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费用 | ≤ | 320 | 万元 | 286 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，2023年泸州枢纽完成年度投资8.97亿元，累计完成投资91.17亿元；已建成面积3175亩，建设区域完成度为57.1%。为建设“长江上游航运贸易中心、四川省高水平对外开放示范基地、国家粮食物流核心枢纽”提供有力支撑。项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 枢纽内增量项目实施进度较慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 按照《泸州港口型国家物流枢纽城市建设三年行动方案（2023—2025年）》有关要求，每季度对重点项目进行调度督导，指导业主单位倒排工期、挂图作战，全力加快项目推进进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张恒 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040452-对接国家在泸州布局“重大项目、重大改革、重大平台、重大政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 抢抓国省“十四五”规划实施机遇，成渝地区双城经济圈建设以及国家补短板、逆周期调节等政策，积极向上争取中央、省预算内资金、国家地方政府债券、政策性、开发性金融工具及国家中长期贷款；争取更多项目纳入国省“十四五”规划“笼子”、项目“单子”和资金“盘子”。认真对接落实国省重大政策、重大改革任务，统筹推动“一体两翼”“长江上游绿色低碳融合发展试验区”等建设，持续开展双圈、“一体”“东翼”“四重”事项谋划研究。 加强和改进投资项目管理， 统筹、协调、推进2023年省、市重大项目建设，为建设新时代区域中心城市，携手宜宾建设川南省域经济副中心，联合川南渝西合力打造成渝地区双城经济圈第三极提供重要支撑。 |  |  |  |  |  | 2023年，全市实现地区生产总值1995.5亿元、增长5.3%。全年获得中省支持资金147亿元，37个省重点项目、324个市重点项目完成投资410亿元、1250亿元。区域发展成势见效，宜泸合作步伐加快，“一体两翼”提速发展，改革创新多点突破。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是推进重大工程项目建设，包括选派干部到国家发改委借用或帮助开展工作，衔接专家呼吁争取，编制上报相关工作方案，争取泸州重大项目工程纳入国家推进建设层面。二是争取重大改革试点示范，聚焦国省政策导向，研究谋划重点改革事项，积极开展改革试点方案编制和试点示范工作，争取国家政策项目资金支持。三是推进重大平台搭建研究，承接国省战略部署，谋划搭建争创成渝地区及全省经济副中心的重大平台，推进开发区扩区调位、重大枢纽定位、重大开放平台建设，参与重大会展平台活动谋划，搭建我市科技创新、产教融合等平台载体。四是争取重大政策支持，包括对接国省重大规划、方案、政策，密切衔接国家部委、省级厅局，衔接专家论证咨询、呼吁争取，争取国家赋予泸州重大政策支持、实施重大政策举措，争取我市融入成渝地区建设和全省经济副中心的政策机遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 320.00 | 263.43 | 263.43 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 320.00 | 263.43 | 263.43 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≥ |  | 8 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制规划通过率 | ＝ |  | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ |  | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动固定资产投资增长率达到8%，预期达到优的目标，即通过完成全市重大项目投资计划和形象进度，深入实施一批打基础、调结构、利长远的重大项目，形成有效投资拉动和高质量供给，联合川南渝西合力打造成渝地区双城经济圈第三极提供重要支撑，形成实际固定资产投资增长率达到8%，转换为支撑经济增长动能。 | 定性 |  | 优 |  | 良 | 5 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增强市民获得感、幸福感，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，争取国家政策、重大项目转化为经济增长动能，拉动经济增长、振兴实体经济、带动社会就业、增加居民收入，发挥重大政策红利对稳增长、惠民生的拉动作用，促进社会协调发展，增强市民获得感、幸福感。 | 定性 |  | 优 |  | 良 | 5 | 3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 修复生态环境，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，落实“共抓大保护”要求，围绕生态文明建设和生态环境保护修复，积极争取国家政策支持，促进产业转型升级、循环经济发展、生态环境修复，加快形成生态优先、绿色发展格局，强化治水、治土、治气，加快循环经济发展，着力推进泸州建设长江上游生态屏障。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化产业结构，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，积极争取国家中长期规划、重大战略布局、中长期产业政策等支持，加快推进我市优化产业布局、促进城市转型、补齐发展短板，促进“十四五”时期我市经济社会发展动能转换、效率变革、能级提升，推进全市经济由高速增长向高质量转变，开启我市现代化建设新征程。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主单位满意度 | ≥ |  | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ |  | 320 | 万元 | 263.43 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 经自评，本项目全面完成了年初制定的绩效目标，项目自评得分95分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2023年，我市经济社会发展由于非正常因素影响，地区生产总值、固定资产投资增速等部分经济指标增速未达到预期，进而对经济效益指标、社会效益指标以及可持续发展指标造成一定影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是积极推进经济社会持续健康发展，全力以赴完成年度目标任务，切实让向上争取的成效体现在经济高质量发展上、体现在社会民生改善上。 二是提高预算管理水平和政策实施效果，强化绩效评价结果应用，不断提高资金配置效率和使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲卫 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000369258-优化营商环境综合服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在第三方专业机构指导下，我市能够找准政策难点、执行堵点、监管盲点和服务痛点，制定更有针对性的改革措施，实现营商环境的整体改善，并在省评中达到预期目标。 |  |  |  | 在第三方专业机构一对一辅导下，我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方专业机构开展了18场一级指标专题培训，形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，协助完成了《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，指导我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  |  | 权重 |  |  | 得分 |  |  | 原因 |  |  |
|  | 总额 | 160.00 | 140.00 | 95.02 |  | 67.87% |  |  | 10 |  |  | 6.79 |  |  | 1. 2023年度项目合同价格为158万元，当年支付40%即63.2万元；支付上年度采购31.82万元，共计支付了95.02万元，均按合同履约。2.中期评估追减预算20万元；年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 160.00 | 160.00 | 95.02 |  | 67.87% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 |  |  | 得分 |  |  |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成追踪考核 | ＝ | 2 |  | 次 | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成与测评相关的一级指标专题培训 | ＝ | 18 |  | 场 | 18 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 溯源诊断分析：通过在第三方专业机构指导下，形成形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 改善营商环境：通过在第三方专业机构指导下，使得泸州市营商环境达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定行动方案：通过在第三方专业机构指导下，协助完成《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间：2023年5月前 | ≤ | 17 |  | 月 | 17 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对营商环境优化作用：打造市场化、法治化、国际化营商环境 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对一级指标牵头部门指导作用：提供陪伴式服务，给予专业性资料准备及填报建议 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对下一年评价工作的积极作用 | ≥ | 1 |  | 年 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境持续优化：长期 | ＞ | 1 |  | 年 | 1.5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牵头部门满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市场主体满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 营商环境成本支出总额 | ≤ | 160 |  | 万元 | 95.02 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.79 |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目已按合同约定进度完成，开展了18场一级指标专题培训，形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，协助完成了《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，指导我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。项目自评得分96.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邵迢域 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050024T000011218964-产业创新团队”奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件精神，开展好“产业创新团队”推荐评选工作。 |  |  |  |  | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件要求，完成2023年度“产业创新团队”推荐评选工作，入选7家，发放奖补资金140万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件规定和市委人才办有关要求，通过信息公布、公开推荐、资格审查、评审考察、上报复核、公示等程序开展推荐评选工作，在市级有关部门、园区和区县发改部门初审推荐报送的20个团队中，最终有7个团队成功入选2023年度“产业创新团队”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件下达预算140万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 奖补资金发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 4 | 月 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “产业创新团队”获评数量和市科技和人才局负责的“科技创新团队”获评数量 | ≤ | 15 | 个 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市高层次创新人才团队建设，助推我市特色优势产业、成长型支柱产业和战略性新型产业发展进程，预期达到良好目标。 | 定性 | 良 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动各领域企业增强创新能力，推动技术革新、产品研发和科技成果转化，预期达到良好目标。 | 定性 | 良 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关协作部门满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “产业创新团队”奖补资金 | ≤ | 140 | 万元 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评得分100分，预算执行率100%。按照《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件要求，推荐评选7家，奖补资金发放140万元，更好的促进了我市高层次创新人才团队建设，助推我市特色优势产业、成长型支柱产业和战略性新型产业发展进程，推动各领域技术革新、产品研发和科技成果转化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈实 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008129234-市发改委三楼会议室维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成市政府3号楼三楼会议室进行基础装修、会议音箱设备、办公桌椅等维修改造，满足办公需求。 |  |  |  |  | 完成原有装饰拆除工程、地面工程、墙面工程、吊顶工程，门窗安装工程，室内照明、电源等强弱电工程；新安装LED显示系统、会议系统、会议音响设备及分会场音响设备等。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 提请委党组决策、向市政府请示同意后启动工程前期工作，组织开展预算、财评、确定工程施工单位，统筹准备施工，按工程进度组织验收并支付款项；完成竣工验收，投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 82.15 | 39.80 |  |  | 48.45% | 10 | 4.85 | 1.会议座椅生产厂家受限电停工等影响推迟交付使用，导致会议室改造工程当年未达验收支付条件，延期至次年完工，影响当年预算执行率。2.中期评估追减预算17万元。年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 82.15 | 39.80 |  |  | 48.45% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造修缮面积 | ＝ | 54.5 | 平方米 | 54.5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目安全完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关运转：通过维修办公楼，为职工提供良好的履职基础，确保机关会议组织保障有序进行，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工成本 | ≤ | 100 | 万元 | 39.8 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.85 |  |
| 评价结论 | 顺利完成会议室室内装饰装修和会议室及分会场视频会议系统安装调试，更换老旧破办公系统，保证了机关单位会议工作正常运转，实现了与省市会议系统视频的正常衔接，高新保证了会议工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 会议座椅生产厂家受限电停工等影响推迟交付使用，导致会议室改造工程延期完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 精准做好工程推进把控，对突发事件或不可抗力因素，做好衔接对接和协调，保障工程按期完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040568-市发改委对外宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 结合全市年度宣传工作要点和宣传工作要求，以宣传贯彻党的二十大精神，通过国省市相关权威宣传平台，多渠道、多方位宣传“十四五”开局布局的规划、融入成渝地区双城经济圈建设，川南经济区一体化发展以及全国信用体系建设示范城市建设、资源枯竭转型发展、粮食安全保障工作、价格监管等系列发展改革工作举措和成效，助推泸州经济社会发展。支付上一年度年宣传合同尾款9.958万元。市级媒体定制短视频7部23分钟，单价10000元/分钟，预计23万元。国家级媒体0.5个版、省级媒体纸媒1个版、市级媒体5个版，市级新媒体报道3万余字，预计49万元。泸州发改委微信全年不少于300条、微博500条，泸州市发改委手机报48期，预计8万元。 |  |  |  |  | 紧紧围绕我市在“十四五”、融入成渝地区双城经济圈建设、川南经济区一体化发展、全国信用体系建设示范城市建设、资源枯竭转型发展、粮食安全保障工作、价格监管等系列发展改革工作开展宣传，被中国经济导报、四川日报、泸州日报、泸州市广播电视台、川江都市报等国省市主流媒体采用100余篇，完成了泸州发改发布微信微博等服务管理,较好实现了宣传效果。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 制定2023年度宣传工作计划，根据工作内容及情况，由委办公室具体负责对相关媒体单位进行对接，每周、每月开展新闻稿件宣传推送，确保“月月有主题、周周有重点”。坚持按照“统一进、统一出”归口管理原则，严格履行新闻审签流程，切实把好审核关、质量关、数据关、文字关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 90.00 | 89.84 | 76.91 |  |  | 85.61% | 10 | 8.56 | 1.按照政府采购合同约定，部分款项次年支付，影响当年预算执行。2.根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 90.00 | 89.84 | 76.91 |  |  | 85.61% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发改委手机报 | ≥ | 48 | 期/年 | 48 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发改委微信、微博发布宣传 内容 | ≥ | 800 | 条 | 800 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 报道的首发率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传效果：通过新闻媒体宣传，引导群众关注我市重大改革成效，实现全民参与共建醉美泸州，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 助力全市项目高质量实施。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 舆情监控：通过宣传文稿，充分评估社会舆论和网络舆情风险，避免引发网络舆情和舆论炒作，营造良好网络环境，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 巩固成果：通过权威报道和深度解读泸州在推动高质量发展，现代产业体系等方面的工作，提升社会影响力，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助推工作：通过宣传工作，进一步巩固泸州经济社会发展成果，预期达到优的成果。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 政府满意度指标 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障 | ≤ | 90 | 万元 | 76.91 | 20 | 17 | 本项目为跨年度实施项目，尾款待结。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.56 |  |
| 评价结论 | 2023年，我委切实抓好市委市政府宣传工作要点落实，充分运用传统媒体和新媒体平台，主动宣传推广我市在服务全市经济和社会发展中所做的工作和成绩，及时准确高质反映泸州发展改革工作成效、工作实绩。一年来，对外宣传工作成效显著，项目运行情况良好，自评总得分95.56分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 因本项目为跨年实施项目，尾款待结。故预算执行情况未达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 按照合同约定，按时拨付尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000384291-泸州市油气输送管道安全隐患排查诊断服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2020—2023年计划每年抽检油气输送管道老旧管线100公里左右，并对往年排查出的部分管道安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查。 |  |  |  |  | 完成78.82公里油气管道检测，并对21.18公里油气管道往年安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查，完成年度目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购，委托第三方专业机构对100公里左右油气输送管道进行检测、会诊，对往年排查出的部分管道安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查，出具专业检测报告，通过组织专家研讨会等形式强化结果运用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 80.00 | 73.20 | 73.20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 中期评估追减预算6.8万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 73.20 |  |  | 91.50% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测油气输送管道 | ＝ | 100 | 公里 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安全监管检查 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全隐患排查诊断率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全隐患排查完成时间：2023年12月31日前 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济健康发展：通过油气管道安全隐患的诊断和排查，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全生产的促进作用：通过油气管道安全隐患排查，确保管道本体安全，保证生产生活用气安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 优化生态环境：通过油气管道安全隐患排查，有效减少天然气泄漏和爆炸对环境造成污染，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现管道持续稳定运行：通过油气输送安全隐患集中排查诊断，及时发现安全隐患并督促企业落实整改到位，确保油气输送管道稳定运行18个月。 | ≥ | 18 | 月 | 18 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管道使用者对安全检测工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管道途径区域受益群众对安全检测工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 油气管道安全隐患排查成本 | ≤ | 80 | 万元 | 73.2 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目按时完成了检测公里数，隐患排查率较高，有效提升油气管道监管安全水平。项目总评分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：牟云峰 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008129202-成渝双圈（含一体两翼）建设办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州市成渝双圈（含一体两翼）建设办公室日常运行正常；泸州市成渝双圈（含一体两翼）各类会议按要求召开，各项调研活动正常进行，相关培训高标准完成，协调对接工作顺利开展 |  |  |  |  | 按照要求召开成渝双圈建设办公日常会议、“一体两翼”指挥部会议泸永江融合发展示范区建设领导小组会议等各类会议6次以上，组织开展专题调研30次以上，组织开展毗邻地区调研10次以上；高标准完成年度工作任务和推进重大项目建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作要求印发年度工作任务和重大项目，按照工作任务安排组织各类会议召开和开展调研活动，高标准完成年度工作任务和推进重大项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 70.53 | 70.53 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 70.53 | 70.53 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 承办或参加泸永江融合发展示范区建设领导小组会、常务协调会、联合办公室会 | ≥ | 3 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 组织开展专题调研：组织毗邻地区融合发展专题调研10次以上 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 成渝双城经济圈、川南经济一体化等区域协作工作考核得分率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 双城经济圈建设工作：按照两省市要求，常态化开展 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济高质量发展：通过完善总体规划、促进协作、融入双城经济圈，做大做强做优产业链，促进“一体”“东翼”特色发展，泸州经济更好的发展，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 产业带动就业指标：通过发展“一体”“东翼”特色产业，泸州融入成渝双城经济圈，促进多产业逐渐兴起和发展，达到增加就业的良好成效。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境质量改善：通过泸永江强化生态环保合作，共同践行“两山论”，预期达到生态环境质量持续提高的良好效果。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 经济可持续发展：通过保障全市有序参加双城经济圈建设工作，不断发展特色产业，优化产业布局，促进我市经济持续高质量发展，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关行业主管部门满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 150 | 万元 | 70.53 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，有力保障了“一体两翼”、泸永江融合发展示范区等区域协同发展组织领导机制的健康运行，有力推动了川南渝西融合发展试验区、泸永江融合发展示范区、川南经济区一体化以及省域经济副中心、“一体两翼”，以“清单制+责任制”强力促进各项工作任务落地见效，实现了产业发展融合共兴、开放合作协同共进、民生事业互通共享，以泸州一域之光为全局添彩。2023年度，泸州市成渝双圈建设成效显著，省重点项目推进全省唯一10进“红榜”、投资运行9进全省“红榜”。泸州市独立管理的37个省重点项目完成投资370亿元，324个市重点项目完成投资1115亿元。泸州市获省政府督查激励，被列入2022年度“推动成渝地区双城经济圈建设成效明显的地方”；“一体”实现地区生产总值（GDP）1509.25亿元，同比增长5.4%，占全市GDP比重55.3%（比2022年提高0.37个百分点）。固定资产投资、工业经济、社会消费品零售总额等指标在全市排位靠前。江阳区全国百强区实现位次跃升，龙马潭区率先建设共同富裕试验区，纳溪区连续两年入围“中国西部百强区”；”东翼“2023年全年73个重点项目完成投资402.7亿元，完成年度目标任务的140.5%，超时序进度40.5个百分点，完成目标任务。项目自评分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：孟孔君 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000041104-粮食和物资储备管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 确保市级储备粮油以及救灾物资管理规范、数量真实、质量完好、供应及时。保障全市粮食流通市场秩序，对粮食加工行业安全生产工作进行监督管理，保护国有粮食和物资仓储物流设施。牵头组织申报有关储备基础设施、粮食流通设施国家和市级投资项目。做好全市军粮供应工作。牵头落实粮食安全责任制考核工作。 |  |  |  |  | 完成市级储备粮油以及救灾物资规范管理，全市粮食流通市场秩序稳定，全年未出现终端消费市场、消费市场供应脱销断档和价格大幅波动，有序开展粮食加工行业安全生产监督管理工作，进一步强化了国有粮食和物资仓储物流设施建设。已做好全市军粮供应工作。已完成粮食安全责任制考核工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 组织完成粮食安全检查工作、开展市级粮油和物资储备日常管理，协调政策性粮食购销和粮食产销合作，维持全市粮食流通市场秩序稳定，开展了粮食流通执法督查、全市军粮供应、粮食监测预警和应急准备、放心粮油产品质量检测，牵头落实粮食安全责任制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 70.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 70.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务工作会议 | ＞ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展世界粮食日、粮食安全宣传周等大型宣传活动 | ＞ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 粮食业务工作检查 | ≤ | 51 | 次 | 70 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 粮食企业安全生产事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域粮食安全：通过落实粮食储备、流通、质量、应急等方面监管，增强地方粮食储备能力，稳定粮食市场有效供给，改善储粮条件，减少粮食损失等，有效巩固粮食安全保障体系，有力保障区域粮食安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障部队军粮供应：通过重点落实军粮供应政策、完善内部管理制度，对军粮入库、交易、出库等环节加强监管，开展点对点服务，科学高效保障供应，确保做到“平时服务，急时应急”，及时满足部队用粮需求，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 售粮农户满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 2 | 2 |  |
|  |  | 满意度指标 | 区域居民满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度支出金额 | ≤ | 70 | 万元 | 49.11 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成市级储备粮油以及救灾物资规范管理，全市粮食流通市场秩序稳定，全年未出现终端消费市场消费市场供应脱销断档和价格大幅波动，有序开展粮食加工行业安全生产监督管理工作，进一步强化了国有粮食和物资仓储物流设施建设。申报有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目。全市军粮供应体系运转流畅。完成2023年涉及粮食安全责任制考核有关工作。保障了区域粮食安全及部队军粮供应。本项目自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：徐丹、贺平、刁锐 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009805058-2022年城市高质量发展表彰奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展2022年城市高质量发展80个先进集体和83个先进个人进行表彰，确保及时将2022年城市高质量发展先进个人奖励金足额发放到位，激发广大干部职工推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 |  |  |  |  |  | 完成2022年城市高质量发展80个先进集体和83个先进个人进行表彰，确保及时将2022年城市高质量发展先进个人奖励金足额发放到位，激发广大干部职工推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照2022年评选表彰城市高质量发展先进集体和先进个人工作方案，收集各部门（单位）先进集体和先进个人名单，征求市纪委监委、市委组织部、市公安局、市人社局等评选表彰领导小组单位意见，报市政府常务会、市委常委会审定，印制表彰文件、制作奖牌、发放一次性奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 43.38 | 43.38 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委、泸州市人民政府关于表彰泸州市2022年城市高质量发展先进集体和先进个人的决定》（泸委〔2023〕39号），经市政府批示列支2022年城市高质量发展表彰奖励经费43.38万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 43.38 | 43.38 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 先进个人人数 | ＝ |  | 83 | 人 | 83 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 先进集体个数 | ＝ |  | 80 | 个 | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 激发部门和干部职工推动高质量发展的积极性和主动性，预期达到优的目标。通过高质量发展表彰和奖励的方式，激发各部门（单位）和广大干部推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动我市高质量发展，预期达到优的目标，通过高质量发展博表彰和奖励的方式，激发全市部门、干部职工、群众积极投身推动全市发展，实现高质量发展。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升城市能级和核心竞争力，预期达到优的目标。通过高质量发展表彰和奖励的方式，提升激发各部门（单位）和广大干部推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性，进一步提升城市能级和核心竞争力。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰经费 | ＝ |  | 43.38 | 万元 | 43.38 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 泸州市2022年城市高质量发展先进个人（集体）奖励经费预算43.38万元，决算数为43.38万元。对全市80个先进集体和150名先进个人进行表彰，健全正向激励工作机制，有利于激发干部职工的积极性和主动性，推动我市高质量发展，项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李昊 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040375-资源枯竭城市转型绩效考核评估报告编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照国、省要求，完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制工作，通过国、省评审。 |  |  |  |  | 按照国、省要求，完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制工作，通过国、省评审。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制，并通过国、省评审，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | . |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成资源枯竭城市转型绩效评估报告编制 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告编制质量：通过国、省评，预期目标为良结果。 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进转型发展：通过完成国、省部署的资源枯竭城市转型绩效考核工作，预期达到促进经济发展的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对资源枯竭城市转型可持续发展的影响 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 评估报告有关部门满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资源枯竭城市转型绩效考核评估报告编制经费 | ≤ | 40 | 万元 | 396746 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目通过了国、省评审，促进转型的发展，完成了预期目标。项目自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王明杰 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000384205-价格和收费管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和兜住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |  | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和兜住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和兜住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，严格遵守《价格法》、《四川省定价目录》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格听证办法》、《成本监审办法》等法规，严格依法行政、勇于担当，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 30.87 |  | 30.87 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  | 按照项目实施情况和预算执行情况，年底将剩余资金9.13万元退回市财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 30.87 |  | 30.87 |  |  | 100.00% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成价格检测和价格运行任务数 |  | ≥ | 365 | 次/年 | ≥365 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 完成国省农本调查任务数 |  | ≥ | 6 | 个 | 8 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 价格检测任务完成数 |  | ≥ | 100 | % | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 农本任务调查完成数 |  | ≥ | 100 | % | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 价格调控与收费管理工作完成时间 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本监审于2023年12月31日前完成；农产品成本调查2023年12月31日前完成；其他重要商品调查2023年6月30日前完成 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：日常价格监测、培训、抽查2023年12月31日前完成；每周价格监测信息发送；每周完成价格运行周报，每月完成价格运行分析。 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源环境价格：通过评估价格政策调整对社会稳定的影响，降低实施价格政策的风险，实现价格决策的合理性，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 成本监审：通过成本监审，构建良好的市场经济环境，依法审减不合理成本，促进被监审单位加强财务管理，降低产品或服务成本，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 稳定市场经济环境：通过价格监测及时为社会提供实时价格监测数据；为政府价格宏观调控提供准确的基础数据，维护稳定的市场经济环境，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 合理定价：通过开展农产品成本、重要商品成本调查，准确掌握农产品和重要商品生产成本水平，为政府合理制定农产品价格、补贴政策，加强价格监管提供决策依据，预期达到优的目标。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 成本监审，通过开展成本监审，实现公开透明的政府定价、从而促进经营者加强管理，保护消费者合法权益，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 收费管理：优化营商环境，杜绝乱收费行为发生，维护企业和群众合法利益，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农产品成本调查、重要商品成本调查 |  | ＝ | 1 | 年 | 1 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 价格调控与收费管理 |  | ＝ | 1 | 年 | 1 | 2 |  | 1 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 价格监测数据使用单位和个人满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 成本监审被监审单位满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 农产品成本调查、重要商品成本调查数据使用单位和个人满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 企业和群众对价费工作的满意度》 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 2 |  | 2 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 |  | ≤ | 40 | 万元 | 30.87 | 20 |  | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 着力做好粮食、猪肉、蔬菜等重要民生价格调控管理，防止价格异常波动，密切关注放开价格走势，做好研判。深化资源型产品价格改革，公益性和公用事业价费改革，开展天然气、教育收费等价费调整并确保平稳实施。完成重要民生商品、建材、工业和农业生产资料价格监测和信息报送。开展农业生产成本、重要商品和服务成本等专项调查，根据各企业存在的主要问题提出针对性对策建议。实施调定价成本监审，确保程序规范、逻辑严密、依据充分，成本监审结论符合相关规定。贯彻各级减税降费政策，着力涉企违规收费专项整治。受理群众咨询信访，及时回应社会价费热点问题，确保我市价格秩序基本稳定。本项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是价格调控手段还不够丰富。二是重要民生商品价格调整部门协调机制还不够完善。三是价格监测、成本调查成果转化和运用机制还不够健全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是着力丰富价格调控手段，探索开展菜篮子产品平价销售等工作。二是强化部门间工作衔接和协调，确实履行牵头和配合责任，要形成工作合力，切实避免相互推诿、各自为政。三是注重价格监测和成本调查成果转换运用，加强工作交流和信息共享，避免重复投入、数据分歧和行政资源浪费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：傅智泉、周敏 |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501342-23年重点专题培训班-投资项目工作专题研讨班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 举办两期投资项目工作专题研讨班，按照国务院《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》要求，以及中央预算资金项目、地方债券资金、政策性开发性金融工作工具（基金）项目等谋划、储备、申报、建管要求，开展项目谋划生成、保障储备、审查审批、向上争取、推动建设、监督管理等系统全方位培训，提升全市项目工作水平。 |  |  |  |  | 按照国务院《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》要求，以及中央预算资金项目、地方债券资金、政策性开发性金融工作工具（基金）项目等谋划、储备、申报、建管要求，全市项目相关部门共134人参加市委组织部和我委牵头组织的两期投资项目工作专题研讨班，对项目谋划生成、保障储备、审查审批、向上争取、推动建设、监督管理等开展全方位培训，提升我市项目工作水平。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中共泸州市委组织部泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》，市委组织部和我委牵头组织投资项目专题研讨班培训2期，第一期,市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等全市45个部门单位及园区,共72人于5月8日至14日在厦门大学开展23年投资项目工作专题研讨班。第二期，市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等全市40个部门单位及园区,共67人（三人请假）于10月22日至28日在中山大学开展重点专题培训班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 29.92 | 29.92 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班—投资项目工作专题研讨班经费30万元，实际执行数为29.92万元，节约财政资金0.08万元，预算绩效中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.92 | 29.92 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ＝ | 120 | 人 | 134 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 14 | 天 | 14 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 强力支撑建设新时代区域中心城市建设，预期达到优的目标，即通过研学，进一步提升各级各部门干部抢抓机遇、把握机遇、抓项目促发展的能力水平，为泸州更好统筹发展和安全，建设新时代区域中心城市、川南省域经济副中心、实现成渝地区双城经济圈融合发展提供强大能力支撑。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升干部能力水平，预期达到优的目标，即通过系转专业的学习，提升干部把握发展机遇的能力，推动项目建设谋划、资金争取、建设管理水平提升，从而进一步提升干部对投资项目的决策能力。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受训者满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 30 | 万元 | 29.92 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，进一步提升了各级各部门干部抢抓机遇、把握机遇、抓项目促发展的能力水平，强力支撑建设新时代区域中心城市建设，项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗剑 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009689029-向上争取资金奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于单位QA办公系统建设，原粮食局办公楼网络升级改造，保障部门日常运转，促进部门工作提质增效，更好为全市经济社会发展服好务。 |  |  |  |  | 完成了全单位QA办公系统改造建设，原粮食局办公楼网络升级改造，提升了全委干部职工的工作效率，2023年市发展改革委工作取得了优异的成绩，在全市政府序列部门全年目标绩效考核中名列前茅。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 需求论证、市场询价、公共决策、签订合同、组织实施、按进度支付资金，做好项目监管和后评价相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 23.97 | 23.97 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市人民政府办公室关于2022年度向上争取资金情况的通报》（泸市府办函〔2023〕42号）追加向上争取资金奖励经费30万元。本着厉行节约原则，实际支出23.97万元，所余资金6.03万元退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 23.97 | 23.97 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设OA办公系统数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公楼网络升级改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | OA办公系统验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间：2023年12月前完成 | ≤ | 6 | 月 | 2023年12月前完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标为优，即保障单位日常运转，促进部门工作提质增效，更好为全市经济社会发展服务 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 18 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制 | ≤ | 30 | 万元 | 23.97 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过对全单位QA办公系统改造建设，给全单位干部职工均设置了OA账户，加速了全单位来文办理、发文审核的流转速度，提高了日常工作效率；通过对原粮食局办公楼网络升级改造，原粮食局办公区域的网络速度有效提升，助力原粮食局办公场所干部职工工作的开展。2023年市发展改革委年度工作取得了优异的成绩，各项目标圆满完成，在全市政府序列部门全年目标绩效考核中名列前茅。项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | OA系统必须链接互联网才能使用，日常文件流转存在被网络病毒攻击的风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强干部职工日常账户的管理，提高账户密钥的复杂程度。 二是加强日常单位网络安全的安管，提高单位网络安全防护能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 51050023T000009325033-泸州市创建资源枯竭城市可持续发展示范市研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结合国家政策导向和工作部署，进行泸州市创建资源可接城市可持续发展示范研究，编制申报创建资源枯竭城市可持续发展示范市报告材料 |  |  |  |  | 由于政策原因，国家截至目前未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署，我市尚处于开展示范市研究前期工作阶段。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已签订政府采购合同，目前处于开展示范市前期工作阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |  |  |  |
|  |  | 总额 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 根据市政府批示（请示报告〔2023〕123号），追加预算17.7万元。 |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | 100.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 8 |  | 月 |  |  | 10 |  | 1.本项目通过政府采购，于2023年11月23日签订合同，约定：合同签订30日内支付中标成交金额的30%（17.7万元），验收合格后30天内支付中标成交额的70%，合同期限为签订合同之日起至2024年7月31日若国家或泸州市发展改革委对工作有新要求，按照国家或泸州市发展改革委要求时间完成。 2.本项目属跨年度实施项目，2023仅完成前期阶段性工作。 3.2024年以来，国家开展创建示范和评比表彰活动清理优化，目前国家未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署，我市尚处于开展示范市研究前期工作阶段。根据本项目实施具体情况，对2023年绩效情况暂不开展自评，待项目实施结束再行开展。 |  |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 报告编制质量，预期达到良的目标。报告在满足编制内容的基础上，基本符合国省政策导向 | 定性 | 良 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | ＝ | 1 |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对资源枯竭城市转型可持续发展的影响 | ≥ | 3 |  | 年 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进转型发展，预期达到良的目标。通过创建资源枯竭城市可持续发展示范市，加强转型发展经验的总结和推广，进一步提升泸州转型的知名度和美誉度，更好的促进经济社会全面转型 | 定性 | 良 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 80 |  | % |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制费用 | ≤ | 60 |  | 万元 |  |  | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价结论 | 受国省相关政策变动影响，目前本项目尚处于开展示范市研究前期工作阶段。根据本项目实施具体情况，对2023年度绩效情况暂不开展自评，待项目实施结束后再行开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2024年以来，国家开展创建示范和评比表彰活动清理优化工作，目前国家未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 与合同乙方协商，签订补充协议，优化合同内容。待国家“十四五”期间开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作时，结合最新要求，编制申报创建资源枯竭城市可持续发展示范市报告材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王明杰 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501384-23年重点专题培训班-优化营商环境专题培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 举办为期7天，76人的培训班，旨在学习贯彻党的二十大精神，解读《优化营商环境条例》，解读中央关于优化营商环境工作的最新要求，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨新形势下泸州市推进简政放权、政务服务等营商环境的优化路径。 |  |  |  |  | 2023年已在浙江大学举办为期7天优化营商环境专题培训班，参训人数76人，解读了《优化营商环境条例》。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 学习贯彻党的二十大精神，解读《优化营商环境条例》，解读中央关于优化营商环境工作的最新要求，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨新形势下泸州市推进简政放权、政务服务等营商环境的优化路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 16.31 | 16.31 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班-优化营商环境专题培训班经费18万元，本着厉行节约的原则，实际支出16.31万元，节约财政资金1.69万元，预算绩效中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.31 | 16.31 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤ | 76 | 人 | 76 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 7 | 天 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造泸州良好的营商环境，预期达到优的目标。即通过举办培训班，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨我市推进简政放权、提升政务服务，创建省内一流营商环境的新路径。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升政务工作人员素养，构建亲清政商关系，预期达到良好的目标。即通过常态化开展营商环境培训工作和学习浙江省一流营商环境要求，倾情倾力服务，主动关心、及时回应企业合理诉求、保护企业合法权益，切实为企业排忧解难，增加市场活力，创建服务型政府。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 营商环境管理部门满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训学员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 18 | 万元 | 16.31 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，通过全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨我市推进简政放权、提升政务服务，创建省内一流营商环境的新路径。同时按照厉行节约原则，节约了财政资金1.69万元，项目自评为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邵迢域 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501275-23年重点专题培训班-碳达峰碳中和专题培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 组织开展碳达峰碳中和专题培训，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策部署；全面解读习近平生态文明思想及关于双碳工作重要论述，探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措；学习了解清洁能源存储和利用技术现状及发展；研究碳达峰碳中和目标下泸州产业高质量发展方式等。 |  |  |  |  | 通过“专题授课+现场研学”等形式于2023年7月完成碳达峰碳中和专题培训和研讨交流，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策部署，提升碳达峰碳中和相关理论水平，研究提出碳达峰碳中和实现路径、行动举措等。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过比选确定厦门大学为培训单位，会同市委组织部组织各区县、园区和市级有关部门（单位）于2023年7月在厦门大学完成泸州市碳达峰碳中和专题培训，参训人员59人;全面解读习近平生态文明思想及关于双碳工作重要论述，探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措；学习了解清洁能源存储和利用技术现状及发展；研究碳达峰碳中和目标下泸州产业高质量发展方式等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.65 | 13.65 |  |  | 100.00% | 10 |  | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班——碳达峰碳中和专题培训班经费16万元，本着厉行节约原则，实际支出13.65万元，所余资金2.35万元中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.65 | 13.65 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≤ | 60 | 人 | 59 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 5 | 天 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动泸州按期实现碳达峰碳中和，预期达到优的目标，即通过此次培训班深入学习领悟国家碳达峰碳中和重大战略决策部署，积极探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措，加快构建碳达峰碳中和政策体系。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升人员素养和业务水平，预期达到良的目标，即通过此次培训班，提升碳达峰碳中和人员的业务素质和能力水平，更好服务碳达峰碳中和工作。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 16 | 万元 | 13.65 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，对国家碳达峰碳中和重大战略决策部署有了更深入学习领悟，研究提出了峰碳中和实现路径和行动举措，同时按照厉行节约原则，节约了财政资金2.35万元，项目自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：谭勇益 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000006347975-泸州市项目推进中心办公用房租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州市项目推进中心（双城办、一体两翼指挥部办公室）办公用房租金。 |  |  |  |  | 2023年，为更好推进全市“一体两翼”工作，为抽调的28名干部职工提供日常办公地点，租赁南苑宾馆南苑楼一楼、二楼作为“一体两翼”办办公室、“一体”办办公室、“东翼”办办公室，每月支付租金1.09万元，全年共支付租金13.06万元，完成全年目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按2023年部门预算编制要求，办公用房租赁实行“归口管理，统一审批”，经市机关事务管理局统一报市政府审批后追加下达预算，按市发展改革委内控制度签订办公用房租赁合同，并按合同约定支付租金13.056万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.06 | 13.06 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市财政局、泸州市机关事务管理局关于进一步加强市级行政事业单位办公用房租赁的通知》（泸市财资〔2021〕168号）和2023年部门预算编制要求，追加市项目推进中心办公用房租赁费13.056万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.06 | 13.06 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ＝ | 544 | 平方米 | 544 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 租用办公用房质量完好程度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 租赁时长 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工作运转：通过保障办公用房，有序推动项目中心工作，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 保障了全市中心工作顺利开展 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ＝ | 13.056 | 万元 | 13.056 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施保障了市项目推进中心、市一体两翼指挥部办公室、东翼建设指挥部办公室、市双城办工作正常开展，自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈运 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040355-农产品成本调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一是按国省要求开展农产品成本调查、重要商品调查。为研究制定农产品托市收购价格、农业补贴、农业保险等政策提供基础数据支撑，对引导种养结构合理调整、促进农民增收发挥重要作用 。二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |  | 一、按国省要求完成了农产品成本调查：1.专项调查包含农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资；2.直报调查：中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪；3.常规调查：含11个常规调查品种和2个省市级地方特色调查品种；4.流通环节调查（季报）；5.生猪生产情况调查（月报）；6.完成所承担的专项调查数据汇审任务；二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一、按国省要求完成了农产品成本调查：1.专项调查包含农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资；2.直报调查：中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪；3.常规调查：含11个常规调查品种和2个省市级地方特色调查品种；4.流通环节调查（季报）；5.生猪生产情况调查（月报）；6.完成所承担的专项调查数据汇审任务；二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《四川省财政厅关于调整农产品成本调查补助资金预算的通知》（川财建〔2021〕24号）追加农本调查4.80万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪等5个品种的直报调查；完成中籼稻、玉米、全年生猪、蛋鸡、桑蚕茧、绿毛茶、露地马铃薯等的常规调查，完成种植意向、农户存粮、农资购买、农产品成本预测等专项调查。完成市级地方特色调查品种(酿酒高粱)品种调查。完成生猪月报调查和流通环节调查。 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：一、完成日常价格监测任务365次；二、完成特殊时期价格应急监测任务；三、公布价格监测周报50期；四、针对价格波动情况适时提出政策建议。 | ＝ | 365 | 次/年 | 365 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品成本调查、重要商品调查：保质保量完成国家、省上下达的调查任务，符合国省要求。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 价格监测：价格监测数据符合市场价格走势，具有科学性、代表性。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 重要商品调查、农产品成本调查：农产品成本调查2023年12月31日前完成；重要商品调查2023年12月31日之前完成。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：每周按时完成价格监测周报；每月按时完成价格简析 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 价格监测：20个价格监测点每年各补贴400元，合计8000元 | ≤ | 8000 | 元 | 8000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本调查：发放农调户误工补贴，农本调查人员差旅费，资料印制等费用，控制在4万元以内。 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 5 | 5 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 价格监测：提过公布市场价格，引导商品合理流通，引导居民合理消费。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本调查：依规进行成本调查，为各级提供第一手成本数据，降低产品或服务成本。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农产品成本调查、重要商品成本调查 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：为政府价格宏观调控提供准确基础数据和政策建议，为居民和企业提供每周价格监测数据。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 价格监测影响期限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农产品成本调查、重要商品成本调查影响期限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格遵照《价格法》和农产品、重要商品调查相关管理办法要求，按时保质保量的开展各项调查任务，为我市经济高质量发展提供调查数据决策参考，分析判断实体经济运行状况和市场价格变化趋势，有利于提高宏观调控的科学性和有效性，2023年市发展改革委被四川省发展和改革委员会评为全省2023年度成本调查监审工作成绩突出单位。项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 在开展成本调查工作时，创新思维还不够，发掘地方特色调查品种还不够，调查成果转换还不够深入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 下一步，结合我市产业发展特色和调查区县的实际情况，开发新的调查品种，为我市经济高质量发展提供更多更新的具有参考价值的调查数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘远兮 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000291802-驻村第一书记工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 驻古蔺县双沙镇东山村第一书记在乡镇党委领导和指导下，按照驻村工作组要求，依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，主要职责任务是宣讲党的政策、建强基层组织、巩固脱贫成果、推动乡村振兴、为民办事服务、提升治理水平。 |  |  |  |  | 在乡镇党委领导和指导下，依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，扎实做好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥第一书记“桥梁”作用，先后开展“文明家庭”评选、积极推进100m³水池和占地11亩的全域康养中心建设、捐赠水果套袋5.5万个和盒子包装1100个、销售香桃土鸡5万余元、邀请三甲医院专家到村义诊等实事，在古蔺县第一书记擂台赛中雄踞“亮形象、赛实绩”环节全县第1名，获得全市“优秀驻村第一书记”、古蔺县乡村振兴先进个人等荣誉，驻村期满考核获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ＝ | 1 | 人数 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 驻村任务：通过宣讲党的政策、建强基层组织、巩固脱贫成果、推动乡村振兴、为民办事服务、提升治理水平，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 驻村时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村成效：通过驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，更好的提升为民办事的水平，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村经费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展“文明家庭”评选、积极推进100m³水池和占地11亩的全域康养中心建设、捐赠水果套袋5.5万个和盒子包装1100个、销售香桃土鸡5万余元、邀请三甲医院专家到村义诊等实事，接续完成建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。本项目自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘丽 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050024T000011228260-城乡基层治理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 用于机关党委参与制作泸州市第十八届远程教育教学课件经费补助。 |  |  |  | 积极参与市委组织部泸州市第十八届远程教育教学课件制作，以发展改革委工作实效和党员的个人风采写成脚本，拍摄制作成5分钟的短视频，投稿参与评比后，获得三等奖。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 我委积极参与市委组织部泸州市第十八届远程教育教学课件制作，以发展改革委工作实效和党员的个人风采写成脚本，拍摄制作成5分钟的短视频，投稿参与评比后，获得三等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  | 100.00% |  | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部关于划拨2023年（第二批）城乡基层治理工作经费的通知》《中共泸州市委组织部关于泸州市第十八届远程教育教学课件暨第二十八届党员教育电视片观摩交流活动评比结果的通知》（泸组通〔2023〕78号）、《泸州市财政局关于下达2023年（第二批）城乡基层治理工作经费的通知》（泸市财行〔2023〕157号）追加城乡基层治理工作经费0.30万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  | 100.00% |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，充分展示发改部门党员干部拼经济搞建设在一线的风采。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蔡沁 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008244387-市项目推进中心经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.拟订全市2023年度重大项目推进计划，编制全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进2023年重点项目建设； 2.牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工。 |  |  |  |  |  | 1. 全年完成了全市2023年度重大项目推进计划，编制了全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进了2023年重点项目建设。涉及产业发展类、基础设施类、城镇建设类、民生及社会事业类、生态环保类等领域共计324个重点项目。 2.牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工，全力推动投资量、实物量、工作量“三量齐增”，发挥拼经济搞建设排头兵作用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 拟订全市2023年度重大项目推进计划，编制全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进2023年重点项目建设；牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 73.64 | 73.64 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 中期评估追减项目预算33万元；年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回节约预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 73.64 | 73.64 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大项目建设：完成2023年约300个省、市重点项目名单编制（项目名单以文件印发为准） | ＝ |  | 300 | 个 | 324 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 重大项目管理：结合中心各功能组的职能职责，开展项目现场调度、调研，协调解决进度滞后或实施困难的项目，推动项目建设，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目建设：协调解决项目建设过程中存在的重大问题，提高项目开工率和竣工率，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 集中开工仪式完成时间：预计每季度初（以省委、省政府通知时间为准） | ≤ |  | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展：通过项目中心拟定全市重大项目推进计划，推动项目建设，促进经济发展，预期达到优的目标。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新时代区域中心城市建设：通过项目中心拟定全市项目计划，促进项目建设，加快我市建设新时代区域中心城市的步伐，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设周边群众满意度 | ≥ |  | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ |  | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用：严格执行财务制度，厉行节约，切实加强成本控制，确保资金规范使用。预计全年预算数为150万元 | ≤ |  | 150 | 万元 | 73.64 | 20 | 16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，坚持项目为王的指导思想，加快重点项目包装、储备、开工建设和竣工投产，发挥引擎作用，拉动地区经济增长。项目自评分92分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈运 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000008184510-价格认定、信用建设、粮食监测、投资评审及项目服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.办理涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件涉行政、涉税价格认定；开展价格争议纠纷调解工作；对区县出具的价格认定结论进行复核。2.开展信用体系示范区建设工作。3开展区域内粮食质量检验监测工作。4.开展政府投资项目评审及项目推进服务工作。 |  |  |  |  | 1. 2023年，受理并完成各类价格认定65件，认定金额15869.15万元。建立对接机制，持续推进价格争议纠纷调解工作。2.信用平台和网站正常运行，社会信用体系建设工作加速推进，完成了年度工作目标。平台累计归集各类信用数据7.53亿条，涉及省平台、数据资源中心、各区县、市级部门（单位）等信息来源330个，覆盖全市各类企业法人107278家、非企业法人316903家和自然人491.01万，“双公示”信息84.16万条，“红黑名单”3.089万条。累计归集信用承诺书354294份，其中审批替代型62784份；证明事项型4634份；信用修复型9411份；行业自律型870份；主动型或其他276595份。归集行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励和行政监督检查等5类行政管理数据53259条。3.完成区域内粮食质量检验监测工作。完成稻谷、小麦、食用植物油、大米等储备粮油共计124个仓间（批次）的质量抽检，累计代表数量14.8万吨。开展大、小春产新粮食质量调查。4. 投资项目评审综合管理水平有效提升，参与修订并印发《泸州市市本级政府投资建设项目管理实施细则》，进一步建立健全高效、规范的政府投资项目决策、审批、建设、管理和监督机制。开展政府和社会资本合作（PPP）项目服务，持续做好民间投资项目推介工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.2023年，委托会计师事务所、行业专家等社会专业力量协助办理价格认定，受理并完成各类价格认定65件。2.开展信用平台运维和安全等保测评，优化了“信用贷泸州站”，开展了政务诚信建设、移动云安防、预警监测等信用建设工作，保障信用平台和信用泸州网站正常运行。3.通过现场抽样等方式有序开展区域内粮食质量检验监测工作。4.开展政府投资项目评审及项目推进服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 102.00 | 77.00 | 77.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 实施中期评估，追减收回节约财政资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 102.00 | 77.00 | 77.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主流媒体宣传协议数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 委托第三方协助办案次数 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 原粮卫生指标调查数量 | ≤ | 200 | 个 | 200 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 粮油检测检验合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 助农增收：预期目标为高效益，即通过项目实施，为调整粮食种植结构、增加农民收入提供技术支持和科学参考。 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 发挥项目驱动作用：预期目标为优，即通过项目评审，促使项目更能发挥社会效益。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 102 | 万元 | 77 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，完成全年目标，价格认定、信用建设等相关工作得到上级部门表彰肯定。项目自评得分97.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韩燕梅、邹才智、刘明金、张强、陈宇胜 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000008184495-发展改革综合服务项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.办理涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件涉行政、涉税价格认定；开展价格争议纠纷调解工作；对区县出具的价格认定结论进行复核。2.开展信用体系示范区建设工作。3.开展区域内粮食质量检验监测工作。4.开展政府投资项目评审及项目推进服务工作。开支差旅费、会议费、培训费、办公费等。 |  |  |  |  | 1. 2023年受理并完成各类价格认定65件，认定金额15869.15万元，标的涉及烟酒、房地产、机动车等。其中：涉纪价格认定1件,认定金额106.41万元;涉刑价格认定52件，认定金额1227.96万元；涉税财物价格认定5件，认定金额879.47万元，其他（涉黑资产处置）价格认定7件，认定金额13655.31万元，全市业务上网办理278件，存量案件录入5577件。2. 建成泸州市公共信用信息共享平台并完成平台二期升级，形成“一网两库一平台N系统”。 持续优化完善“信用泸州”门户网站功能，开设信用公示、合同履约、分级分类监管等重点栏目14个，设置“典型案例”“专项治理”等监管专栏5个。累计公开政策法规、典型案例、专项治理信息1.42万条，提供信用便捷服务360余万次，累计访问量达2.54亿次。 3.完成2023年区域内粮食质量检验监测工作。4.全力推动新时代中国西部工匠城建设前期工作和项目谋划。推动泸永江融合发展示范区2023年27个跨区域重点项目完成年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1. 2023年受理并完成各类价格认定65件，均按要求进行了现场勘察、市场调查、分析测算、案件讨论等程序，出具的价格认定结论为纪检监察、司法机关、行政部门办理案件提供了客观、公正的价格依据，为有效打击违法犯罪行为和维护社会稳定发挥积极作用。2.通过信用平台收集各类信用数据、加强信用建设宣传，促进信用体系示范建设工作。3.通过政策储备粮油、大小春粮食质量抽样检测，掌握全市新收获粮食质量品质情况，促进粮食种植结构调整、增加农民收入。4.推动中国轻工工匠学院、成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院挂牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 60.00 | 56.58 | 56.58 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年底财政追减收回预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 60.00 | 56.58 | 56.58 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受托办理价格认定案件数量 | ≥ | 40 | 案件数 | 65 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 大小春粮食质量抽样检测数量 | ≥ | 200 | 个 | 300 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 全年开展储备粮油抽样数量 | ≤ | 80 | 个 | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测达标率 | ≥ | 85 | % | 90 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 任务完成率 | ＝ | 100 | % | 中 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 助农增收：预期目标为优，即通过项目实施，为掌握全市新收获粮食质量品质情况，促进粮食种植结构调整、增加农民收入、提供技术支撑。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 节约项目资金：预期目标为优，即通过项目评审和服务，为市政府节约财政资金，优化项目前期流程，减少资金浪费。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力经济增长：预期目标为高增长，即通过项目评审，促进投资项目建设规范、有序，持续拉动全市全社会固定资产投资增长。 | 定性 | 高 |  | 高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总控制 | ≥ | 60 | 万元 | 56.58 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 1. 2023年，泸州市价格认定中心强化法治意识，规范认定行为，不断提升价格认定工作质量。一是切实履职尽责，扎实做好价格认定工作。无一例申请复核，为纪检监察、司法和行政机关工作的顺利开展提供了客观公正、科学严谨的价格依据，同时有效降低了税收征纳双方在价格方面的矛盾纠纷。二是建立对接机制，持续推进价格争议纠纷调解工作。指导江阳区和泸县进一步完善价格争议纠纷调解工作机制，加大同基层法院沟通对接和协调力度，形成工作方案，结合实际推进在线诉调工作。2.有效开展特定信用信息数据归集、信用承诺、信用修复、信息查询、信用异议、联合奖惩、合同履约、双公示等基础性工作；参加全国信用信息平台网站建设观摩会，以及先进地区组织的有利于示范城市建设的专项培训和会议；开展“信易+”应用场景建设探索等。3.完成200个样品的原粮卫生指标调查，为上级管理部门提供决策依据，确保粮油食品安全，为消费者提供放心粮油。4.通过对市本级政府投资项目的可行性研究报告、投资概算、实施方案进行评审，进一步强化了政府投资项目可行性论证和概算审查，进一步建立健全了高效、规范的政府投资项目决策、审批、建设、管理和监督机制，提高了政府投资效益和管理水平。通过开展市政府投资项目管理，促进了政府和社会资本合作服务有序开展，PPP项目管理得到进一步规范，项目业务咨询、政策引导、审批代办等服务有序推进。项目自评得分97分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韩燕梅、邹才智、刘明金、张强、陈宇胜 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050022T000000300423-信用平台运营维护及等级保护测评服务专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年，积极引入第三方服务机构，完成泸州市公共信用信息共享平台运营维护、平台等级保护测评工作，保障市公共信用信息共享平台安全、平稳、健康、高效运行。 |  |  |  |  | 完成泸州市公共信用信息共享平台运营维护、平台等级保护测评工作，保障市公共信用信息共享平台安全、平稳、健康、高效运行，形成了12份信用信息平台运维月报，1份信用信息平台等保测评报告。截至2023年底，平台累计归集各类信用数据7.53亿条，涉及省平台、数据资源中心、各区县、市级部门（单位）等信息来源330个，覆盖全市各类企业法人107278家、非企业法人316903家和自然人491.01万，“双公示”信息84.16万条，“红黑名单”3.089万条。累计归集信用承诺书354294份，其中审批替代型62784份；证明事项型4634份；信用修复型9411份；行业自律型870份；主动型或其他276595份。归集行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励和行政监督检查等5类行政管理数据53259条。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥专业化信用服务机构在信用建设和监管中的积极作用，引入综合实力强、信用服务经验丰富、社会信誉好的信用服务机构协同参与泸州市社会信用体系建设和信用监管工作。持续完善市公共信用信息平台功能，优化信用平台和“信用泸州”网站服务水平，提升信用信息归集共享质量，规范行政许可、行政处罚、5类行政管理等信用信息报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 105.00 | 98.04 | 97.62 |  |  | 99.57% | 10 | 9.9 | 实施中期评估，对政府采购合同约定需跨年支付财政资金和节约资金追减收回。 |
|  | 其中：财政资金 | 105.00 | 105.00 | 102.30 |  |  | 97.43% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完善维护平台数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提供测评报告数 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 出具运维月报期数 | ＝ | 12 | 期 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率。 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 便民惠企：预期达到优的目标，即通过项目实施，保障信用平台正常运维，发挥平台大数据归集作用，为公民和企业提供信用信息查询、信用修复等基本服务，优化营商环境，让全社会享受信用红利。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会共建共享：预期达到优的目标，即通过项目实施，打通财税、公积金、社保、水、气等数据通道，为信用建设和应用提供强力支撑，全社会诚信水平显著提升，基本形成诚信、守信、互信的氛围和环境，树立“信用泸州”品牌形象。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障安全稳定运行时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会信用管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务成本总控制 | ≥ | 105 | 万元 | 97.62 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，全面完成泸州市公共信用信息共享平台运营维护、平台等级保护测评年度工作任务，有效保障市公共信用信息共享平台安全、平稳、健康、高效运行。项目自评得分99.9分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘明金 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050024T000010921472-泸州市级救灾物资储备库扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 实施泸州市级救灾物资储备库扩建项目。2023年完成可研报告（代项目建议书）、地勘、初步设计及概算等项目前期工作。 |  |  |  |  | 已完成扩建项目可研报告（代项目建议书）、地勘、初步设计及概算的编制，并完成项目立项。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施泸州市级救灾物资储备库扩建项目的可研报告（代项目建议书）、地勘、初步设计及概算等项目前期工作，并完成项目的立项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 29.10 | 29.10 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 按资金下达文件如数追加项目前期经费预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.10 | 29.10 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地勘报告数量 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 初步设计及概算报告数量 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可研报告（代项目建议书）数量 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年粮食质量检测成本 | ≤ | 59 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过扩建救灾物资储备库项目的实施，达到优的目标。优的目标值是指提升物资储备能力，使受灾困难群众得到及时救助。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过扩建救灾物资储备库项目的实施，达到优的目标。优的目标值是指使我市救灾物资储备达到二级救助响应要求。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年成本控制 | ≤ | 29.6 | 万元 | 29.1 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 通过救灾物资储备库扩建项目的前期工作实施，做好项目储备，待申报条件成熟，立即申报项目。自评得分99分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000008194810-援藏干部工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 援藏期间的交通费、伙食补助费、公杂费、艰苦边远地区津贴等；援藏干部援助工作期间交通费、伙食补助费、一次性生活补贴等。 |  |  |  |  | 完成年度工作任务，保障了1人次在甘孜援藏期间相关经费。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了1人次在甘孜援藏期间相关经费报销。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 7.00 | 4.34 | 4.34 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 节约资金财政年底收回 |
|  | 其中：财政资金 | 7.00 | 4.34 | 4.34 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 援藏人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 援藏和灾后重建任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 援藏时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 援藏成效：预期达到优的目标，即通过援藏帮扶，巩固藏区脱贫攻坚成果、灾后重建同乡村振兴有效衔接，更好的提升为民办事的水平。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏区人民的满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 援藏经费 | ≤ | 7 | 万元 | 4.34 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，保障了藏区工作期间相关经费，援藏工作得以顺利开展，并完成了工作任务，展现了泸州干部务实勤奋风采。项目自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒋陶 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050022T000000363812-市级救灾物资储备库管理专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 应急救灾物资储备仓库日常运行保障。包括：消防、监控网络安全设备、用水、用电、物业管理、劳务外包、勤务、安保等费用支出；救灾物资的收发、搬运、运输、管理等费用；设备设施购置更新维修维护等。 |  |  |  |  | 对照年度目标，救灾物资储备仓库正常运行 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施救灾物资储备仓库日常运行期间的消防、监控网络安全设备、用水、用电保障；勤务、安保及救灾物资的收发、搬运、运输、管理等工作，确保救灾物资储备库运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 60.00 | 57.55 | 57.55 |  |  | 100% | 10 | 10 | 实施项目运行监控，财政年底追减收回节约资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 60.00 | 57.55 | 57.55 |  |  | 100% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资周转、调拨数量 | ≥ | 3000 | 件 | 21093 | 20 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急救灾物资储备充足：预期达到优的目标，即通过项目实施，助力全市救灾工作顺利开展。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定：预期达到优的目标，通过项目实施，保障救灾物资仓库正常运行，做好应急物资保障，稳定社会面。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总控制 | ≤ | 60 | 万元 | 57.55 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，确保了救灾物资储备仓库正常运行，使救灾物资的收发、搬运、运输、管理工作的正常开展，发生灾害时能及时调拨救灾物资，受害困难群众得到及时救助。项目自评得分95分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 救灾物资储备仓库部分设施设备老化。仓库信息化管理有待提升，管理人员业务素质有待提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强物资仓库设施设备更新改造，提高信息化管理水平，提高管理人员业务知识培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000008184539-应急救灾物资储备采购专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 跨年采购项目。按市应急局初步提供2023年需求计划，储备采购内容：帐篷400顶、棉大衣3000件、棉被3500床、场地照明4套、安置帐篷灯2000个、床单5000床、防潮垫1000个、枕头4000个、救灾应急包500套，采价测算金额456万元。预算包括：2022年采购合同约定跨年支付5%尾款19万元（369.76875万元*5%）；2023年采购合同约定当年支付义务应不超过437万元（456-49=437），余款顺延次年支付。 |  |  |  |  | 完成2023年救灾物资采购入库， 保障全市应急救灾、救助工作顺利开展，确保灾区群众得到及时救助。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 财政审定后最高限价420.09万元；采购中标价为409.6万元（当年支付合同总额的95%，验收合格之日起一年后无质量问题支付剩余5%），支付2022年救灾物资项目质保金18.48845万元，节约财政资金48.39万元。项目通过公开招标方式，实现帐篷400顶、棉大衣3000件、防寒服3000件、棉被3500床、场地照明4套、安置帐篷灯2000个、床单5000床、防潮垫1000个、枕头4000个、救灾应急包500套的采购入库工作，基本满足自然灾害启动IV级应急救助响应，保证应急救灾、救助所需物资储备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 456.00 | 408 | 407.61 |  |  | 99.9% | 10 | 9.9 | 中期评估后调整预算，调剂用于其他项目，财政年底收回节约资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 456.00 | 408.00 | 407.61 |  |  | 99.9% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量：帐篷、棉大衣、棉被、场地照明、、安置帐篷灯、床单、防潮垫、枕头、救灾应急包 | ≥ | 10000 | 套 | 28404 | 10 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 货物质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省成本，预期目标为高效益，即通过项目实施，对应急物资采购储备调用实行归口管理，节约采购成本和管理成本，以低成本实现高效益。 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会稳定：预期目标为优，即通过应急物资采购，充实应急储备，确保全市非常之时，随调随用，应急救灾、救助工作顺利开展。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意 | ≥ | 80 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制价 | ≤ | 456 | 万元 | 407.61 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |
| 评价结论 | 项目通过公开招标方式，以较低成本实现救灾物资的采购储备工作，保证应急救灾、救助所需物资储备，基本满足自然灾害启动IV级应急救助响应，确保我市救灾工作顺利开展，使灾区群众得到及时救助。项目自评得分97.9分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 对政府采购法律法规及采购程序学习不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强对政府采购法律法规及采购程序的学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050022T000000363825-办公用房及附属设施维修改造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 招投标;工程类。1、实验室配套装修改造，2、实验室专用 PVC 地面，3、实验室配套水、强弱电改造；4、外墙面修复；5、火灾报警及联动控制系统；6、消防水系统。确保全市储备粮入库质量鉴定、新收获粮食质量安全调查与品质测报、粮食质量安全风险监测等各项政策性粮食质量监测工作的开展，救灾物资储备库日常运行期间的消防安全。 |  |  |  |  | 已完成维修改造项目的施工建设工作，支付工程进度款至完工量的80%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：1、实验室配套装修改造，2、实验室专用 PVC 地面，3、实验室配套水、强弱电改造；4、外墙面修复；5、救灾物资储备仓库火灾报警及联动控制系统及消防水系统。确保全市储备粮入库质量鉴定、新收获粮食质量安全调查与品质测报、粮食质量安全风险监测等各项政策性粮食质量监测工作的开展，救灾物资储备库日常运行期间的消防安全。该项目主体工程通过工程招投标程序确定施工方，于2023年7月进场施工，按工程进度结算进度款。与工程相关的设计、地勘、环评、监理、消防、完工审计等工作有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 551.00 | 551.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 追加下达项目资金722万元；中期评估后按当年工程进度调整预算，追减收回部分资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 722.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼的维修改造项目个数 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 80 | 10 | 8 | 2023年施工工程完工并验收，消防等验收尚未完成。 |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 8 | 存在项目推进滞后的情况 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本：预期目标为优，通过机关事务管理局统筹安排项目，经财评审定，控制项目总投资，公开招标方式实施，节约财政资金。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善检化验室硬件环境配置：预期目标为优，通过项目实施，确保全市粮食质量监测工作顺利开展，改善物资储备库消防安全设施。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 85 | % | 88 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 87 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本控制 | ≤ | 722 | 万元 | 551.6 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，确保全市政策性储备粮质量安全风险监测工作的开展，救灾物资储备库日常运行期间的消防安全。自评得分96分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 对工程建设项目相关的法律法规和专业知识学习不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强对工程建设项目相关的法律法规学习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050022T000000363826-市级粮食监测实验室配套设施专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 招投标：工程类。1、集中供气系统；2、实验室排风净化控制系统；3、实验室专用废水处理系统；4、实验室专用工作台、柜. |  |  |  |  | 已完成实验室集中供气系统、排风净化控制系统、专用废水处理系统等配套设施的安装调试，上述设施运行正常。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：1、集中供气系统；2、实验室排风净化控制系统；3、实验室专用废水处理系统；4、实验室专用工作台、柜。已完成上述设施的安装调试并运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 170.00 | 113.59 | 113.59 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 中期评估后按当年工程进度调整预算，追减收回部分资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 170.00 | 113.59 | 113.59 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 增加集中供气系统、实验室排风净化控制系统、实验室专用废水处理系统数量 | ≥ | 3 | 套 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 实验室工作台（柜） | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本：预期目标为优，即通过项目实施，与机关事务局办公区改造项目一起招标实施，节约成本。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升检测能力：预期目标为优，即通过项目实施，改善实验室硬件环境，保障全市粮食质量监测工作顺利开展。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管理部门满意度 | ≥ | 85 | % | 88 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总控制 | ≤ | 170 | 万元 | 113.59 | 20 | 19 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 此项目为办公用房及附属设施维修改造项目的配套项目。通过项目实施，改善实验室硬件环境，提升检测能力，为区域粮食质量安全提供技术支撑。自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050022T000000363828-市级粮食监测实验室设备搬迁专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  | 实施单位（盖章） |  |  |  | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成检测化验等仪器设备、追溯体系系统、家具用具等的搬迁，安装、检定及运行调试。确保全市储备粮入库质量鉴定、新收获粮食质量安全调查与品质测报、粮食质量安全风险监测等各项政策性粮食质量监测工作的开展。 |  |  | 完成检测化验等仪器设备、追溯体系系统、家具用具等的搬迁，安装、检定及运行调试。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 12月底前完成了检测化验等仪器设备、追溯体系系统、家具用具等的搬迁，安装、检定及运行调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  |  | 权重 |  | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 | 24.38 | 24.38 |  | 100.00% |  |  | 10 |  | 10 | 中期评估后调整预算，追减收回部分资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 | 24.38 | 24.38 |  | 100.00% |  |  | / |  | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备数量 | ≥ | 136 |  | 台（套） | 136 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安装运行调试率 | = | 100 |  | % | 100 |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 |  | 月 | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 节约费用：预期实现高效益的目标，通过专业机构完成检测化验仪器的安装调试等相关工作，节约财政资金。 | 定性 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保区域内粮食质量监测能力：预期目标为优，即通过完成检测仪器设备，追溯体系建设及安装调试工作，保障粮食监测工作的顺利开展。 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ≥ | 1 |  | 年 | 1 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出 | ≤ | 30 |  | 万元 | 24.38 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |
| 评价结论 | 完成检测化验等仪器设备、追溯体系系统、家具用具等的搬迁，安装、检定及运行调试，确保全市储备粮入库质量鉴定、新收获粮食质量安全调查与品质测报、粮食质量安全风险监测等各项政策性粮食质量监测工作的开展。项目自评总分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000007897864-国家食品安全示范城市食品抽检专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为我市创建国家食品安全示范城市开展粮油食品抽检500个样品，测算预计需专用材料费25万元、检测专用设备购置费10万元、危废处理等委托业务费5万元，差旅费10万元。确保全市粮油食品安全，为消费者提供安全、卫生、无污染的绿色粮油食品。 |  |  |  |  | 2023年检测食品安全样品612份，超额完成检测任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 结合职能职责，对辖区内农户种植的油菜籽、小麦、稻谷、玉米等开展质量安全风险监测，检测样品612批次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中追加下达50万元，中期评估对节约资金进行追减收回。 |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成抽检样品数量 | ≥ | 500 | 个 | 612 | 20 | 19 |  |
|  |  | 质量指标 | 抽检任务合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮油食品安全：预期达到优的目标，即通过粮油食品抽检，保障区域粮油食品安全 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进绿色粮油发展：预期达到优的目标，即通过粮油食品抽检业务，促使粮油企业为消费者提供安全、绿色健康发展，促进绿色食品行业健康发展。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 任务完成部门满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成目标任务成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 对辖区内农户种植的油菜籽、小麦、稻谷、玉米等开展质量安全风险监测，防控区域粮食风险，杜绝不合格粮食流入口粮市场，超额完成市政府下达的检测任务，项目自评总分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 51050023T000008269720-粮食追溯体系建设快检能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 泸州市发展改革综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 涉密项目。省下产粮大县奖励资金，主要是贯彻国家优质粮食工程总体要求，完善建设快检能力提升项目，购买专业检测检验设备一批。 |  |  |  |  |  | 购置粮油检测快检及相关辅助设备，并完成安装调试，投入使用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年项目立项，2023年6-8月完成财评、进口论证、需求论证；10月通过政府采购确定供应商；11月完成设备采购、安装调试及验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 35.25 | 35.25 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 按采购合同约定年度支付金额追加下达预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 35.25 | 35.25 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 |  | % | 100% | 40 | 40 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密项目 | 定性 | 涉密项目 |  |  | 提升快检能力 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 |  | % | 85% | 10 | 7 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 40 |  | 万元 | 35.25 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 按项目建设方案，完成粮油检测快检及相关辅助设备的采购，经安装调试后投入使用，提升粮油监测能力及效率，项目自评总分97分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 对政府采购法律法规及采购程序学习不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强对政府采购法律法规及采购程序的学习，规范采购行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邹才智 |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告
（项目前期经费和规划编制费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.重大项目前期经费。根据《泸州市重大项目前期经费管理办法》（以下简称《办法》），市发展改革委会同市财政局每年年初统一下发项目前期经费申报通知，市发展改革委对前期工作经费申报项目进行汇总，并组织临时评审委员会进行审查，提出支持项目名单和资金分配方案报市政府审批后下达重大项目前期经费计划。

根据《办法》有关规定，市发展改革委印发了《关于申报2023年市重大项目前期经费的通知》，收集了市级有关部门（单位）项目前期经费需求，经市级行业主管部门和外聘专家组成的临时评审委员会审查，报请市政府常务会议审议通过后，市发展改革委、市财政局联合印发《关于下达泸州市2023年重大项目前期经费计划的通知》（泸市发改重〔2023〕364号），下达2023年重大项目前期经费计划1.12亿元。

2.规划编制费。根据《泸州市人民政府办公室关于统筹做好规划编制工作的通知》（泸市府办发〔2021〕36号）要求，市级各类规划由市发展改革委会同有关部门统筹协调后制定目录清单，报市政府批准后实施。

市发展改革委按照要求，收集并确定了市级部门（单位）2023年规划编制项目共15个、经费需求1650万元，会同市财政局以及规划编制单位对编制的规划必要性、合理性等进行认真研究，形成统筹意见，经报请市政府常务会议审议通过后，按照会议要求，由市发展改革委和市财政局联合印发《关于印发〈2023年度市本级规划（课题）编制项目清单〉的通知》（泸市发改规划（2023）171号），各规划责任单位负责开展项目编制实施。

（二）实施目的及支持方向。

1.重大项目前期经费。为加快推进重大项目前期工作，设立由市发展改革委和市财政局共同管理的前期工作专项资金。重大项目前期经费按照《办法》要求进行申报管理，主要支持已列入国家、省相关规划项目、列入市重点项目年度计划等开展项目前期工作。

2.规划编制费。规划编制资金按照市财政资金管理要求进行管理，各规划编制单位按照实际需求和实际支付进度向财政局申请使用。规划编制严格按照《泸州市发展和改革委员会关于2023年市本级规划（课题）编制项目申报工作的通知》要求进行规划编制需求申报，严格按照《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》《四川省发展和改革委员会关于印发〈关于统一规划体系更好发挥省发展规划战略导向作用的措施清单〉的通知》《泸州市人民政府办公室关于统筹做好规划编制工作的通知》《泸州市发展和改革委员会关于印发〈关于统一规划体系更好发挥市发展规划战略导向作用的措施清单〉的通知》等规划文件要求进行编制。

（三）预算安排及分配管理。

1.重大项目前期经费。市发展改革委汇总前期费申报项目后按照《办法》规定的支持范围与条件对申报材料进行初步审查；初步审查后，组织市级有关行业主管部门、市发展改革委相关科室和聘请专家，组成临时评审委员会，开展会审工作；评审委员会对通过初步审查的项目，统筹兼顾项目经济效益、社会效益和生态效益，统筹项目功能性、示范性、全局性以及前期工作难易程度、前期工作计划安排和推进成效等因素进行综合评定。根据评审委员会评定结果，由市发展改革委和市财政局提出《市重大项目前期经费初步安排建议表》，报分管市领导审批后，按程序报市政府审议，审议通过后下达前期经费计划。市财政局根据市政府审批的资金安排方案下达项目前期费预算。项目牵头责任单位根据工作进度申报资金拨付计划，市财政局按照国库集中支付的相关要求进行资金拨付，确保资金的安全高效。

2.规划编制费。市级各部门按照上级来文明确要求，市委、市政府相关会议要求，市委、市政府主要领导签批同意，以及争取项目、资金、政策落地或促进全市发展需要，提出编制规划需求，并根据编制内容的情况和实际需求，通过对其他地方编制同类型规划价格的调查了解，以及对不同层级编制机构收费情况的了解，初步提出编制经费需求后，市发展改革委联合市财政局对编制规划进行多方统筹，市政府办组织召开专题研究会议，对编制规划的必要性、合理性等方面进行研究，形成一致统筹意见后报请市政府常务会议审议，审议通过后印发实施。

（四）项目绩效目标设置。

1.重大项目前期经费。2023年全市重大项目前期经费安排项目67个，下达前期经费计划1.12亿元（含2000万元的区县、园区切块资金和500万元的备用金）。前期经费安排建议分别为：市政协办公室项目1个，下达资金计划14.2万元；市人民检察院项目1个，下达资金计划195万元；泸永江融合发展示范区项目12个，下达资金计划523.3万元；市发展改革委项目1个，下达资金计划300万元；市民政局项目1个，下达资金计划289.9万元；市司法局项目1个，下达资金计划22万元；市住房城乡建设局项目27个，下达资金计划3213万元，市交通运输局项目5个，下达资金计划440.2万元；市水务局项目1个，下达资金计划1000万元；市卫生健康委项目8个，下达资金计划2233.7万元，市城管执法局项目3个，下达资金计划39.6万元；市林业竹业局项目1个，下达资金计划57.1万元，泸州市消防救援支队项目2个，下达资金计划272.7万元；泸州市职业技术学校项目2个，下达资金计划92.5万元；市发展改革综合服务中心项目1个，下达资金计划29.6万元；江阳区切块资金550万元，龙马潭区切块资金400万元，纳溪区切块资金150万元，泸县切块资金300万元，合江县切块资金200万元，叙永县切块资金100万元，古蔺县切块资金250万元，自贸区川南临港片区切块资金50万元。

通过支持保障全市的重大项目项目可行性研究、初步设计及概算批复前置审批要件而产生的相关费用，推动项目前期工作扎实有效开展，持续扩大有效投资，全力提高前期项目转化率，充分发挥政府投资撬动作用，提升对经济发展的拉动作用。根据《办法》要求，各申报单位认真开展项目前期工作，根据工作进度申报资金拨付计划，市财政局根据经费计划予以保障。预算年度终了，市发展改革委和市财政局组织对申报单位前期费使用情况进行梳理，将其使用情况作为下一年的前期经费安排的重要参考。

《泸州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（泸市财绩〔2024〕11号）后，市发展改革委按照要求重新梳理2023年全市前期经费自申报通知、经费评审以及计划下达等工作，整理经费申报表、评审委员会评审表、专家建议表、计划下达通知等有关文件，详细了解项目责任单位有关项目推进情况，同时向市财政局收集各单位经费安排情况和支出情况，对资金使用情况和工作开展情况进行综合分析。

2.规划编制费。根据《泸州市发展和改革委员会和泸州市财政局关于印发〈2023年度市本级规划（课题）编制项目清单〉的通知》（泸市发改规划（2023）171号）安排，全市2023年共编制市本级规划项目15个、编制经费预算1650万元，分别为：市发展改革委牵头的泸州港口型国家物流枢纽建设方案320万元、《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编50万元、泸州国家现代流通战略支点城市建设方案80万元、泸州市粮食物流产业发展规划40万元、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究120万元、泸州市创建资源枯竭城市可持续发展示范市研究60万元；市政法委牵头平安泸州建设专项规划30万元、市生态环境局牵头美丽泸州建设战略规划纲要160万元；市住房城乡建设局牵头的泸州古城保护与更新规划162万元；市农业农村局牵头的泸州市高粱产业全产业链高质量发展多媒体规划（2023—2030年）130万元；市林业竹业局牵头的泸州市国土绿化规划（2023—2030年）70万元；市文化广电旅游局牵头的长江国家文化公园（泸州段）建设保护规划98万元；市口岸物流办牵头的泸州铁路开放口岸（海关铁路监管作业场所）建设方案110万元；市供销社牵头的泸州市供销合作社联合社为农服务综合平台建设规划20万元；市自然资源规划局牵头的擦亮泸州四渡赤水红色教育名片总体规划200万元。

根据《泸州市发展和改革委员会和泸州市财政局关于印发〈2023年度市本级规划（课题）编制项目清单〉的通知》（泸市发改规划（2023）171号）要求，各编制单位要认真开展编制工作，坚持厉行节约，编制完成后及时报市发展改革委备案并在年终报送规划年度执行情况，向市财政局报送规划绩效目标运行情况，市财政局在编制经费计划内据实予以保障。2023年度申报确定编制的规划与实际相符，编制的规划合理可行。

收到《泸州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（泸市财绩〔2024〕11号）后，市发展改革委按照要求及时启动自评工作，向2023年度各规划编制单位制发了2023年市本级规划（课题）项目推进情况统计表，详细了解各规划编制的实际编制进展情况和编制经费支付情况，对编制单位报送的统计表进行分析汇总。

通过将预算编制经费与实际合同成交编制经费对比，已支付编制经费与合同成交额对比，已支付编制经费与规划实际编制进度相对比等方面，开展绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.通过项目绩效自评，整理分析各单位前期经费使用情况，着力提升全市重大项目前期经费使用效益，加快推动全市重大项目前期工作开展。

2.通过2023年度规划编制项目自评，系统分析规划编制项目执行的实际情况以及在执行过程中存在的问题，分析问题的原因和解决办法，提高规划的引领作用。

（二）预设问题及评价重点。

1.2023年9月，市发改委市财政局印发《关于下达泸州市2023年重大项目前期经费计划的通知》（泸市发改重〔2023〕364号），下达2023年重大项目前期经费计划1.12亿元，其中：重点保障项目40个，下达前期经费计划7455.7万元；着力保障项目24个，下达前期经费计划1107.3万元；力争保障项目3个，下达资金计划159.9万元；区县、园区切块资金2000万元，备用金500万元。截至2023年12月底，市本级2023年重大项目前期经费使用3406万元，占计划安排总额的39.1%，相关区县、园区切块资金已全部使用。

2.2023年全年共编制规划15个，按照规划合同约定，其中4个规划完成了编制并结题，10个规划完成合同约定的年度目标任务，形成了阶段性成果，1个规划启动了规划采购前期工作。

全年编制经费预算1650万元，其中美丽泸州建设战略规划纲要启动规划采购前期工作，预算160万元，其余14个规划实际编制合同成交额1407.96万元，实际节约使用预算资金82.04万元；截止2023年底已支付资金963.977万元，支付率为68.5%。

（三）评价选点。根据市财政局反馈各单位前期经费使用情况，对2023年市级部门前期经费使用绩效进行梳理统计。各规划编制单位填报的2023年市本级规划（课题）项目推进情况统计表。

（四）评价方法。

1.通过对比法、实地督导法、座谈调研法等多种方法开展项目绩效评价工作，由市财政反馈前期经费支付情况，各单位对经费使用滞后的情况进行原因分析，并通过项目督查工作对前期经费保障项目进行实地调研，督促项目加快前期经费使用进度。

2.通过对比法，将预算编制经费与实际合同成交编制经费对比，已支付编制经费与合同成交额对比，已支付编制经费与规划实际编制进度相对比等方面的对比，开展绩效自评。

（五）评价组织。

由市发展改革委统筹收集各单位前期经费需求情况，市财政局提供前期经费使用情况，项目责任单位分析前期经费使用情况。根据各规划编制单位填报的2023年市本级规划（课题）项目推进情况统计表，对各规划（课题）的编制情况和资金资金支付情况等进行评价。

三、绩效分析

（一）前期经费通用指标绩效分析。

前期经费项目决策程序符合资金管理规范，资金投向聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，项目制度办法体系健全、要素完备，资金使用拨付、项目实施符合规定，按计划完成相关工作内容，前期经费切实推动全市重大项目前期工作开展，通用指标共计得分49.89分。

（二）前期经费专用指标绩效分析。

项目实施符合市委市政府支持重点、产业支持政策，对全市产业发展起促进作用。项目资金经行业主管部门和专家联合评审，资金实际支持对象符合管理要求和支持范围，资金涉及相关受益群体、支持对象的对前期经费相关工作表示满意。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，专用指标共计得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

项目整体运行推进顺利，流程合理，个性指标得分16分。

（四）规划编制经费通过指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）市发展改革委牵头全市市本级规划编制统筹工作，收集市级各单位规划编制需求情况。

（2）市级各部门单位按照实际工作需求，提出规划编制需求情况。

（3）市发展改革委会同市财政局对收集到的规划编制必要性、合理性等方面进行初审，初步提出统筹意见，再次会同市财政局和规划编制需求部门联合研究讨论，再次进行统筹，直至达成一致意见。

（4）市发展改革委牵头将达成一致意见的规划编制需求清单报请市政府常务会议审议。

（5）市政府常务会议审议通过后，按照会议要求，由市发展改革委和市财政局联合印发。

（6）各规划编制单位负责牵头编制实施。

2.项目管理。

（1）各规划编制单位认真开展规划编制项目采购工作，采购过程层层审核把关，严格遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规和规定。

（2）为加强规划编制工作的监管，规划编制单位根据市发展改革委和市财政局联合印发的规划编制清单，报市财政局审核同意后，严格按照程序和相关法规开展编制采购工作，市财政局在编制资金计划限额内予以保障。规划编制单位根据规划编制的实际推进进度和合同约定要求，及时向市财政局提出支付预算，市财政局通过追加财政经费的形式拨付相应编制经费。规划编制单位对各阶段编制成果进行验收，验收通过后及时支付编制经费。所有规划编制结束后及时上报市发展改革委备案，并在年终报送规划年度执行情况，向市财政局报送规划绩效目标运行情况。

3.项目实施。

截至2023年底，已采购编制规划的合同成交额均未超过下达文件预算，已支付编制经费与规划实际编制进度相符，整体规划经费使用安全、规范，严格按照规划编制实际工作进度和合同约定达到的效果进行支付，支付依据和资料齐全，支付过程合规合法，与预算相符。其中，市发展改革委牵头编制规划6个、编制经费预算670万元，实际合同成交额627.2万元，截至2023年底已支付519.79万元，支付率达到82.9%；市委政法委牵头编制规划1个、编制经费预算30万元，实际合同成交额24.91万元，截至2023年底已支付4.982万元，支付率为20%；市住房城乡建设局牵头编制规划1个、编制经费预算162万元，实际合同成交额150万元，截至2023年底已支付30万元，支付率为20%；市农业农村局牵头编制规划1个、编制经费预算130万元，实际合同成交额125万元，截至2023年底已支付62.5万元，支付率为50%；市林业竹业局牵头编制规划1个、经费预算70万元，实际合同成交额69.5万元，截至2023年底已支付20.85万元，支付率为30%；市文化旅游广电局牵头编制规划1个、编制经费预算98万元，实际合同成交额96.75万元，截至2023年底已支付48.38万元，支付率达50%；市口岸物流办牵头编制规划1个、编制经费预算110万元，实际合同成交额99万元，截至2023年底已支付99万元，支付率达100%；市供销社牵头编制规划1个、编制经费预算20万元，实际合同成交额19.8万元，截至2023年底已支付19.8万元，支付率达100%；市自然资源和规划局牵头编制规划1个、编制经费预算200万元，实际合同成交额195.8万元，截至2023年底已支付146.8万元，支付率达75%；市生态环境局牵头规划1个、经费预算160万元，未支付。

3.项目结果。

2023年度，未发生规划编制合同成交额超过资金预算计划，未发生逾期支付编制经费、拖欠编制经费、编制经费拨付错误等情况。

（二）规划编制经费专用指标绩效分析。

2023年度规划涉及全市粮食、高粱等产业发展，生态环境、为农服务、综合治理、文化教育建设等社事民生事业，港口型国家物流枢纽、铁路开放口岸、现代流通战略支点城市建设等重大交通基础设施项目以及泸州在推动现代化建设的路径研究等，通过规划编制前期调研工作的开展，更清楚掌握全市产业发展、社事民生、未来发展方向等情况，通过规划的编制，提出下一步奋斗目标以及切实可行的工作措施，促进全市国民经济和社会事业高质量发展。

四、评价结论

（一）2023年9月，市发改委、市财政局印发《关于下达泸州市2023年重大项目前期经费计划的通知》（泸市发改重〔2023〕364号），安排下达市本级重大项目前期经费8722.9万元，涉及14个申报单位、项目67个，项目总投资4566607.2万元。前期经费计划下达后，相关单位积极开展项目前期工作，切实推动全市项目加快建设。

（二）根据全年市本级规划编制工作的实际情况，2023年度规划编制的进展情况总体较好，支付情况总体较好，所有编制规划成交合同编制额均未超过批复文件，支付进度与实际编制进度相一致。

五、存在主要问题

（一）由于重大项目前期经费管理办法失效，前期经费安排计划在管理办法修订后启动，下达前期经费安排计划的时间整体推迟。

（二）需要编制的规划数量较多，编制需求经费量大，涉及编制单位较多，导致规划编制的前期统筹论证时间较长，正式印发编制文件已到年中，留给各规划的编制时间较短。

（三）各规划启动编制前，审批程序较多；同时按照政府采购要求，采购时间花费较长，导致剩余编制规划文本的时间较短。

（四）部分规划的上位规划印发较迟，导致采购工作启动推迟。

（五）个别与其他市联合编制的规划前期决策程序和新的财政采购系统资料录入程序较多，导致采购工作迟迟不能启动。

（六）因上位政策、合同约定、工作实际需求等原因，导致规划编制未达到支付条件，不能进行支付。

六、改进建议

一是前瞻开展重大项目前期经费申报工作，提前梳理摸排需保障项目名单和保障金额，系统谋划各项目经费安排。

二是建议各申报单位在申报通知下达前，做好相关规划设计和项目储备，做深做细做实项目前期工作，科学提出经费需求，强化项目前期经费使用的监管，提升项目前期工作经费使用效益。

三是加强对规划合同的前期审查和后期执行的监督，保障规划编制的进度和资金使用的质效。

四是各规划编制单位加强与上位规划编制工作、相关政策的了解，进一步做好规划编制前期准备工作。

五是各规划编制需求单位提前做好规划编制需求的谋划和论证，有效缩短前期统筹时间。

六是加强规划编制工作和编制经费管理的创新，探索更加有效的规划编制和资金的管理办法。

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

（前期经费）

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政协办公室 | 优 |  |
| 2 | 市人民检察院 | 中 |  |
| 3 | 泸永江融合发展示范区 | 中 |  |
| 4 | 市发展改革委 | 中 |  |
| 5 | 市民政局 | 优 |  |
| 6 | 市司法局 | 中 |  |
| 7 | 市住房城乡建设局 | 中 |  |
| 8 | 市交通运输局 | 良 |  |
| 9 | 市水务局 | 优 |  |
| 10 | 市卫生健康委 | 差 |  |
| 11 | 市城管执法局 | 中 |  |
| 12 | 市林业竹业局 | 中 |  |
| 13 | 泸州市消防救援支队 | 良 |  |
| 14 | 泸州市职业技术学校 | 优 |  |
| 15 | 市发展改革综合服务中心 | 良 |  |

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

（规划编制经费）

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市口岸物流 | 优 | 支付率为100% |
| 2 | 市供销社 | 优 | 支付率为100% |
| 3 | 市发展改革委 | 良 | 支付率为82.87% |
| 4 | 市自然资源和规划局 | 良 | 支付率为75% |
| 5 | 市农业农村局 | 中 | 支付率为50% |
| 6 | 市文化广电旅游局 | 中 | 支付率为50% |
| 7 | 市林业竹业局 | 中 | 支付率为30% |
| 8 | 市委政法委 | 中 | 支付率为20% |
| 9 | 市住房城乡建设局 | 中 | 支付率为20% |
| 10 | 市生态环境局 | 差 | 支付率为0 |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年重大项目前期经费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《重大项目前期经费管理办法》（泸市发改重〔2023〕152号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《重大项目前期经费管理办法》（泸市发改重〔2023〕152号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 建设项目前期经费主要用于完成项目可行性研究、初步设计及概算批复前置审批要件而产生的相关费用 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 符合《重大项目前期经费管理办法》规定的相关条件 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1.12亿元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1.12亿元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 推动全市重大项目前期工作顺利开展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 前期经费项目数量 | ≥ | 60 | 个 | 10 | 67 |
|  |  | 质量指标 | 开展前期工作的项目数量 | ≥ | 50 | 个 | 20 | 57 |
|  |  | 时效指标 | 2023年内开展前期工作 | ≤ | 实际开展前期工作时间 | 年 | 20 | 项目按要求在当年开展前期工作 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 是否为全市重大项目前期工作提供保障 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否推动全市经济社会高质量发展 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目责任单位满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 100 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 前期经费计划下达 | ≥ | 10000 | 万元 | 20 | 11222.9 |

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年度市本级规划（课题）编制项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《泸州市发展和改革委员会和泸州市财政局关于印发〈2023年度市本级规划（课题）编制项目清单〉的通知》（泸市发改规划（2023）171号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 市本级规划（课题）编制 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1650 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1650 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≤ | 15 | 个 | 10 | 14 |
|  |  | 质量指标 | 完成的编制规划（课题）通过专家评审率 | ≥ | 90 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间进度 | ≥ | 实际编制完成时间进度 | 月 | 20 | 10个按照合同约定完成年度目标任务；4个未按合同约定完成年度目标任务；1个未签订合同。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进经济发展，预期达到优的目标。即通过编制的规划（课题）转化为政策措施，形成推动经济社会高质量发展举措，促进经济社会协调发展。 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划及课题研究年限 | ≥ | 2 | 年 | 10 | 5 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 90 |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 90 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 规划编制费用 | ≤ | 1650 | 万元 | 20 | 1407.96 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表