- 2023年度

- 泸州市残疾人劳动就业服务所

- 单位决算

目录

公开日期间：2024年9 月26 日

第一部分 单位概况                                1

一、主要职责                                      1

二、机构设置                                   1

第二部分2023年度单位决算情况说明                2

一、收入支出决算总体情况说明                   2

二、收入决算情况说明                           2

三、支出决算情况说明                           3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明         7

八、政府性基金预算支出决算情况说明             8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明           8

十、其他重要事项的情况说明                     8

第三部分 名词解释                               10

第四部分 附件                                   15

第五部分 附表                                   25

一、收入支出决算总表                          26

二、收入决算表                                26

三、支出决算表                                26 四、财政拨款收入支出决算总表                  26

五、财政拨款支出决算明细表                    26 六、一般公共预算财政拨款支出决算表            26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       26    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26   十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     26     十三、财政拨款“三公”经费支出决算          26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍，审核认定单位安置残疾人就业情况等工作。

## 机构设置

## 泸州市残疾人劳动就业服务所是泸州市残疾人联合会下属一级预算事业单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计489.8万元。与2022年537.45万元相比，收、支总计各减少47.65万元，减少8.87%。主要变动原因是减少农村残疾人实用技术培训。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

2023年本年收入合计489.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

- 2023年本年支出合计489.8万元，其中：基本支出76.62万元，占15.64%；项目支出413.18万元，占84.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计489.8万元。与2022年537.45万元相比，财政拨款收、支总计各减少47.65万元，减少8.87%。主要变动原因是减少农村残疾人实用技术培训。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出489.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少47.65万元，减少8.87%。主要变动原因是减少农村残疾人实用技术培训。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出489.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出480.46万元，占98.09%；卫生健康支出4.17万元，占0.85%；住房保障支出5.17万元，占1.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年一般公共预算支出决算数为489.80万元，完成预算100%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.90万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为56.93万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为286.56万元，完成预算100%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为126.62元，完成预算100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。

（7） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出76.62万元，其中：

人员经费69.52万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，同上年比较无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年比较无增减。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

- 2023年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，泸州市残疾人劳动就业服务所政府采购支出总额46.80万元，其中：政府采购服务支出46.80万元。主要用于残疾人职业技能和实用技术培训培训。授予中小企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市残疾人劳动就业服务所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年预算编制阶段，组织对“残疾人实用技术和职业技能培训”、“残疾人就业创业扶持”“残保金征收及残疾人就业创业扶持工作经费”“市本级残疾人托养运行保障经费”等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展了绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。

- 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2080201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管事事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十八）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 51050021T000000108713-残疾人就业创业扶持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市残联部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人劳动就业服务所 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 目标1： 通过扶持残疾人自主创业和现代农业项目，让残疾人树立自立自强的信心； 目标2：通过对超额安置残疾人企业的补助，让企业安置残疾人就业的积极性得到提高： 目标3：通过对残疾人技能提升的补助，鼓励残疾人自主提升职业技能水平。 |  |  |  |  |  | 一是对117名从事自主创业、现代农业项目的残疾人进行3000元-15000元的扶持，让残疾人树立自立自强的信心；二是对超额安置残疾人企业的补助，让企业安置残疾人就业的积极性得到提高：三是补助2名残疾人自费参加技能培训，鼓励残疾人自主提升职业技能水平的积极性。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 根据《关于做好〈泸州市残疾人就业创业扶持资金实施办法〉的通知》（泸市残2018〔144〕号）精神，每年对户籍在本市行政区域内、持第二代《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段内且在本市行政区域内从事自主创业、现代农业的残疾人进行3000元-15000元的扶持；对技能提升的残疾人不超过5000元的补助；同时对超额安置残疾人企业进行补贴。具体过程经过个人申报、乡镇残联初审、区县残联复审，市残联审定符合条件的并在《泸州市残联网站》公示7日，公示无异议的，由市残联和市财政局按程序拨付资金，最后通过全市“惠民惠农一卡通”平台将就业创业资金打款给全市就业创业残疾人。二是在具体实施中落实项目责任。成立由分管领导、科室负责人、具体责任人、成员的项目责任小组，人员各司其职，责任到位，确保了项目的顺利实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 200.00 | 245.80 |  | 232.95 |  |  | 94.80% | 10 | 9.5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 200.00 | 245.80 |  | 232.95 |  |  | 94.80% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 残疾人就业扶贫基地补助 |  | ≥ | 1 | 家 | 0 | 4 | 0 | 基地申报不符合扶持条件 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 超额安置残疾人企业补助 |  | ≥ | 9 | 家 | 21 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 残疾人技能提升补助人数 |  | ＝ | 4 | 人 | 2 | 4 | 2 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 残疾人自主创业和现代农业项目补助现代农业扶持户数 |  | ≤ | 120 | 户 | 117 | 8 | 8 |  |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 市级抽查当年申报户数 |  | ＝ | 60 | 户 | 60 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 扶持已公示的申报户 |  | ＝ | 120 | 户 | 117 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 区县实地查看就业创业户 |  | ≥ | 120 | 户 | 117 | 4 | 2 |  |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 市级复审并抽查、公示 |  | ≤ | 9 | 月 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 区县收集资料和实地查看 |  | ≤ | 4 | 月 | 2 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成残疾人就业扶贫基地补助 |  | ＝ | 30000 | 元/户 | 0 | 3 | 0 | 因基地申报不符合条件未补助 |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成现代农业扶持金 |  | ＝ | 15000 | 元/户 | 15000 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成残疾人技能提升 |  | ＝ | 5000 | 元/户 | 5000 | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成超额安置残疾人企业补助 |  | ＝ | 2000 | 元/人·次 | 2000 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 完成自主创业扶持金 |  | ＝ | 15000 | 元/户 | 15000 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 残疾人创业的信心(增强残疾人创业的信心) |  | 定性 | 中 |  | 中 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进残疾人均发展增收 |  | ≥ | 300 | 元 | 3000 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.5 |  |
| 评价结论 | 2023年，全市117名自主创业、现代农业、技能提升残疾人享受通过全市惠民惠农“一卡通”打款到人到户就业创业补贴资金173.444万元，扶持超额安置残疾人企业21家次，补贴资金59.4945万元。共落实资金232.9384万元。通过就业创业的补贴，鼓励残疾人自力更生，提高残疾人就业创业积极性，为家庭增收起到了一定作用，减轻了家庭负担，让残疾人共享经济社会的发展成果，促进社会和谐，产生了良好的社会效益，确保广大残疾人在全面建成小康社会的进程中不掉队，让残疾人家庭感受到了政府的温暖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是部分创业就业的残疾人对政策知晓度不高，部分残疾人为了享受市上的残疾人就业创业特惠政策，对市场创业风险把握不稳盲目创业，导致最终亏本；二是部分区县残疾人实现创业后享受最低生活保障的资格被取消，导致部分创业失败或不顺的残疾人反而收入降低，甚至不能保证基本生活;三是对现代农业创业时间的鉴定不规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强残疾人就业创业孵化培训和技能培训，减少创业风险；二是建议民政救助部门制定低保政策要根据残疾人实际情况考虑，不能对已创业残疾人搞“一刀切”、“一锅下”，应人性化的制定低保实施方案。三是建议规范文件，尤其是现代农业版块根据农村实际情况制定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴群 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈颖 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人职业技能和实用技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市残联部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 泸州市残疾人劳动就业服务所 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：进一步改善了残疾人生产生活状况，促进残疾人就业创业。 目标2：政策的实施惠及民生，改善了残疾人生产生活状况，让残疾人实现居家灵活就业，极大地鼓舞了广大残疾人就业创业的热情。 目标3：促进了企业安置残疾人就业的积极性，确保广大残疾人在全面建成小康社会的进程中不掉队。 |  |  |  |  |  |  | 项目年度目标内容包括盲人按摩培训、计算机文本处理及短视频制作2个项目，受益人50人，其中盲人按摩培训30人，计算机文本处理及短视频制作20人，根据政府采购合同，2023年9月12日完成全部培训。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 残疾人职业技能培训（涉及资金50万元）纳入了政府采购的培训项目，严格按政府采购的程序进行。该项目分别于2023年6月12日及2023年6月25日两次公开招标，开标后公布中标结果，并于2023年9月12日将所有培训项目全部实施完成。项目实施严格按泸州市政府采购项目采购合同实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 |  |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 68.00 |  |  | 68.00 | 53.62 |  |  | 78.85% | 10 | 7.9 | 因接省上临时通知，部分项目费用不再由市上承担，因此资金使用率未达标。 |
|  | 其中：财政资金 | 68.00 |  |  | 68.00 | 53.62 |  |  | 78.85% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 盲人医疗按摩考试与继续教育 | ＝ | 35 | 人数 | 35 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | 盲人医疗按摩考试与继续教育 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 盲人医疗按摩考试与继续教育 | ≤ | 16 | 万元 | 5 | 6 | 2 | 接省上通知，盲人医疗按摩考试考生费用从2023年起由省上结算 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人职业技能培训 | ＝ |  |  | 50 | 人数 | 50 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 培训天数 | ＝ |  |  | 30 | 天 | 30 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 培训班次 | ＝ |  |  | 3 | 场次 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 残疾人职业技能培训 | ＝ |  |  | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 残疾人职业技能培训 | ≤ |  |  | 47 | 万元 | 47 | 10 | 10 |  | 0 | 执行厉行节约政策，项目取消 |
|  | 残疾人就业率 | ≥ |  |  | 60 | % | 100% | 20 | 20 |  | 0 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 就业指导员培训 | ≤ | 5 | 万元 | 0 | 4 | 0 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  |  | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 残疾人及残疾人家庭满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |
| 评价结论 | 通过政府采购实施的残疾人职业技能培训项目，实施的盲人按摩培训、计算机文本处理及短视频制作，让残疾人掌握技术，提高技能，为就业创业准备条件。该项工作的实施促进广大残疾人实现居家灵活就业或创业，受到广大残疾人及家属的欢迎和好评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 存在的问题：1.因培训资金超过10万就要纳入政府采购，政府采购程序复杂，有些残疾人培训项目在泸州的培训机构较少，还有些机构不愿承接单独针对残疾人的培训，导致项目无法开标或流标，致使项目实施滞后。2.因本地残疾人培训机构太少，致使每年中标机构大多在外地，而大部分残疾人不愿意走出家门，导致每年培训摸底时报名的残疾人很多，开班时却因培训地点太远或其他原因而招不上生源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 相关建议：根据残疾人自身身体原因， 部分残疾人不愿离开家外出就业或培训，建议是否根据各县区实际，将资金下划到区县，由区县开展培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李文英 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈颖 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残保金征收及残疾人就业扶持工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市残联部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 泸州市残疾人劳动就业服务所 |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1、通过开展残保金政策的宣传，让社会更多行政机关、企事业单位安置残疾人就业，残疾人享受平等就业的机会。2、通过开展残疾人就业状况调查、社会用工调查，寻找适合残疾人就业的项目，制定相关培训计划，让更多残疾人有就业机会。 3、通过残疾人就业创业扶持项目核实，使实施项目得到有效地监管目标4、通过开展行政执法检查，核实企业单位用人的真实性，为残疾职工维权做好保障服务。 5、开展招聘会、项目培训会等，促进残疾大学生就业。 |  |  |  |  |  | 1、通过开展残保金政策的宣传，让社会更多行政机关、企事业单位安置残疾人就业，残疾人享受平等就业的机会。 2、通过开展残疾人就业状况调查、社会用工调查，寻找适合残疾人就业的项目，制定相关培训计划，让更多残疾人有就业机会。3、通过残疾人就业创业扶持项目核实，使实施项目得到有效地监管目标4、通过开展行政执法检查，核实企业单位用人的真实性，为残疾职工维权做好保障服务。5、开展招聘会、项目培训会等，促进残疾大学生就业。 |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 104.00 | 0.00 |  | 90.07 |  |  | 86.61% | 10 | 8.7 | 预算了11个聘用人员经费，实际是10个聘用人员。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 104.00 | 0.00 |  | 90.07 |  |  | 86.61% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 残保金征收宣传视频拍摄、资料印刷 |  | ≤ | 16 | 万元 | 5.02万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业状况、社会用工调查企业、行政执法检查（检查单位安置残疾人情况） |  | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业招聘会 |  | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 聘用人员 |  | ≤ | 11 | 人 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 残保金征收宣传视频拍摄、资料印刷 |  | ＝ | 10000 | 份 | 27000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 就业状况、社会用工调查企业、行政执法检查（检查单位安置残疾人情况） |  | = | 12 | 次 | 30 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业招聘会 |  | = | 1 | 次 | 4 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 聘用人员费用 |  | = | 11 | 人 | 6万元/人/年 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 政策宣传覆盖率 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 促进按比例安置残疾人就业率 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升就业服务能力水平 |  | 定性 | 中 | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 促进社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 定性 | 中 | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 |  | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |
| 评价结论 | 开展残保金政策的宣传、残疾人用工调查、行政执法检查等，有力促进了残疾人就业，让残疾人有更多平等参与就业机会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：龙冬梅 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈颖 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市本级托养中心保障运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市残联部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人劳动就业服务所 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 目标1：阳光家园计划市本级集中托养，减轻了残疾人家庭负担。 目标2：托养的开展不但能减轻服务对象的障碍情况，还能很好地挖掘残疾人的潜能，达到明显的效果。 目标3：通过职业培训训练，让部分残疾人慢慢融入社会。 目标4：通过工疗项目和农历项目，让大部分学员掌握了一定农技本领的同时舒缓了服务对象的情绪，改善了服务对象的精神面貌。 目标5：通过培训残疾学员手工制作，可以让他们实现居家灵活就业。 |  |  |  |  |  | 项目年度目标包括：集中托养30人、手工培训、工疗农疗、生活治理能力培训、辅助性就业于2023年12月已完成。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 64 | 49.00 |  | 36.60 |  |  | 74.00% | 10 | 7.5 | 托养学员包干经费资金使用率未达标。托养学员包干经费包括维修费和教学用品。空调及墙体水管维修（空调和墙体水管均使用10年以上），在使用过程中发生故障无法预知，所以年初就预算了备用资金。托养学员教学用品由于有10人参加辅助性就业资金未使用完。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 64 | 49.00 |  | 36.60 |  |  | 74.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度、残疾人家庭满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 辅助性就业 |  | ＝ | 150000 | 元 | 150000 | 7 | 0 | 因政策调整未实施 |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 服务时间 |  | ≤ | 10 | 月 | 10 | 8 | 8 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 手工培训 |  | ≥ | 15 | 场次 | 15 | 9 | 9 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 12名教职工生活费 |  | ＝ | 7 | 万元 | 7 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 托养学员接受教育和生活水平(掌握基本的生活技能) |  | 定性 | 中 |  | 中 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 生活治理能力训练 |  | ≥ | 6 | 场次 | 6 | 7 | 7 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 托养学员包干经费 |  | ＝ | 14000 | 元/人年 | 10,000 | 7 | 5 | 托养学员包干经费包括维修费和教学用品。电器空调及墙体水管维修（空调和墙体水管均使用10年以上），在使用过程中发生故障无法预知，所以年初预算了备用资金。教学用品由于有10人参加辅助性就业预算资金未使用完。 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 托养学员人数 |  | ≥ | 30 | 人 | 30 | 7 | 7 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 工疗、农疗项目次数 |  | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 9 | 9 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.5 |  |
| 评价结论 | 残疾人托养服务项目的实施，可让残疾人享受到了政府为其提供的生活服务，提高残疾人家庭的生活质量，减轻残疾人家庭负担，让他们家庭感受到了政府的温暖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 集中托养30人无法满足更多残疾人士的需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步推动我市残疾人托养工作持续、良性开展，让更多有需求、符合条件的残疾人都能公开、公平、公正享受到市本级日间照料托养服务，多进行技能培训去参加辅助性就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈静 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈颖 |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表