2023年度泸州市城市管理行政执法局

单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理、城乡环境综合治理、相对集中行政处罚权方面的法律、法规、规章和政策；负责草拟城市管理和行政执法相关地方性法规、规章及规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织编制全市城市管理、城乡环境综合治理中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；组织编制城乡容貌、环境卫生、城镇燃气、供水排水、污水处理等市政公用设施的专业规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、指导、监督、考核全市城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政公用设施维护管理工作；负责规划区环卫设施建设维护管理，生活垃圾的收运、处置及监管工作；负责规划区城市道路、城市桥梁、隧道涵洞、夜景照明等市政公用设施的运行维护管理；负责城市道路停车点的规划、设置及公共停车场的监管。负责主城区城市建筑垃圾消纳场的规划、设置及监管；监督指导城镇燃气、供水排水、污水处理等工作。负责市容环境卫生管理、城镇燃气、供水排水、污水处理、市政公用设施运行管理等城市管理领域的行业管理和安全生产监管职责。

4、负责城市规划区内大型户外广告设置许可；负责城市规划区内城镇燃气经营许可；负责城市规划区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批；负责城市规划区内因建设需要拆除环境卫生设施审批。

5、负责统筹全市数字化城市管理和信息化建设；承担市级数字化城市管理和信息化建设工作；指导县（区）开展数字化城市管理和信息化建设的相关工作。

6、承办市城乡环境综合治理指挥部办公室和市城市管理委员会办公室的日常工作；负责本地城市治理和城乡环境综合治理工作的指导、监督、考核；组织开展各专项集中整治活动；指导、监督、考核全市城市治理和城乡环境综合治理工作。

7、在城市规划区范围内，具体行使以下跨区域和重大复杂违法违规案件的行政处罚权：

（1）行使住房城乡规划建设领域法律、法规和规章规定的全部行政处罚权。

（2）行使市容和环境卫生管理等领域法律、法规和规章规定的全部行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染等的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（5）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，违规取土和堆放物料，城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（6）行使食品药品监管方面户外公共场所食品加工、销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（7）实施与上述综合执法范围内法律法规的行政处罚权有关的行政强制措施。

8、指导、监督、考核全市城市管理行政执法工作；组织全市性专项城市管理综合行政执法活动。

9、履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委（党组）主体责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。

10、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

泸州市城市管理行政执法局下属一级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。无纳入泸州市城市管理行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为66910.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3442.13万元，增长5.42%。主要变动原因是本年特许经营类项目资金需求增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计66910.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27407.31万元，占40.96%；政府性基金预算财政拨款收入39502.73万元，占59.04%。

- （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计66910.04万元，其中：基本支出752.18万元，占1.12%；项目支出66157.86万元，占98.88%。

- （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为66910.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3442.13万元，增长5.42%。主要变动原因是本年特许经营类项目资金需求增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27407.31万元，占本年支出合计的40.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7404.29万元，降低21.27%。主要变动原因是本年特许经营类项目资金主要从政府性基金预算支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27407.31万元，主要用于以下方面:教育支出(类）8.86万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出172.31万元，占0.63%；卫生健康支出33.87万元，占0.12%；住房保障支出62.53万元，占0.23%；城乡社区支出27129.75万元，占98.99%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年度一般公共预算支出决算数为27407.31万元，完成预算94.89%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 预算9万元，支出决算为8.86万元，预算执行率98.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照培训方案，资金节约0.14万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 预算95.35万元，支出决算为94.05万元，预算执行率98.64%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员活动经费有结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 预算47.97万元，支出决算为45.29万元，预算执行率94.41%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少2人，资金有剩余。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 预算34.32万元，支出决算为32.98万元，预算执行率96.1%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少2人，资金有剩余。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 预算25.6万元，支出决算为24.36万元，预算执行率95.16%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少2人，资金有剩余。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 预算1450万元，支出决算0万元，预算执行率0，决算数小于预算数的主要原因是城市建成区域内涝模型构建和应急排涝除险设备采购为2023年度中央城市管网及污水处理补助专项资金追加预算项目。因项目前期程序繁杂、调研需求多，2023年完成城市建成区域内涝模型构建合同签订，未达到支付条件；完成应急排涝除险设备采购意向公开，未达到支付条件。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 预算497.4万元，支出决算483.48万元，预算执行率97.2%，决算小于预算的主要原因是2022年公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费等均有剩余。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 预算22122.69万元，支出决算22121.63万元，预算执行率99.995%。决算数小于预算数的主要原因是市治理办城乡环境综合治理经费、城管业务专项经费按照厉行节约的原则，有剩余。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 预算4525.13万元，支出决算4524.64万元，预算执行率99.99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度向上争取资金奖励经费按照厉行节约的原则，有剩余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 预算41.52万元，支出决算39.51万元，预算执行率95.16%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少2名，资金有剩余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 预算23.02万元，支出决算23.02万元，预算执行率100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.18万元，其中：

人员经费607.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费144.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算54.89%，较上年度增加0.23万元，增长4.77%。决算数小于预算数的主要原因是2023年贯彻“过紧日子”工作要求，规范公务用车，加之公务车使用年限达15年，车况差，长途派车频次少，故公务用车运维费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占65.35%；公务接待费支出决算1.75万元，占34.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无出国出境支出，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.46万元，下降12.23%。主要原因是2023年贯彻“过紧日子”工作要求，规范公务用车，加之公务车使用年限达15年，车况差，长途派车频次少，故公务用车运维费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。与上年持平。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他用车1辆，其中1辆其他用车因历史遗留问题无实物，待销账。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于1辆应急保障用车开展城管综合业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算54.69%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.69万元，增长65.09%。主要原因是主要是2022年受疫情影响，公务接待批次减少，2023年疫情放开后，各级城市管理部门来泸考察交流频次增加、上级部门来泸检查城市运行安全等频次增加，2023年共接待14批次，接待人数159人。其中：

国内公务接待支出1.75万元，主要用于各级城市管理部门来泸考察交流的公务接待用餐费。国内公务接待14批次，159人次。

外事接待支出0万元，与上年持平。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出39502.73万元，比上年增加10846.42万元，增长37.85%，主要原因是2023年特许经营类项目经费主要从政府性基金预算支出。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸州市城市管理行政执法局机关运行经费支出144.23万元，比2022年度减少23.73万元，下降14.13%。主要原因是2023年度人员比2022年减少2人，运转经费定额预算和支出相应减少。

（注：数据来源于财决附03表）

- （二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市城市管理行政执法局政府采购支出总额507.36万元，其中：政府采购服务支出507.36万元。主要用于城市建成区内涝模型构建（未支付）、2023年泸州市生活垃圾分类第三方考核服务。授予中小企业合同金额59.36万元，占政府采购支出总额的11.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市城市管理行政执法局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车购于1997年11月14日，账面价值43925元，距今已27年，早达到报废年限，因单位调整，有账无实物，无法报废核销，属于历史遗留问题。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对污水处理服务费、有机废物协同处理及餐厨垃圾处理服务费、垃圾焚烧发电服务费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业的那位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分   项目支出绩效自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000004690264-生活垃圾分类专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 通过开展一系列的垃圾分类专项工作，在全市营造垃圾分类的良好氛围，促使全市垃圾分类工作开展。 |  |  |  |  |  | 组织开展生活垃圾分类宣传活动，营造浓厚宣传氛围；委托第三方开展生活垃圾分类测评；创建生活垃圾分类精品小区；组织各区县开展生活垃圾分类工作培训；表扬激励各类主体。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 按生活垃圾分类年度目标有序开展各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 300.00 | 300.00 | 299.97 |  |  |  | 99.99% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 300.00 | 300.00 | 299.97 |  |  |  | 99.99% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 设计生活垃圾分类宣传产品 | ＝ | 1 | 批 |  | 制作生活垃圾分类宣传视频、折页宣传单、各类场所指南。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 开展生活垃圾分类宣传活动 | ≥ | 5 | 项 |  | 组织开展10余次生活垃圾分类宣传活动。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 开展生活垃圾分类培训 | ＝ | 1 | 次 |  | 对住宅区、学校等8个场景的生活垃圾分类工作标准和操作指南进行专题培训，共培训35场。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 委托第三方开展调查和监管 | ＝ | 12 | 次 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 泸州市生活垃圾分类覆盖率 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对生活垃圾分类工作的促进作用（生活垃圾分类工作居民参与度高为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对环境的改善作用（减少对环境的污染为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 各相关单位满意度 | ≥ | 95 | % |  | 99% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费保障 | ≤ | 300 | 万元 |  | 299.97 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，组织开展全国首届城市生活垃圾分类宣传周系列活动、“小手拉大手，分类进万家”等宣传活动，营造浓厚宣传氛围；委托第三方开展生活垃圾分类测评；表扬激励各类主体274个；组织各区县开展生活垃圾分类工作培训35场，提升了我市城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，有效改善了城乡环境质量和人民生活品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 目前，我市通过开展垃圾分类进校园、进机关、进社区等活动，已形成良好的社会氛围。受传统思维和生活习惯影响，部分居民对垃圾分类重要性认识不深，参与生活垃圾分类主动性、积极性还不够，还未形成人人参与垃圾分类的良好社会风尚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 深化细化“酒城蒲公英计划”，制作一批图文并茂、生动形象的宣传视频、读本，用足用好“酒城蓝芽分分队”等宣传载体开展宣传，精准施策、久久为功，着力提升市民参与率。持续开展“小手拉大手，分类进万家”主题活动。加大正向激励力度，持续开展生活垃圾分类优秀主体评选活动，引导更多市民群众学先进、当先进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008270874-环卫工人节专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 开展环卫工人节活动，增强广大环卫工人服务社会的使命感、光荣感和责任感，进一步激发广大环卫工人立足本职、爱岗敬业、无私奉献的精神。 |  |  |  |  |  | 市城管执法局做实“六个一”系列活动，充分展示环卫工人“新形象”、总结环卫工作“新成绩”、展望环卫行业“新征程”。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 市城管执法局做实“六个一”系列活动，通过表扬50名先进工作者、慰问200名困难职工、举办一次摄影比赛、组织一次参观、发起一次倡议、召开一次座谈，充分展示环卫工人“新形象”、总结环卫工作“新成绩”、展望环卫行业“新征程”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 20.00 | 20.00 | 19.93 |  |  |  | 99.67% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 20.00 | 20.00 | 19.93 |  |  |  | 99.67% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问环卫工人 | ＝ | 120 | 人 |  | 250 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 开展环卫工人节活动 | ＝ | 1 | 次 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 环卫工人节系列工作完成率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对环卫工人的影响（环卫工人幸福感提升为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续发展指标 | 对城市环卫工作发展的影响（环卫清洁工作有效提升为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 专项经费 | ＝ | 20 | 万元 |  | 19.93 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展环卫工人节活动，增强了广大环卫工人服务社会的使命感、光荣感和责任感，进一步激发广大环卫工人立足本职、爱岗敬业、无私奉献的精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 在活动组织上还不够细致周到，在活动类型上还较为单一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 要做好提前谋划，通过更丰富多彩的形式组织开展环卫工人节活动，让更多的环卫工人感受社会关爱，提升责任感和荣誉感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033092-泸州市城西、城北垃圾压缩中转站服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 实现泸州市主城区垃圾压缩中转服务，减少垃圾裸露时间，改善城市人居环境。 |  |  |  |  |  | 实现泸州市主城区垃圾压缩中转服务，本年垃圾转运量为 15.31万吨，垃圾处理费612.4万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 泸州市城北垃圾压缩中转站占地占地20亩，设计规模为压缩转运其他垃圾600吨/日，采用水平直压式工艺；配备三台压缩机。2023年压缩转运其他垃圾9.67吨；泸州市城西垃圾压缩中转站占地占地20亩，设计规模为压缩转运其他垃圾600吨/日，采用水平直压式工艺；配备三台压缩机。2023年压缩转运其他垃圾5.64万吨；该项目的实施对城乡环境综合治理、改善城乡居民的生活和工作环境取得了良好的生态效益和社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 因2023年下半年垃圾入场量增加原因于600万调剂为1200万元。执行率未达标原因是上半年垃圾量较低，未达到预期值。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 日转运量 | ＝ | 180 | 吨 |  | 419 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 垃圾压缩处理率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目服务时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对人居环境改善的促进作用（减少垃圾裸露，对周边居民的人居环境提升为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对生态环境改善的促进作用（减少垃圾裸露，减轻对空气、土壤等污染为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 转运服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 转运服务费单价 | ＝ | 40 | 元 |  | 40 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评总分98分，生活垃圾压缩中转的建立完善垃圾处置体系，改善了城市环境，实现了垃圾不落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 生活垃圾收运单价低，难以支撑公司正常运营，公司运营经费周转困难。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加快成本监审速度，解决资金周转困难问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033272-污水处理服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 我市主城区生活污水处理主要采取授予兴泸污水公司特许经营权方式，由兴泸污水公司建设污水处理厂，对主城区生活污水进行集中处理，单价2.88元/吨，市财政每2个月按实际处理量计算并支付处理费。 |  |  |  |  |  | 2023年主城区完成污水处理量10934.84万m3（收费量11156.42万m3），完成集团计划目标（10649万m3）的102.7%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 2023年主城区完成污水处理量10934.84万m3（2023年1月-12月），实际收费量为11156.42万m3（2022年12-2023年11月），实际拨付污水处理服务费30000万元（2022年12月-2023年10月、11月部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 27,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | 97.27% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 27,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | 97.27% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 2023年污水处理量 | ＝ | 120000000 | 立方米 |  | 109348400 | 20 | 18.22473333 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 处理率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对城市发展起到促进作用（污水处理水平有效提高为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对生态环境起到促进作用（处理后排放物符合国家要求为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | ≥ | 1 | 年 |  | 1 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 0.95 | 5 |  |  |
|  |  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 0.95 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 处理费单价 | ＝ | 2.88 | 元/立方米 |  | 2.88 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 2023年减少污染物削减量为：BOD5：12027吨/年、COD：23902.13吨/年、SS:11079吨/年、NH3-N:2997.9吨/年、TP:375.7吨/年、TN:3125.16吨/年。公司投身环保事业，助力节能减排，改善城市市容，提高卫生水平，改善区域投资环境，促进城市经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 市区五厂水量审核签字由各区县生态环境局（江阳、龙马、泸县、纳溪）审签，故流程缓慢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 减少繁杂水量审核签字流程或通过在线审签方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033274-垃圾焚烧发电服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 我市主城区生活垃圾处理主要采取焚烧方式进行末端处理，具体由兴泸环保公司取得垃圾焚烧发电厂特许经营权，并对主城区生活垃圾进行焚烧发电处理。根据焚烧发电厂特许经营协议，政府支付兴泸环保公司垃圾处理购买服务费，购买服务单价按84元/吨计算，年终按实际处理量结算。项目的稳定运行，可切实减少环境污染，明显改善市容环境，取得良好的生态效应 |  |  |  |  |  | 按照与市城管执法局签订特许经营协议，垃圾焚烧发电厂2023年完成江阳区、纳溪区、龙马潭区、合江县、泸县区域生活垃圾处置约57万吨，按84元/吨结算。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 垃圾焚烧发电厂日处理规模1500吨/日，服务范围为泸州市主城区和合江县、泸县，年处理生活垃圾约57万吨。生产工艺主要是通过3条500吨/日的机械炉排炉焚烧线，2台15MW汽轮发电机组及烟气净化处理等环保设施实现垃圾无害化处理，2023年共处置生活垃圾57万吨，提供电能20129.84万千瓦时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 3,800.00 | 6,315.40 | 3,515.90 |  |  |  | 55.67% | 10 | 5.57 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 3,800.00 | 6,315.40 | 3,515.90 |  |  |  | 55.67% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 日处理量 | ≥ | 1500 | 吨 |  | 1579 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 垃圾收集无害化处理率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 焚烧发电率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对人居环境改善的作用（生活垃圾减少裸露，对居民生活有效改善为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对环境的保护作用（处理后空气排放物符合标准为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 垃圾焚烧服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 处理单价 | ＝ | 84 | 元 |  | 84 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.57 |  |
| 评价结论 | 根据绩效自评明细表，垃圾焚烧发电厂得分95.57分，主要原因是预算费用未使用完毕。2023年泸州市垃圾焚烧发电厂实现处理垃圾57万吨，上网电量销售2.12亿度电，取得一定的经济效益；运行期间未发生安全环保事故，开展环保设施对外开放活动63次，向公众宣传环境保护及垃圾分类相关知识，为我市减少环境污染，改善市容环境，产生良好的社会效应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 垃圾焚烧发电厂运行情况整体良好，能较好的解决的生活垃圾带来的环境污染问题，推进垃圾分类工作的开展，对社会起到积极的影响。主要存在的问题是扩能工程还未建成投用，春节期间垃圾量激增，如处理不当，易出现暴库现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | （一）物资保障。提前做好物资采购准备，保证发电厂在春运期间有石灰15吨/日、活性炭0.8吨/日、尿素3.5吨/日的库存量使用，保证了生活垃圾的无害化、减量化、资源化处理。（二）设备检修。节前集中力量对关键设备进行检维修，元旦前完成三台焚烧处理线的检维修工作，加强现场值班巡查和检维修的及时性，确保节假日期间设备的稳定运行。（三）人员安排。技术和管理人员采取24小时轮换值班，如有紧急情况其他人员2小时内到岗。公司倡导全体员工节日期间不离泸，实施人员备岗等措施，保证发电厂的稳定运行。（四）垃圾储坑管理。优化垃圾储坑的堆放方案，使储坑堆放量大量提高，依托两侧卸料平台，最大库存提升至16000吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033277-城管业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 为贯彻落实国家、省、市有关城市管理和行政执法方面的法律、法规、规章和政策，保障城市管理工作正常开展，城市管理业务稳定运转，计划城市管理业务专项120万元，用于编制全市城市管理、城乡环境综合治理发展规划；开展市政设施、违建治理、户外广告治理、老旧街巷治理、扬尘油烟治理、垃圾分类提升、污水处理、数字化城市管理、赤水河巡河等业务 |  |  |  |  |  | 市政设施、违建治理、户外广告治理、老旧街巷治理、扬尘油烟治理、垃圾分类提升、污水处理、数字化城市管理、赤水河巡河等业务的开展得到有效保障 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 按月据实保障城管业务工作的顺利进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成城管业务各类会议 | ≥ | 10 | 场次 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 城管业务监督考核 | ≥ | 10 | 场次 |  | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 完成城管业务宣传活动 | ≥ | 4 | 场次 |  | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 各项城管业务工作完成成效 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升城市管理水平（群众居住幸福感提高为优） | 定性 | 优 |  |  | 提升城市管理水平 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目影响时效 | ≥ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 其他相关部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费保障 | ＝ | 120 | 万元 |  | 120 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 有效保障城管业务的开展，城市管理工作提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033278-有机废物协同处理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 着城市的发展以及我市生活垃圾分类工作的推进，我市采取授予兴泸环保公司特许经营权的方式，由兴泸环保公司集中收集、转运、处理餐厨垃圾，市财政暂按423元/吨支付购买服务费，年终根据实际处理量进行核算和支付。项目的顺利运行，可切实保障主城区餐厨垃圾处理，完善餐厨垃圾收转运体系。 |  |  |  |  |  | 兴泸环境有机处理有限公司集中收集、转运、处理餐厨垃圾，市财政暂按423元/吨支付购买服务费，年终根据实际处理量进行核算和支付。项目的顺利运行，可切实保障主城区餐厨垃圾处理，完善餐厨垃圾收转运体系。年度收运处理量为 4.53万吨，年度费用为 1916万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 泸州市城市餐厨及厨余垃圾协同处理示范项目采用“预处理+厌氧发酵”工艺，处置能力为300吨/天，分为预处理区和协同处理区两个生产厂区，项目总投资2.64亿元，该项目的实施对减少环境污染、美化城乡居民的生活和工作环境取得了良好社会效益、生态效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 日处理量 | ＝ | 135 | 吨 |  | 124 | 20 | 18 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 处理率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目服务时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 餐厨垃圾处理对人居环境的改善作用（减少餐厨垃圾裸露时间为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对环境的保护作用（减少餐厨垃圾对土壤的污染为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目影响 | ≥ | 1 | 年 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 处理每吨的单价 | ＝ | 423 | 元 |  | 423 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 自评总分95分，餐厨垃圾收运及处理实现了泸州市主城区餐厨垃圾集中处理，有效收运处理，可长期减少食品安全和生态安全的危害，减少了对环境的污染，并且取得了良好的生态效应，使市容环境明显改善，实现了资源的可再生利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 家庭厨余垃圾分类不彻底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加大垃圾分类宣传力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033362-森泰垃圾填埋场维护管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 森泰垃圾填埋场每日处理渗滤液350吨，处理成本42万元/月，根据森泰垃圾填埋场运行机制，市财政予以运行补助每年500万元，切实保障垃圾填埋场安全稳定运行，减少环境污染，改善城市土壤环境。 |  |  |  |  |  | 森泰垃圾填埋场每日处理渗滤液350吨，处理成本42万元/月，根据森泰垃圾填埋场运行机制，市财政予以运行补助每年500万元，切实保障垃圾填埋场安全稳定运行，减少环境污染，改善城市土壤环境。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 州市森泰垃圾处理场位于江阳区泰安镇长江村后朝沟，占地163.3亩，于2017年10月完成封场工程。现渗滤液处理系统日处理规模为350立方米/日，工艺采用“厌氧+MBR+纳滤+反渗透”处理工艺方案。排放达到“生活垃圾处理场污染物控制标准”（GB16889-2008）中表2标准。该项目的实施对地下水污染治理、改善项目周边居民的生活和工作环境取得了良好的生态效益和社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 每日渗滤液处理量 | ＝ | 350 | 吨 |  | 143 | 20 | 18 | 库区无水，库区出水量不够 |
|  |  |  | 质量指标 | 填埋处置率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障填埋场封场后的运行有效（填埋场规范管理为优 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对环境的保护作用（渗滤液处理有效，减少对土壤的污染为优 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 运行维护费补助 | ＝ | 500 | 万元 |  | 500 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评总分98，切实保障垃圾填埋场安全稳定运行，减少环境污染，改善城市土壤环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 设备老化，影响生产效率，水处理系统达不到预计处理值，严重影响生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 因该填埋场由企业运营后，扣除13%税金，实际可用资金约435万，且多年未进行成本调整，目前该场实际运营经费已远高于拨付资金，申请调高运行补助费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033384-市治理办环境综合治理专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 开展城市管理综合协调工作、检查督办城市精细化管理专项行动、城乡环境综合治理工作，精心精细精准谋划城市管理工作，进一步完善城市功能，实现城市精细化管理，维护城市有序高效运行，提升城市综合服务能力。 |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 85.00 | 85.00 | 84.11 |  |  |  | 98.95% | 10 | 9.895332353 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 85.00 | 85.00 | 84.11 |  |  |  | 98.95% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 并每季度出1期工作评价通报 | ＝ | 4 | 场次 |  | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 城管委全体会议 | ＝ | 1 | 场次 |  | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 每月进行1次检查督办 | ＝ | 12 | 场次 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 城乡环境综合治理专项整治有关工作成效 | 定性 | 良好 |  |  | 良好 | 5 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对城乡居民人居环境改善的促进作用（城乡居民居住环境有效提升为优） | 定性 | 优 |  |  | 改善城乡居民居住环境 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对城乡环境改善促进作用（城乡环境有效改善为优） | 定性 | 优 |  |  | 城乡环境有效改善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 部门管理满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费保障 | ＝ | 85 | 万元 |  | 85 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033390-污水垃圾处理费手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 为便于征收、管理我市主城区居民产生生活垃圾、污水处理费，由市城管局委托兴泸水务集团随水征收，按委托协议约定，代征手续费按实际代征额的2%计算，2021年将支付兴泸水务集团2020年代征污水、垃圾处理费的手续费，以保障兴泸水务集团持续完成居民污水、垃圾处理费随水征收 |  |  |  |  |  | 完成污水、垃圾处理费代征额完成12278万元，弥补污水处理服务费支出。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 192.00 | 247.00 | 246.50 |  |  |  | 99.80% | 10 | 9.979687166 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 192.00 | 247.00 | 246.50 |  |  |  | 99.80% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 污水垃圾处理费代征额 | ≥ | 9600 | 万元 |  | 12278 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 代征率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 20 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 对污水处理服务费的补贴 | ≥ | 9000 | 万元 |  | 12278 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 对居民低碳绿色生活的促进作用（居民提高节能减排的意识为优） | 定性 | 优 |  |  | 促进居民节能减排 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | ≥ | 1 | 年 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 代征收单位满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 社会成本指标 | 代征手续费 | ＝ | 192 | 万元 |  | 246 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成污水、垃圾处理费代征额完成12278万元，弥补污水处理服务费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000385191-泸州市主城区消火栓新建、维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 新建主城区消火栓80个，并对已建消火栓进行检修维护，以保障消防设备能有效使用，保证人民财产安全。 |  |  |  |  |  | 新建主城区消火栓43个，并对已建消火栓进行检修维护，以保障消防设备能有效使用，保证人民财产安全。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 根据经市财政局委托的财评单位出具的评审版预算书及图纸由泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司实施该增补工程，全年按照设计图共计新建43具消火栓，并由泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司对主城区已建成的1013具消火栓进行了巡检、维修维护，形成了维护台账及记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新设消火栓具数 | ＝ | 80 | 套 |  | 43 | 20 | 15 | 根据财评预算书金额计算，该金额仅能增补43具新消火栓。 |
|  |  |  | 质量指标 | 新建维修后验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对消防安全工作的促进作用（消火栓正常使用为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 新建后消火栓使用年限 | ≥ | 5 | 年 |  | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 消火栓使用部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 新建费用 | ≤ | 85 | 万元 |  | 74.99 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 完成主城区消火栓43个，并对已建消火栓进行检修维护，保证人民财产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 根据财评预算书金额计算，85万元仅能增补43具新消火栓，未达到80个目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步细化资金预算，细致核算消火栓单价，在下次增设消火栓时确保预算与实际一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000004690275-赤水河河长制办公室办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 按照赤水河市级河长制办公室工作任务，完成省级、市级河长巡河工作任务，及日常管理工作。 |  |  |  |  |  | 完成2023年赤水河省级河长巡河2次，市级河长巡河4次，市县两级集中巡河8次，完成“2023年河湖长制工作进企业（古蔺站）宣传活动暨赤水河保护宣传周"活动。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 1.完成2022年赤水河省级河长巡河2次，市级河长巡河4次，市县两级集中巡河8次的人员、车辆报销； 2.“2023年河湖长制工作进企业（古蔺站）宣传活动暨赤水河保护宣传周"活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展市级河长巡河 | ≥ | 4 | 场次 |  | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 开展省级河长巡河 | ≥ | 2 | 场次 |  | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 完成赤水河市级河长制工作 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 生态保护促进经济作用（赤水河沿线各项产业有提升为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 对环境的保护作用（赤水河水质等符合国家要求为优） | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 10 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 沿线各经济主体满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费保障 | ＝ | 15 | 万元 |  | 15 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 圆满完成上级下达赤水河河长制工作任务，赤水河入长江断面2023年保持Ⅱ类水质，达到考核要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步细化资金预算，完成永宁河河湖长制工作目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000004823546-主城区污水处理运营费（增量污泥费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 泸州市主城区污泥处置费用项目是依据《泸州市人民政府办公室收文处理笺市领导批示、泸州市财政局关于拨付新增污泥处理专项补助的回复意见》，由兴泸污水处理公司负责主城区污泥处置，泸州市政府按照增量污泥处置费用核定金额，给予补助。 |  |  |  |  |  | 2023年主城区污泥处理量7.167548万吨。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 2023年主城区污泥处理量7.167548万吨，拨付增量污泥费1588.35万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,588.35 |  |  |  | 0.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,588.35 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 污泥量处理 | ＝ | 8 | 万吨 |  | 7.167548 | 20 | 17.91887 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 处理后达标率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目按时完工率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对城市生活环境的影响（城市环境有效改善为优） | 定性 | 优 | 有效改善污水处理厂处置能力 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 减少污泥含水率 | ≤ | 60 | % |  | 60 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  | 污水排放管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 处理费 | ＝ | 15890000 | 万元 |  | 1588.35 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |
| 评价结论 | 有效改善污水处理厂处置能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006126458-泸州市城东污水处理厂二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年完成总工程量的46%。 |  |  |  |  |  | 2023年完成总工程量的60%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 项目累计完成形象投资5.1亿元，约占总体工程量的60%，提前超额完成了年度建设任务目标。地上部分新建单体全部完工并正式通水运行；正在持续分区分块组织地下污水处理厂箱体主体结构施工，已完成箱体主体工程量约75%；主要设备、材料均已完成订购，结合现场实际大部分已到货；正开展粗格栅、提升泵、搅拌器设备安装，暖通消防管道安装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 26,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 26,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成总工程量比例 | ＝ | 46 | % |  | 60 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 完成工程质量 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 100 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 完成后对总工程建设进度有推动作用为优 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目建成后污水处理年限 | ≥ | 10 | 年 |  | 18 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 2023年发行债券金额 | ＝ | 26000 | 万元 |  | 26000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目正常推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008196761-安全生产应急管理专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 组织城管领域安全生产应急演练和应急预案的修订，保障安全生产。 |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 修订应急预案 | ＝ | 1 | 次 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 开展应急演练 | ＝ | 1 | 次 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 应急演练和预案达标率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升城管领域安全应急管理水平（未发生省级以上部门通报的安全事故为优） | 定性 | 优 |  |  | 城管领域安全应急管理水平提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对城管领域安全应急管理的积极影响 | ≥ | 2 | 年 |  | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 安全责任生产管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 专项经费 | ＝ | 15 | 万元 |  | 15 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 城管领域安全应急管理水平提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008759075-办公用房租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 租赁办公用房，保障机关正常运转。 |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 0.00 | 85.13 | 85.13 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 0.00 | 85.13 | 85.13 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 租赁办公用房 | ＝ | 1 | 套 |  | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 办公用房保障率 | ＝ | 100 | % |  | 100 | 10 | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 办公用房有效保障时长 | ＝ | 365 | 天 |  | 365 | 10 | 20 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 为办公用房出租单位出租收入 | ＝ | 85.13 | 万元 |  | 85.13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 有效保障城市管理工作顺利开展 | 定性 | 有效保障为优 |  |  | 有效保障 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 城市管理工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 城市管理工作服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 租房费用 | ＝ | 85.13 | 万元 |  | 85.13 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 有效保障城市管理工作的办公场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009521677-城市建成区域内涝模型构建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 根据泸州市地形、管网、河道、降雨等基础数据，构建建成区域内，内涝风险评估模型，对不同设计暴雨条件下内涝风险进行评估，形成不同暴雨重现期内涝风险分布图。分析中高风险区主要内涝原因，并提出内涝风险应对方案。 |  |  |  |  |  | 基于InfoWorksICM模型建立泸州市研究区内的水文水动力耦合模型，分析泸州现状内涝防治达标情况在空间上的分布特征，形成评估报告，通过2024年泸州市海绵城市终期验收 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 基于InfoWorksICM模型建立泸州市研究区内的水文水动力耦合模型，分析泸州现状内涝防治达标情况在空间上的分布特征，并形成评估报告，已通过2024年泸州市海绵城市终期验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 0.00 | 450.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | 10 | 0 | 完成模型构建，但未移交模型构建软件终生使用权（无终生使用权，使用软件一年使用费10-20万元），暂支付合同款项80%。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 0.00 | 450.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 构建可操作的平面软件 | ＝ | 1 | 套 |  | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 能准确分析中高风险区出现内涝风险准确率 | ≥ | 95 | % |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提前预警中高风险区可能出现内涝风险，避免人民群众财产损失 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 分析中高风险区可能出现内涝风险，保障人民群众财产安全能力 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 模型使用单位满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 10 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 | 5 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 构建模型费用 | ＝ | 450 | 万元 |  | 448 | 20 | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |
| 评价结论 | 完成泸州市内涝模型构建，并形成报告，已通过2024年泸州市海绵城市终期验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂未移交模型构建软件终生使用权（无终生使用权，使用软件一年使用费10-20万元），暂支付至合同款项80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 督促服务方尽快移交型构建软件终生使用权，完成剩余款项支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009699888-泸州市垃圾焚烧发电厂扩能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市城市管理行政执法局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年12月底前完成场地清表，项目正式开工。 |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成场地清表 | ＝ | 1 | 项 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 场地清表合格率 | ＝ | 100 | % |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 场地清表完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目建设期，提供就业岗位，提高居民收入为优 | 定性 | 优 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续发展指标 | 推进项目建设为优 | 定性 | 优 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 95 | % |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 95 | % |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 债券资金 | ＝ | 23900 | 万元 |  |  | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表