- 2023年度

- 泸州市四川泸州白酒产业园区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月23 日

第一部分部门概况..................................................1

一、部门职责..................................................1

二、机构设置..................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明................................2

一、收入支出决算总体情况说明..................................2

二、收入决算情况说明..........................................2

三、支出决算情况说明..........................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................10

十、其他重要事项的情况说明	..................................10

第三部分名词解释.................................................13第四部分附件.....................................................16第五部分附表.....................................................186

一、收入支出决算总表.........................................186

二、收入决算表...............................................186

三、支出决算表................................................186

四、财政拨款收入支出决算总表..................................186五、财政拨款支出决算明细表....................................186六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................186七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................186 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................186九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................186 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................186 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................186十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................186十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................186

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

我部门负责白酒产业园区规划、建设、管理和服务等工作。

## 机构设置

四川泸州白酒产业园区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川泸州白酒产业园区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川泸州白酒产业园区管理委员会（本级）

- 2.泸州白酒产业园区综合服务中心

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为49,798.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加597.12万元，增长1.2%。主要变动原因是向上争取中省市专项资金较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）

- 二、收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计49,798.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,279.25万元，占32.7%；政府性基金预算财政拨款收入33,518.92万元，占67.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 三、支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计49,798.17万元，其中：基本支出1,155.93万元，占2.3%；项目支出48,642.25万元，占97.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为49,798.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加597.12万元，增长1.2%。主要变动原因是向上争取中省市专项资金较上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,279.25万元，占本年支出合计的32.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8301.2万元，增长104.1%。主要变动原因是向上争取中省市专项资金较上年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况、单位：万元）（柱状图）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,279.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25万元，占0.2%；社会保障和就业支出153.09万元，占0.9%；卫生健康支出56.68万元，占0.3%；节能环保支出1677.45万元，占10.3%；资源勘探工业信息等支出12,870.02万元，占79.1%；商业服务业等支出1,389.41万元，占8.5%；住房保障支出107.11万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年度一般公共预算支出决算数为16,279.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出: 支出决算为25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出： 支出决算为91.95万元，完成预算100%。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为61.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 支出决算为20.54万元，完成预算100%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为23.69万元，完成预算100%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助: 支出决算为6万元，完成预算100%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为6.45万元，完成预算100%。

4.节能环保支出-污染防治-大气: 支出决算为177.45万元，完成预算100%。节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出: 支出决算为1500万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出-制造业- 行政运行：支出决算为389.82万元，完成全年预算100%；资源勘探信息等支出-制造业- 一般行政管理事务：支出决算为9,899.37万元，完成全年预算100%；资源勘探信息等支出-制造业- 其他制造业支出：支出决算为2,137.83万元，完成全年预算100%；

资源勘探信息等支出--工业和信息产业监管-产业发展: 支出决算为310万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：支出决算为133万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出-涉外发展服务支出- 其他涉外发展服务支出:支出决算为240.41万元，完成全年预算100%；商业服务业等支出-其他商业服务业等支出- 其他商业服务业等支出:支出决算为1149万元，完成全年预算100%。

7.住房保障支出支出-住房改革支出-住房公积金:决算为89.18万元，完成全年预算100%;住房保障支出支出-住房改革支出- 购房补贴:决算为17.93万元，完成全年预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：决算为0.5万元，完成全年预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155.93万元，其中：

人员经费960.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费195.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.8万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占12.6%；公务接待费支出决算41.8万元，占87.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于园区公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出41.8万元，主要用于执行公务、开展招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待503批次，5000人次（不包括陪同人员），共计支出41.8万元，具体内容包括：执行公务等接待33.39万元、招商引资等接待8.41万元。

外事接待支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出33,518.92万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川泸州白酒产业园区管理委员会机关运行经费支出107.29万元，比2022年度增加16.77万元，增长18.5%。主要原因是人员增加。

- （二）政府采购支出情况

2023年度，四川泸州白酒产业园区管理委员会政府采购支出总额343.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.6万元。主要用于食堂服务外包采购、园区绿色高质量发展转型升级咨询服务、2021年基础设施道路项目（一期）监理采购服务。授予中小企业合同金额343.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的49.5%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川泸州白酒产业园区管理委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备（不含车辆）1套。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对园区绿色高质量发展转型升级咨询服务项目、川酒学院办学补助经费、挥发性有机物电子围栏项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成四川泸州白酒产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川泸州白酒产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.46分，绩效自评综述：部门预算绩效自评总体完成较好，年度职能目标均超额完成，预算、财务、资产、采购管理等业务均严格按照制度规范执行。绩效自评报告详见附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出:反映除其他用于中国共产党组织部门的事务支出 。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康-行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费；卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5.节能环保支出-污染防治-大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨等方面的支出；节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

6.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：：反映用于征地和拆迁补偿方面的支出。

7.资源勘探工业信息等支出-制造业- 行政运行：反映行政单位的基本支出；资源勘探信息等支出-制造业- 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；资源勘探信息等支出-制造业- 其他制造业支出：反映用于制造业方面的支出；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息产业发展的支出；资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项: 反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

8.商业服务业等支出-商业流通事务- 其他商业流通事务支出:反映其他商业服务业等支出；商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出:反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政单位为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出支出-住房改革支出- 购房补贴:反映按房补政策规定，行政单位为符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

10.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。白酒产业园区部门下属单位两个，其中：四川泸州白酒产业园区管理委员会为行政单位、泸州白酒产业园区综合服务中心为公益一类事业单位。

（二）机构职能。白酒产业园区部门负责白酒产业园区规划、建设、管理和服务等工作。

（三）人员概况。截至2023年末，白酒产业园区部门编制人数51个，年末实有人数51个。其中：四川泸州白酒产业园区管理委员会编制人数16个，年末实有人数18个；泸州白酒产业园区综合服务中心编制人数35个，年末实有人数33个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。白酒产业园区部门2023年年初预算收入3789.55万元 、决算报表收入49798.17万元 。

（二）支出情况。白酒产业园区部门2023年年初预算支出3789.55万元 、决算报表支出49798.17万元 。

（三）结余分配和结转结余情况。白酒产业园区部门2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是2023年全口径税收收入88.01亿元，在2022年的基础上增长13.6%。二是全年未发生安全重大事故。三是入园企业超300家。均完成了年初设定目标。

2.预算管理。年初预算编制具备科学性和准确性，只有一个采购项目存在跨年实施的情况，资金略有结余。部门统筹自有收入程度高。部门1至6月、1至10月预算执行情况较缓慢，主要存在报账不及时等情况。部门整体年终预算结余少量中省项目资金及采购项目资金。部门在人员及工作量不断增加的情况下，始终严控“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出。“三公”经费零增长。

3.财务管理。部门严格执行单位财务管理制度，且合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金支出严格按照相关财务管理制度规定执行。

4.资产管理。人均资产变化率较大，原因是一些非办公资产占比较大且资产是为整个园区企业服务。资产利用率较高且无闲置资产，部分资产达到使用年限但还能使用的，我单位将继续使用。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，所有采购项目均面对中小企业，且资金支付均按照合同约定执行。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额   9811.37万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额 40723.26  万元，1—12月预算执行总体进度为 99.7  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

- 项目决策。部门预算项目设立按规定申报程序、部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配程度高，绩效目标设置较为科学合理、做到规范完整、量化细化，仅一个采购项目存在结余资金情况。部门预算项目均在规定时间完成项目入库审核。

- 2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、针对部门预算项目需调整的，及时提出调整措施并执行。部门预算项目预算执行率高。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，仅少量中省资金略有结余。

（四）绩效结果应用情况。我部门严格将上年绩效评价结果应用到下一年度预算编制工作中，按时高质量完成绩效信息公开，针对绩效中存在的问题及时分析原因，提出改进措施并执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效自评总体完成较好，年度职能目标均超额完成，预算、财务、资产、采购管理等业务均严格按照制度规范执行。2023年自评得分89.46分。

（二）存在问题。部门在绩效运行中存在个别偏离绩效目标的情况。

（三）改进建议。在下一年部门预算中，进一步提高预算的准确性和科学性。

- 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000279444-酒博会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成酒博会各场馆的硬件维修（包括：外墙清洗、安防消防设施维修、卫生间设施维修、照明设施维修等），会场风貌打造及道路（包括交通标志线和停车位置线、道路路灯、红绿灯）维修、井盖维修等工作项目。 |  |  |  |  | 全面完成酒博会期间园区公共区域维护、保洁绿化、电力维检、酒业园区展馆设计装修、交通标识以及会展中心周边区域道路修补等，保障了酒博会圆满顺利举办。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年酒博会前，召开主任办公会明确项目实施内容并做好预算，项目按规定实施并完成相应工作内容，经各相关部门验收合格并提请主任办公会议研究审定后，按程序支付项目费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 100.00 | 110.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 100.00 | 110.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成展馆及连廊外墙清洗数 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 南区1#环网柜、2#分支箱、14#分支箱、DE分支箱检修台数 | ＝ | 4 | 台 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 酒博会开幕前完成 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保酒博会顺利召开，打响泸酒品牌知名度率。（知名度提升10%为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参展商、受益群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | ＝ | 110 | 万元 | 110 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标进行自评，全面完成绩效目标，自评总分100分。项目实施确保了第十八届中国国际酒业博览会在会展中心顺利召开，酒博会现场零售成交额突破4300万元，线上直播16场、成交额突破3000万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000279686-2022年招录人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 原有14人，因园区发展需要，需新招录人员15人，提高工作人员工作积极性，推动园区工作发展。 |  |  |  |  | 2023年辞职1人，新招录1人 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年招录1名招商引资专员，充实招商引资队伍力量，推动园区发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招录人员 | ＝ | 14 | 人 | 14 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升园区工作质量 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年底以前 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 留住现有招录人员（留住14人为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 党群工作部满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ＝ | 150 | 万元 | 150 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,充分调动工作积极性，在各自工作岗位上履职尽责。共同促进园区的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000279697-2022年雨污管网及小型维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成园区10座公共厕所、2座垃圾库正常运行；路面平整无较大破损，雨污管网畅通无堵塞情况；路灯照明正常，园区其他公共基础设施正常使用率大于95%，保障园区正常运转。 |  |  |  |  | 园区所有公共厕所及垃圾库均满足园区企业职工及酒博会期间群众正常使用；园区道路无较大面积破损，路灯正常使用率超过95%；各类基础设施均及时修补修复，确保了园区的正常运转。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展每月、每季度及重大活动前的定期检查、维修维护工作。检查对象包含园区所有基础设施，在实行全覆盖检查同时，及时发现问题，处理问题。维修维护包含园区公厕供水管修复；垃圾库清理、除臭；路面、路缘石修补；雨污管网疏通；路灯、电路检查更换；监控遮挡清理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 35.00 | 190.00 | 190.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 35.00 | 190.00 | 190.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 路灯及光亮工程 | ＝ | 1000 | 个 | 1000 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 路面及雨污管网 | ＝ | 706606.49 | 平方米 | 706606.49 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 二类公厕 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 垃圾库 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 一类公厕 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 路面及雨污管网维护率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯及光亮工程正常使用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公厕和垃圾场正常使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年年底前 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区公共小型设施正常运行。（年底所有公共设施维修完毕为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 园区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用 | ＝ | 190 | 万元 | 190 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目的实施，确保了园区基础设施的正常使用，公厕、垃圾库、道路、雨污管网、路灯公厕、监控设施等均及时修复并得到较好维护，消除了可能的安全隐患，保障了园区企业、职工及重大活动参加人员的正常生活生产，得到了园区企业及相关人员的高度认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308736-固态法白酒数字化酿造中央运营指挥系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成固态法白酒数字化酿造中央运营指挥系统平台搭建，建设数据机房和中控室，实现对现场工艺设备、能源供应、污水处理、视频监控等设备数据采集和远程控制，指导生产、提升效率；后台系统对数据进行分类、汇总及分析，完成设备管理、能源管理、成本分析、质量管理等系统部署，提炼出关键生产、质量指标，为生产经营管理者决策提供数据支撑。 |  |  |  |  | 已完成固态法白酒数字化酿造中央运营指挥系统平台搭建，已完成数据分类、汇总及分析，已完成设备管理、能源管理、成本分析、质量管理等系统部署工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成固态法白酒数字化酿造中央运营指挥系统平台搭建，已完成数据分类、汇总及分析，已完成完成设备管理、能源管理、成本分析、质量管理等系统部署工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 54.00 | 54.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 54.00 | 54.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据采集点位数量 | ＝ | 2500 | 个 | 2500 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 出酒率指标提升 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 预计新增就业人数 | ≥ | 10 | 人 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 产业布局规划合理度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 54 | 万元 | 54 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会、经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308740-酿酒水资源及热能梯级利用系统研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成酿酒水资源及热能梯级利用系统设备及配套设施安装调试 |  |  |  |  | 酿酒水资源及热能梯级利用系统设备及配套设施已完成安装调试工作，已投入正常使用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成酿酒水资源及热能梯级利用系统设计，并经过内部讨论确定；完成供应商选择，采购安装水资源及热能梯级利用系统、购置集中制冷站系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 23.10 | 23.10 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 23.10 | 23.10 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数 | ＝ | 1 | 件 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装、调试、运行完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源综合利用率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节约用水、降低能耗率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 23.1 | 万元 | 23.1 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会、经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308743-四川白酒产业园区院士专家产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目竣工验收投入使用。 |  |  |  |  | 项目已竣工投用 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 装修院士专家配套宿舍40套，装修面积6280平方米，采购地板砖、热水器等相关设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 90.00 | 90.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 90.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设费用 | ＝ | 90 | 万元 | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 院士专家配套宿舍装修面积 | ＝ | 6697.04 | 平方米 | 6280 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家相关标准合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 园区人才住房保障率 | ＝ | 70 | % | 70 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 租金 | ＝ | 144 | 万元 | 144 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高级人才入住率 | ＝ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308758-园区内能源管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对酒业园区10kV电力专线及变配电系统、设备实施标准化、专业化的运行维护管理，保障10kV配网的长周期安全稳定运行。 |  |  |  |  | 已按照电力相关规范，完成对10kV电力专线及变配电系统、设备实施标准化的检修、调试，保障供电的持续性和可靠性。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已按年初既定目标，完成了园区能源管理的各项工作计划，主要包括：29千米10kV弥酒线和黄酒线消缺、6台环网柜、31台分支箱的全面维修、21台箱变和变电所的检修调试、各配电设备基础封堵等以及常规和特殊巡视巡查。夯实了园区公网平台，使园区供电的稳定性、可靠性显著提高，切实保障了园区企业的正常生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 265.00 | 265.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 265.00 | 265.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域用水量 | ＝ | 24 | 万吨 | 24 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 配网（设备）停电次数（时间）同比减少，（减少率达到20%以上为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费、维修费等 | ＝ | 265 | 万元 | 265 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,园区电力供应的可靠性大大增加，非计划停电次数持续减少，在经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度方面，均达到预期效益目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308780-泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成北侧陶坛库和南侧陶坛库土建工程和安装工程。 |  |  |  |  | 已完成北侧陶坛库和南侧陶坛库土建工程和安装工程工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 新建2栋陶坛酒库储存区及附属用房，总建筑面积89749平方米。铺设不锈钢管道系统，购置不锈钢离心泵、气动隔膜泵、无油螺杆空压机等设备37台（套）及陶坛酒罐24000个，形成2.4万吨优质白酒陈化储存能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 166.00 | 166.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 166.00 | 166.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成建筑面积 | ＝ | 89749 | 平方米 | 89749 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 增加高端优质酒储量 | ＝ | 24000 | 吨 | 24000 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设费用 | ＝ | 166 | 万元 | 166 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工序交接、隐蔽工程检查合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成形象进度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 材料验收和控制、设备预检控制合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ＝ | 20 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低基酒损耗率 | ＝ | 0.2 | % | 0.2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目示范效应 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 酒库员工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000308784-泸州老窖酿酒工程技改酒库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成土建工程和设备安装工程，完成项目竣工验收。 |  |  |  |  | 项目已完成完成土建工程和设备安装工程，已通过泸州市经济和信息化局组织的专家验收，并取得验收证书。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目完成999m3半敞开式酒库26栋，199m3半敞开式酒库3栋、安装199m3酒罐120个、999m3酒罐312个等建设内容，并通过了环保、安全、消防等专项验收，按照既定标准实现了节能、环保目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 增加酒库储量 | ＝ | 335568 | 立方米 | 335568 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设补助 | ＝ | 300 | 万元 | 300 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成竣工验收时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 酒罐质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成199m3酒罐制作与安装数量 | ＝ | 120 | 个 | 120 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成999m3酒罐制作与安装数量 | ＝ | 312 | 个 | 312 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 土建质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低基酒损耗率 | ＝ | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ＝ | 30 | 个 | 30 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目示范效应 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 酒库员工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000353596-安全环保经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照《安全生产法》、《环境保护法》等法规要求，开展安全生产与环境保监督管理工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，开展各类安全环保应急演练和宣传培训，遏制安全生产较大以上事故发生，确保园区不发生环境污染事件；完成中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改。保障泸州酒谷清源污水处理有限公司污水处理厂正常运行。 |  |  |  |  | 有效提升园区安全环保风险防范能力为酒业园区打造国家级经济开发区、国家级产城融合示范区、世界级酒文化集中展示区助力“一体两翼”特色发展战略、奋力建设新时代区域中心城市的目标保驾护航，让每家企业都能专心致志搞生产，全心全意谋发展。企业满意度95%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 环保项目安计划开展了园区挥发性有机物电子围栏建设，布设了2套挥发性有机物（GC-FID）在线监测系统、30套挥发性有机物（PID）在线监测系统，实现对园区无组织VOCs排放全过程覆盖式监测，通过1套VOCs监测数据集成预警监控系统及2台手持式PID设备，识别污染热点、异常时段、可疑区域、累积高值区域等，建立监测点间联动关系，发现污染来源及扩散趋势，实现区域大气VOCs的及时预警、精准溯源、精细管控。 空气质量监测和水环境监测每半年开展1次，声环境监测每季度开展1次，土壤环境监测一年开展1次；安全生产监管每周开展2次检查，环境保护监管每月开展2次检查以上，联合泸州老窖股份有限公司开展年度安全环保应急演练一场，组织企业安全环保培训、再教育培训1次。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 120.00 | 4,445.00 | 4,445.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 120.00 | 4,445.00 | 4,445.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 环保达到国家、省、市相关标准（如环境空气质量标准GB3095-2012）） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝安全环保责任事故发生，努力提高园区企业落实安全环保主体责任的社会影响力。（全年无事故发生为优）） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 园区工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全环保、污水处理厂 | ＝ | 4445 | 万元 | 4445 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,，全年园区未发生生产安全事故和环境风险事件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 园区范围广、涉及企业较多，监管部门人员力量不足，专业技术受限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针加强组织安全教育培训，培养企业安全管理骨干。加强警示教育资金投入，组织企业外出学习考察。借鉴外企先进管理经验和方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000353615-园区保洁、绿化费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成酒业园区27万平米园林绿化面积的养护管理及71万平米公共区域及道路的保洁工作。为企业营造优美的环境，使企业招的来、留的住、有效益。 |  |  |  |  | 全面完成27万平方米绿化养护及71万平方米园区清扫保洁的全年工作，完成重要参观接待、重大会展活动的清扫、维护工作。园区整体呈现环境整洁、优美、卫生的效果。每月、每季度市园林绿化考核均排名靠前。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 定期开展绿化养护及修剪工作，包含草坪、灌木修剪，造型；绿化施肥、打药；清理断枝、枯枝等。每天开展园区范围内道路、人行道的清扫保洁、洒水、冲水；垃圾集中清运等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 18.00 | 594.00 | 594.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 18.00 | 594.00 | 594.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一般绿化管理 | ＝ | 134939.02 | 平方米 | 134939.02 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保洁面积 | ＝ | 710000 | 平方米 | 710000 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足物业保洁规定要求，考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年园区卫生保持干净。（地面无白色垃圾为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化保洁费用 | ＝ | 594 | 万元 | 594 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目实施， 园区绿化管理及环境卫生均得到较好维护，整体效果明显。在重要接待及重大展会期间，均能保持较好的绿化及卫生效果。营造了干净、整洁、有序、美丽的园区环境，给园区企业、职工带来了优美的工作和生活环境，得到了高度认可。每月、每季度市园林绿化考核均排名靠前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000353639-招商引资产城融合及企业服务党群宣传项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.完成市上下达园区招商引资工作，促进园区可持续发展。 2.园区党建、党风廉政建设、社会评价、宣传、工会和企业服务完成市上下达目标任务。 |  |  |  |  | 全年新签约落地4个省外产业项目，签约资金达10亿元以上，完成市外国内到位资金15亿元，全面完成市上下达的目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展城市板块招商次数25次、园区包装材料、白酒制造两条产业链开展招商次数28次，全年新签约落地4个省外产业项目，签约资金达10亿元以上，完成市外国内到位资金15亿元，全面完成市上下达的目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 60.00 | 1,122.37 | 1,122.37 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 60.00 | 1,122.37 | 1,122.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展城市板块招商次数 | ＝ | 25 | 次 | 25 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 园区包装材料、白酒制造两条产业链开展招商次数 | ＝ | 25 | 次 | 28 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 招商引资工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新招引企业入驻园区，增加就业岗位。（1年增加就业岗位达到200人为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 投资商客满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商等费用 | ＝ | 1122.37 | 万元 | 1122.37 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分,全年新签约落地4个省外产业项目，签约资金达10亿元以上，完成市外国内到位资金15亿元，全面完成市上下达的目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000410885-川酒学院办学补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年春季招生达到3000人以上，川酒学院实现正常办学，酒业园区将补助资金1500万元按时补助给四川化工职业技术学院。 |  |  |  |  | 2023年招生达到3000人以上，川酒学院实现正常办学，酒业园区将三个季度补助资金2250万元按时补助给四川化工职业技术学院。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 化职院招生人数达到3000人以上，川酒学院建设项目验收通过并达到办学条件，同时带动就业岗位100人以上，化职院、酒业园区满意度在85%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 1,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | ＝ | 3000 | 人 | 3000 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 川酒学院建设项目验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 办学时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 运营总利润 | ≥ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业岗位（新增就业岗位100人以上为优） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办学补助市财政承担1500万元、酒业园区承担1500万元 | ≤ | 3000 | 万元 | 2250 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，川酒学院办学后，加大了高素质技术技能人才的培养。双方共同打造校企合作实训基地，形成企业集聚、信息集聚、服务集聚的产教融合格局，实现上课即上岗、毕业即就业的目标，为园区发展储备高质量的人力资源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000004852248-城乡基层治理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持宝晶玻璃党支部完成非公经济组织党建示范点建设，支持开展党建活动，完善阵地建设，打造党建会议室1个，文化宣传长廊1个，推动三新党建示范点发挥更大作用。 |  |  |  |  | 指导宝晶玻璃完成非公经济组织党建示范点建设，完成标准化制度上墙2处、打造党建活动室1个、打造党建会议室1个、打造文化宣传长廊1个、赴省外组织开展党建活动1次、在市内联建活动1次，党建引领作用更大发挥。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2022年9月启动项目规划，2023年一季度完成方案设计和施工组织计划。二季度至四季度有步骤组织实施，陆续完成阵地建设和制度上墙，于7月、9月完成活动开展，于11月底前全面完成非公经济党建示范点打造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 打造党建活动室 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观学习人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 2000 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动三新党建示范点持续发挥作用年限（10年以上为优、5-10年为良、5年以下为差）） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目如期完成所有工作任务，自评100分，宝晶玻璃党支部因此被评为全市“三新”党建示范组织。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目进度虽如期完成，但服务对象满意度指标、帮扶对象满意度指标均未达到100%，说明在项目实施过程中，仅局限于满足基本目标而忽视了服务对象和帮扶对象更高的需求，对提供更优质的服务追求还不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 除全面保障项目建设指标外，还要进一步强化服务意识、精品意识，致力打造一流品牌，切实以高质量党建引领高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006014436-挥发性有机物电子围栏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 建设1套园区网格化VOCs监控系统，同时配套大气污染综合决策分析平台，全方位了解周边企业污染物排放情况，甄别污染物来源的大致种类，为科学化的管理提供依据。 |  |  |  |  | 完成园区挥发性有机物电子围栏建设，布设了2套挥发性有机物（GC-FID）在线监测系统、30套挥发性有机物（PID）在线监测系统，实现对园区无组织VOCs排放全过程覆盖式监测，通过1套VOCs监测数据集成预警监控系统及2台手持式PID设备，识别污染热点、异常时段、可疑区域、累积高值区域等，建立监测点间联动关系，发现污染来源及扩散趋势，实现区域大气VOCs的及时预警、精准溯源、精细管控。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年9月30日完成了项目招标，10月26日完成合同签订，随即开展建设并于2023年5月23日完成验收，目前按合同约定开展为期2年的运维保障服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 177.45 | 177.45 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 177.45 | 177.45 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成VOCs电子围栏监控系统1套 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障空气环境质量持续向好 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 甄别污染物来源的大致种类，为科学化的管理提供依据 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 177.45 | 万元 | 177.45 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 园区涉VOCs排放的环节较多，无组织监管难度大，通过科学布点区域大气VOCs电子围栏进行全方位监测，实时掌握VOCs污染分布状况及大气质量变化趋势，实现区域大气污染实时预警。同时，数据采集预警系统将整合各点信息，建立统一的环境信息资源数据库，准确及时判断出主要污染源、主要环境敏感区域、主要环境风险隐患点，提高了园区大气污染源实时监控和准确定位能力，为环境管理提供直观、高效、便捷的技术支撑，助力园区大气管控工作更加科学化和精细化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006631387-酒谷湖会展中心配套景观公园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成会展中心周边配套设施，完成长五间水库水环境生态治理及周边湖体景观区林间运动区、山野景观区、酒文化展示区、运动场、游乐园、量化工程、智慧公园等。 |  |  |  |  | 全面建成投用 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成会展中心周边配套设施、长五间水库水环境生态治理及周边湖体景观区林间运动区、山野景观区、酒文化展示区、运动场、游乐园、量化工程、智慧公园等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成水面治理面积 | ≥ | 61830 | 平方米 | 61830 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | ＝ | 46400 | 平方米 | 46400 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2023年完工 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | ≤ | 1500 | 万元 | 1500 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复水体生态 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期保持水体质量 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，本项目全面建成投用，完成良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006905953-泸州老窖智能化包装中心技改项目（自动化灌装线） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成自动化灌装线设备安装前相关准备工作，完成5条白酒自动化灌装线的设计、设备制造，部分设备供货、安装。 |  |  |  |  | 已完成自动化灌装线设备安装前相关准备工作，已完成5条白酒自动化灌装线的设计、设备制造，安装工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 建设灌装生产、物流、调度等设施，占地面积175632.64㎡（263.45亩），新建总建筑面积为181376.91㎡，其中：包装车间建筑面积86867.51㎡；包材物流中心建筑面积15369.10 ㎡；成品物流中心一、二、三、四合计建筑面积55077㎡；动力中心建筑面积3120㎡；综合办公楼及调度中心面积20489㎡；配套设施用房建筑面积145.6㎡；门卫室共计 308.7㎡。同时购置并安装成套全自动化包装设备，成套智能立体仓储设备等机械设备，拟建设一个自动化、信息化、智能化的成品酒包装、仓储物流基地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 342.00 | 342.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 342.00 | 342.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | ＝ | 489 | 万元 | 342 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置自动化灌装生产线 | ＝ | 5 | 条 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 带动相关行业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 节能降耗 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生产效率 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 操作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000007189026-园区规划水资源论证报告采购服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照省水利厅关于水资源论证工作要求，完成园区约15平方公里范围内规划水资源论证报告编制，并通过省水利专家评审。 |  |  |  |  | 2023年6月16日取得省水利厅批复。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照省水利厅关于水资源论证工作要求，完成园区约15平方公里范围内规划水资源论证报告编制，通过省水利专家评审，并取得省水利厅批复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 38.00 | 38.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 38.00 | 38.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 报告评审通过 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制《酒业园区规划水资源论证报告》 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 报告编制 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 省专家评审通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论证报告面积 | ＝ | 15 | 万平方公里 | 15 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于提升园区水资源循环利用 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源有效利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升园区水资源使用的科学性，合理性 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会规划建设局满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年预计支付 | ＝ | 40 | 万元 | 38 | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、报告编制后，园区落实水资源刚性约束，坚持以水定需、量水而行，发展规模应符合规划要求，紧扣园区功能定位，加快绿色清洁发展，促进水资源循环高效利用和有效保护，确保园区发展与水资源承载能力相适应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000007748481-2017年第二批省级工业发展资金（技术改造与转型升级-礼品盒生产线技术改造项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目已完工验收 |  |  |  |  | 项目已通过市经济和信息化局组织相关专家进行验收。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目新建厂房规模：25000平方米，新建彩印生产车间、办公楼及附属设施，自动化设备10套，7+1印刷设备1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 48.00 | 48.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 48.00 | 48.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | ＝ | 10 | 套 | 10 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业增加产值 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 酒业园区内产业项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 48 | 万元 | 48 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、该项目已竣工验收，各项指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000007992475-园区绿色高质量发展转型升级咨询服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年完成报告编制并审核通过。 |  |  |  |  | 中标单位为园区开展绿色高质量发展分析服务，完成《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》初稿修改和“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 中标单位从2023年4月份开始为园区开展绿色高质量发展分析服务，按照合同约定采购单位已向中标供应商支付先期款项50万元。根据国家、省等相关政策和园区发展实际，与采购单位进行良好的对接沟通，就《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》和“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”内容进行多次讨论形成修改稿，项目内容严格按双方签订的合同约定继续推进中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 172.00 | 170.00 | 50.00 |  |  | 29.41% | 10 | 3 | 1中标单位从2023年4月份开始为园区开展绿色高质量发展分析服务，根据国家、省等相关政策和园区发展实际，与采购单位进行良好的对接沟通，就《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》和“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”内容进行多次讨论形成修改稿，因为园区还在创建国家级开发区过程中，项目内容未全面完成，将严格按双方签订的合同约定继续推进。 |
|  | 其中：财政资金 | 172.00 | 170.00 | 50.00 |  |  | 29.41% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成园区绿色转型发展报告 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 审核通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022-2023年 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业绿色转型发展，（园区创建国家级开发区成功为优） | 定性 | 优 | % | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 172万元 | ＝ | 172 | 万元 | 50 | 20 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 79 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分79分，中标单位从2023年4月份开始为园区开展绿色高质量发展分析服务，根据国家、省等相关政策和园区发展实际，与采购单位进行良好的对接沟通，就《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》和“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”内容进行多次讨论形成修改稿，因为园区还在创建国家级开发区过程中，项目内容未全面完成，将严格按双方签订的合同约定继续推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 因为园区还在创建国家级开发区过程中，项目内容未全面完成，根据国家、省等相关政策和园区发展实际，正在与中标供应商单位进行对接，持续修改完善《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》和“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对标国家级经开区创建工作要求，加快推进创建工作。与中标供应商单位进行对接，加快修改完善《四川泸州白酒产业园区绿色高质量发展优化提升解决方案》，尽快将完善后的“四川泸州白酒产业园区碳能管理平台”投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008147882-征地拆迁及基础设施建设项目（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 土地出让金收入计划用于园区安置房、基础设施等工程项目建设。 |  |  |  |  | 已按设计要求完成安置房的建设工作并移交安置户使用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房（二期）-C区项目总建筑面积为205868.30平方米，主要建设1355套安置房。2023年8月17日完成竣工验收备案，2023年8月25日进行分房工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 31,661.46 | 31,661.46 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 31,661.46 | 31,661.46 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设安置房套数 | ＝ | 1355 | 套 | 1355 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建设工程相关质量标椎 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 安置房建设期限 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了农户的住房需求 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居住时限 | ≤ | 70 | 年 | 70 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地出让收入 | ≤ | 27043 | 万元 | 31661.46 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，已完成将安置房移交给安置户使用。评价结论非常好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008715284-省级外经贸专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成全年外贸进出口目标任务 |  |  |  |  | 2022年完成外贸进出口任务25.9亿元，超额完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照专项资金使用要求，拟定支持园区外贸企业25.41万元，并组织开展外贸业务培训5万元，经报请分管委领导和委主要领导审议通过资金使用方案后，按程序开展相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 30.41 | 30.41 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.41 | 30.41 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外贸进出口总额 | ＝ | 17.6 | 亿元 | 25.9 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区外贸进出口提升率 | ≥ | 38.9 | % | 38.9 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续完成年限（持续5年增长为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 30.41 | 万元 | 30.41 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照资金使用规范要求，拟定绩效目标合理，项目自评得分100分，资金激励效率高。通过该项目，园区超额完成外贸进出口目标任务，外贸企业业务能力进一步提升，园区开放发展能力进一步增强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008753377-市级人才工作先行区资助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 酒业园区举办一所普惠性托育服务机构，满足园区企业职工和高层次人才子女和部分周边群众普惠托育需求。 |  |  |  |  | 泸组通（2021）71号文件关于《因地制宜探索人才发展新路建设人才工作先行区的实施意见》文件要求，每年在人才工作专项经费中，对每个先行区按20万元给予补助资金，支持其用于推进先行区建设、开展人才招引、人才培养及举办人才活动等。酒业园区在创建人才工作先行区工作中保质保量完成任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月底，白酒投集团、启航科技有限公司和川酒学院向管委会申请补助人才工作相关工作经费，经报分管领导同意后给予白酒投集团10万元、川酒学院5万元、启航科技有限公司5万元用于人才工作建设补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开班个人 | ≤ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 学校建设质量通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为园区留住人才（招引人才全额留下为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业职工和高层次人才节约子女教育费 | ≤ | 1000 | 元/户 | 1000 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、人才工作建设成果明显，白酒投集团在人才引进、培养等方面做了大量工作，效果明显；启航科技有限公司在改善人才工作环境方面创造了良好环境；川酒学院在学校专业建设、产教融合方面取得了一定成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008773932-第二批省级工业发展资金（工业和信息化助推乡村振兴） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 加强园区基础设施建设，新建园区智能化能源管理平台系统，合理解决园区能源问题，做到能源管理科学化、智能化、智慧化；新建园区智能安全管理系统，利用现代互联网、物联网技术，通过在园区各地加装信息采集设备设监测设备，收集相关信息数据到中控平台集中处理，进一步筑牢园区安全防线。 |  |  |  |  | 已完成园区智能化能源管理平台系统建设和园区智能消防安全管理系统建设，正在进行试运行。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 综合能源管理平台系统依托园区现有的配电网，通过安装采集器、智能表计，实现数据采集；同时，利用比较成熟的数据平台，实现数据收集和统计，并通过物联网、光纤等介质传输到服务器。用户端可通过电脑或手机实时观察电网的运行情况。建立完善消防安全生产预警系统，即在企业涉尘涉爆、电力设施、易燃仓库等重点生产区域安装相关设备或接入企业原有的监测设备，实时对企业重点区域进行信息监测和采集，进一步防止安全生产事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视频信息收集设备数量 | ＝ | 100 | 条 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能电控点 | ＝ | 50 | 项/站点 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 信息收集准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 人工成本下降 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进园区长期稳定发展 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 200 | 万元 | 140 | 20 | 20 | 因项目未进行竣工验收工作，按照资金管理办法，剩余资金将在竣工验收后进行补助。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，该项目已初步完成建设内容，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009204025-2022年第三批省级工业发展专项资金（冲刺全年工业稳增长和制造业招商激励资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 促进工业稳增长和制造业招商 |  |  |  |  | 已完成工业稳增长工作，园区工业总产值增长10.8%，促进一个制造业招商项目落地。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目重点支持对园区工业产值增长作出贡献企业，对制造业招商落地项目进行奖励补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 182.00 | 182.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 182.00 | 182.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业（项目）数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业降低项目建设成本 | ≥ | 2 | % | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高项目就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 酒业园区内产业项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 182 | 万元 | 182 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009639624-四川泸州白酒产业园区食堂服务外包采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 供应商需负责餐厨的安全卫生服务质量管理、食品卫生安全、库存货品的管理、食堂成本的控制与核算等，负责项目相关设备设施使用和管理、配备餐厨人员、参与餐厨垃圾的清运、食堂运营检查、监督等工作。每周制订一次食谱报采购人审定并在食堂公布，严格按食谱规定的品种制作，并做到营养合理搭配，饭菜供应品种丰富多样，在保证质量的基础上，合理控制成本，最大限度保障采购人职工就餐标准，就餐人员满意率达到85％ |  |  |  |  | 严格按照双方签订的合同约定执行 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 南苑宾馆委派专业厨房工作人员及食堂管理人员对酒业园区提供食堂管理相关服务，根据膳食营养搭配，提供采购人工作人员全年标准工作日每日3餐（早、午、晚餐）、接待用餐餐饮服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务需求人员 | ≤ | 10 | 人 | 10 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 考核分值 | ≥ | 85 | 分 | 85 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 服务时限 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 在食堂原来运行模式基础上降低运行成本 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证职工正常就餐（味道可口、就餐提供时间准时为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会办公室满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 3年总预算 | ≤ | 90 | 万元 | 30 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、南苑宾馆根据园区要求和餐标制定食谱，应做到每周不重样，实现菜品多样化，做到科学搭配、营养均衡、美味可口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强人员管理，进一步提升服务质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009907572-2023年第一批省级工业发展专项资金（四川中科玻璃有限公司玻璃酒瓶生产线节能技改项目（新建一台全氧燃烧玻璃窑炉和一台电窑炉项目）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 于2021年12月完成项目建设，通过了审查备案，环评、安评、消防验收、竣工验收。按照既定标准实现了节能、环保的目标。 |  |  |  |  | 项目已通过了审查备案，环评、安评、消防验收、竣工验收并按照既定标准实现了节能、环保的目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 改建单层钢结构厂房5352.71平方米，在厂房内新建两台节能环保型玻璃窑炉，年产玻璃制品3.7万吨。配套建设拌料大楼，建成后年产水晶料玻璃酒瓶3.7万吨，其中全氧燃烧产能为3.2万吨/年，电窑炉产能为0.5万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建节能环保型玻璃窑炉数量 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建单层钢结构厂房面积 | ≥ | 5352.71 | 平方米 | 5352.71 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 投资利润率 | ≥ | 35.28 | % | 35.28 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到以下标准为好：玻璃液天然气消耗减少约10%，粉尘减排30吨/年。 废气排放量相比传统天然气窑炉减少90% | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 1500000 | 元 | 1500000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目已竣工验收，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000009962627-四川泸州白酒产业园区酒博会配套设施建设项目(D区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 总投资3000万元，对四川泸州白酒产业园区酒博会配套设施建设项目（D区）1号楼、4号楼开展精装修工程；2号楼、3号楼开展基础装修工程。 |  |  |  |  | 该项目实际投资6340万元，四川泸州白酒产业园区酒博会配套设施建设项目（D区）1号楼、4号楼完成精装修工程；2号楼、3号楼完成基础装修。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由四川酒谷建筑工程有限公司申请实施四川省消费中心城市项目，按照申报要求实施完成后，由实施公司申请验收，经市商务会展局组织的验收组验收通过后，完成款项划拨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,114.00 | 1,114.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,114.00 | 1,114.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 装修工程质量验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成装修面积 | ＝ | 10000 | 平方米 | 11000 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足会展会务功能、满足200人以上住宿、就餐为好 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入增加 | ≥ | 1600 | 万元 | 1750 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增岗位 | ≥ | 160 | 人 | 160 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展商满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 1114 | 万元 | 1114 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效指标进行自评，自评总分100分，项目建成后，可满足220人同时住宿、200人同时就餐，有效解决国际会展中心住宿难的难题，培植了展会周边新型商圈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000009966832-2022年城市安全奖先进个人奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2022年城市安全奖先进个人奖励经费在一个月内按时拨付。 |  |  |  |  | 激励个人，鼓励先进。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据中共泸州市委 泸州市人民政府（关于表彰泸州市2022年城市安全奖先进集体和先进个人的决定）泸委〔2023〕44号实施奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为园区安全工作做出榜样（管委会安全网格员全部其工作经验学习为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 抓好园区安全生产工作（实现园区安全稳定可持续发展为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 营造园区安全稳定可持续的营商环境 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金 | ≤ | 5000 | 元 | 5000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，激励先进，鼓励个人，提高工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010167213-2023年工业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持企业高质量发展，营业收入增长2%。 |  |  |  |  | 已完成工业稳增长工作，园区规上营业收入增长17%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目重点支持对园区工业增长作出贡献企业并进行奖励补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≥ | 5 | 家 | 5 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥ | 10 | 人数 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 1350000 | 元 | 1350000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目已竣工验收，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010259911-2022年第三批和2023年一季度省级外经贸发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 促进外贸稳定增长，助力园区升级国家级经济技术开发区。 |  |  |  |  | 本年度园区外贸进出口额达25.9亿元，园区升级国家级经济技术开发区推进成效显著。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照资金使用规范拟定支持酒园商贸公司贷款贴息扶持资金155万元，给予柏尊生物公司项目建设前期扶持资金55万元，经主任办公会议审议通过后按照程序支付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励业绩突出的外贸进出口业绩的企业 | ≥ | 1 | 家 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸进出口总额增速 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业外贸进出口业务积极性 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 2100000 | 元 | 2100000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效目标进行自评，该项目自评得分100分。该项目实施有效促进泸州酒园商贸有限公司顺利开展二手车出口、粮食进口等相关业务；促进生产性外贸企业四川柏尊生物工程有限公司项目建设尽快开工，早日开展外贸业务，有效提升园区外贸进出口积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010259977-2023年开放发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提升园区开放发展水平，壮大外贸主体队伍，推动我市融入成渝地区双城经济圈建设，加快建设南向开放新高地 |  |  |  |  | 提升园区开放发展水平，壮大外贸主体队伍，促进外贸进出口企业业务量增加。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 经主任办公会议研究签订备忘录，并按照资金使用规范给予四川海博国际贸易有限责任公司激励资金35万元，按规定程序支付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区外贸进出口总额增速 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业外贸进出口业务积极性 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 350000 | 元 | 350000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照绩效目标，该项目自评得分100分。该项目对业务量大、业务能力突出的企业进行激励，有效提升企业业务开展的信心和积极性，有效助力园区升级国家级经济技术开发区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010480032-2023年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持企业高质量发展，园区新增技改项目2个。 |  |  |  |  | 指导5家园区企业开展节能减排、智能化改造升级项目5个。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对园区企业项目落地进行要素配置，开展园区企业培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 14.00 | 14.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指导企业数量 | ≥ | 5 | 家 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增技改项目数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续减少废弃物排放 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费补助 | ≤ | 140000 | 元 | 140000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010544312-2022年第三批省级工业发展专项资金(工业招商) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持企业高质量发展，园区招引企业至少2个以上。 |  |  |  |  | 支持企业高质量发展，园区招引企业3个。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对于新落地园区企业开展项目投入进行补助，按照固定资产投入5%进行补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≥ | 5 | 家 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招引企业数量 | ≥ | 2 | 家 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长 | ≥ | 0.5 | % | 0.5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 招引企业入驻园区20年以上为优、10-20为良、10年以下为差 | 定性 | 优良差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010701803-2023年酒业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持园区白酒产业发展，园区新增窖池500口以上，新增白酒产量5000千升以上，支持白酒生产企业主营业务收入增长2%以上。 |  |  |  |  | 园区新增窖池1000余口，新增白酒产量10000千升，园区白酒生产企业主营业务收入增长5%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对园区新增产能白酒企业按照固定资产投入进行补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 175.00 | 175.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 175.00 | 175.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持新建窖池数量 | ≥ | 500 | 个 | 1000 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招引企业数量 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 窖池使用年限达到100年以上为优、50-100年为良、50年以下为差 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长 | ≥ | 0.5 | % | 0.5 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 1750000 | 元 | 1750000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000011189627-2023年第一批省级中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川泸州白酒产业园区管理委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州启航科技有限公司酒类包材生产设备改造升级项目、海普智联科技股份有限公司酒类瓶盖洁净包装设备改造升级项目竣工投产，增强企业竞争力。 |  |  |  |  | 泸州启航科技有限公司酒类包材生产设备改造升级项目、海普智联科技股份有限公司酒类瓶盖洁净包装设备改造升级项目均在时限内竣工投产。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 泸州启航科技有限公司酒类包材生产设备改造升级项目总投资1001万元，于2022年12月完成对生产线设备的升级改造。海普智联科技股份有限公司酒类瓶盖洁净包装设备改造升级项目总投资740.87万元，于2022年12月竣工投产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 133.00 | 133.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 133.00 | 133.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 竣工投产项目数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备改造后持续使用年限（20年以上为优、10-20年为良、10年以下为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目固定资产投资额增速 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤ | 133 | 万元 | 133 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、项目已竣工验收，相关指标均已完成预期指标，已取得较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000279781-2022年企业服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州白酒产业园区综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据市政府确定工作职责，主要工作包括辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。使园区企业办事不出园。确保园区实现产值、服务性收入和利税增长。 |  |  |  |  | 完成了辅导入园企业建设规划及设计，协助了园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，完成收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。确保园区企业办事不出园。确保园区实现产值、服务性收入和利税增长。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 辅导企业入园规划建设设计，协助企业办理各类证照、手续等。收集上报企业相关信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 园区招商宣传手册数 | ＝ | 1 | 万册 | 3000 | 10 | 3 |  |
|  |  |  | 为所有入园企业全方位一站式服务 | ＝ | 293 | 家 | 293 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参观考察次数 | ＝ | 200 | 次 | 200 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年全年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区产值增长速度（增长速度大于等于10%，指标值为优。） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业人数（增加1.5万人就业，指标值为优。） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业干部职工 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 入园企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 参观考察费用 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 园区招商宣传手册费用 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 园区企业服务管理费用 | ＝ | 220 | 万元 | 220 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 自评总分93分,各项指标较好完成，更好地实现了为企业服务的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000279788-2022年交通、治安、维稳管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州白酒产业园区综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 采取24小时对园区进行巡视，负责园区道路交通、社会治安、信访维稳、园区秩序、企业安全、环境事件的巡逻检查，及时发现并处置道路交通事故、社会治安事件等，及时发现企业安全事故、环境事件并协助相关部门处置。 |  |  |  |  | 完成园区道路交通、社会治安、信访维稳、园区秩序、企业安全、环境事件的巡逻检查，发现处置道路交通事故、社会治安事件，发现企业安全事故、环境事件并协助相关部门处置。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 24小时对园区进行巡视，巡逻检查园区道路交通、社会治安、信访维稳、园区秩序、企业安全、环境事件，及时发现并处置道路交通事故、社会治安事件等，及时发现企业安全事故、环境事件并协助相关部门处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁间数 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 巡防大队人数 | ＝ | 45 | 人 | 40 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 维稳应急演练次数 | ＝ | 6 | 次 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 警用、办公物资更新 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全会议及培训次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 巡逻车辆 | ＝ | 9 | 辆 | 9 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 园区活动安保、维稳完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 治安、交通巡逻管制完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年全年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区治安案件的发生（明显减少，指标值为优。） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 员工薪酬、福利待遇 | ＝ | 333 | 万元 | 333 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 警用、办公物资更新费用 | ＝ | 10.6 | 万元 | 10.6 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 车辆运行维护费用 | ＝ | 27 | 万元 | 27 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 房屋租赁费用 | ＝ | 4.8 | 万元 | 4.8 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 安全会议及培训费用 | ＝ | 3.6 | 万元 | 3.6 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维稳应急演练费用 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 按照绩效目标自评，自评得99分，完成了园区治安维稳目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000007921675-四川泸州白酒产业园区2021年基础设施道路项目（一期）监理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州白酒产业园区综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 预计2023年6月道路建成投用。 |  |  |  |  | 全面建成投用 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成四川泸州白酒产业园区2021年基础设施道路项目（一期）施工图纸及工程量清单所示全部范围内容的监理服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 16.96 | 16.96 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.96 | 16.96 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | ＝ | 2.79 | 公里 | 2.79 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2年 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济增长 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用寿命 | ＝ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务中心满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理服务预算 | ＝ | 85 | 万元 | 84.8 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、严格按照合同履约，完成度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008147891-征地拆迁及基础设施建设项目（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州白酒产业园区综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 拟于2022年11月划拨2021年基础设施道路项目（一期）宗地款 |  |  |  |  | 根据合同要求，严格按现场进度按实支付完成。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成四川泸州白酒产业园区2021年基础设施道路项目（一期）施工图纸及工程量清单所示全部范围内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,840.50 | 1,840.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,840.50 | 1,840.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宗地面积 | ＝ | 49752.14 | 平方米 | 49752.14 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 土地使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月前完成土地划拨 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区道路通行率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 道路使用期限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及周边居民 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 管委会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地款 | ＝ | 52239740 | 元 | 1840.5 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，严格按照合同履约，完成度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009636677-泸州老窖酿酒工程技改项目安置房（二期）-C区项目配套费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市白酒产业园区部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州白酒产业园区综合服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按期缴纳配套费，达到分房条件 |  |  |  |  | 已完成配套费的缴纳和后续的竣工验收备案、安置房的分房工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房（二期）-C区项目总建筑面积为205868.30平方米，主要建设1355套安置房。完成配套费的缴纳后才能办理竣工验收备案和安置房的分配工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,749.88 | 1,749.88 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 1,749.88 | 1,749.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安置房套数 | ＝ | 1355 | 套 | 1355 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建设工程相关质量标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 安置房建设期 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安置户生活成本 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于社会稳定（无上访诉求为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障安置户居住需求（居住时限满足50年以上为好） | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套费 | ≤ | 17498805.5 | 元 | 17498805.5 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评总分100分、配套费缴纳后才能办理竣工验收备案和安置房的分配工作，目前已完成安置房的分房工作，评价结论非常好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用地区：全省范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表