附件1

泸州市千亿白酒产业三年行动计划项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合计 |  |  | 竣工 |  |  | 加快建设 |  |  | 新开工 |  |  | 加快前期 |  |
|  | 个数 | 总投资 | 年度 投资 | 个数 | 总投资 | 年度 投资 | 个数 | 总投资 | 年度 投资 | 个数 | 总投资 | 年度 投资 | 个数 | 总投资 |
| 白酒合计 | 59 | 494.77 | 127.70 | 6 | 9.13 | 5.53 | 31 | 314.65 | 109.70 | 12 | 54.02 | 12.47 | 10 | 116.97 |
| 江阳区 | 8 | 73.15 | 6.30 | 1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 31.2 | 2.9 | 2 | 10.65 | 0.9 | 3 | 28.5 |
| 龙马潭区 | 25 | 112.03 | 23.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 16 | 73.43 | 15.44 | 5 | 31.57 | 7.57 | 3 | 7 |
| 纳溪区 | 4 | 38.70 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.7 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泸县 | 3 | 18.00 | 5.20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2.2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 合江县 | 1 | 0.50 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| 叙永县 | 2 | 2.80 | 0.70 | 2 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古蔺县 | 8 | 85.28 | 13.90 | 1 | 1.5 | 1.3 | 6 | 82.58 | 12.4 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 酒业园区 | 8 | 164.31 | 72.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.74 | 71.3 | 2 | 5.1 | 1.5 | 4 | 81.47 |

附件2—1

泸州市千亿白酒产业三年行动计划重点项目表（竣工类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  | 承诺竣工月份 | 2018年计划 |  | 牵头市 领导 | 责任单位及领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国有 投资 | 民间 投资 |  | 完成 投资 | 工程形象进度 |  |  |  |
| 总数 | 6 |  |  |  | 9.13 | 0.00 | 9.13 |  | 5.53 |  |  |  |  |
| 1 | 酒海传奇酒业建设项目 | 江阳区况场街道 | 2017—2018 | 占地117亩，建筑面积5万平方米，新建酿酒车间6个、包装车间1个、灌装生产线2条、不锈钢罐区1个、陶坛库1个 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 12 | 2.50 | 完成酿酒车间、包装车间、灌装生产线等建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江阳区 况场街道 赵远华 |  |
| 2 | 酱久王年产3000吨白酒生产线项目 | 泸县城西工业园 | 2017—2018 | 建成年产3000吨白酒生产线1条 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9 | 1.00 | 完成车间及粉碎房建设，进行试生产 | 刘 云 | 泸 县 张文杰 |  |
| 3 | 中国沈酒向林老窖项目 | 叙永县向林镇 | 2015—2018 | 占地面积100亩，年中转白酒3000吨 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12 | 0.50 | 完成包装车间、制曲车间、储酒车间建设，启动400口窖池建设，开展企业上市前期工作 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |
| 4 | 泸州古泉洞酒业生产及储存基地项目（二期） | 叙永县落卜镇 | 2015—2018 | 年生产酱酒200吨，洞藏酒年5000吨 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 12 | 0.20 | 完成办公楼、成品库、包装车间、储酒库建设，启动建设窖池50个 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |
| 5 | 黄金坝酿酒车间技改 | 古蔺县二郎镇 | 2017—2018 | 边坡治理，新建挡墙；建设厂房5栋，建筑面积1.6万平方米，购买机器设备等 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 12 | 1.30 | 完成边坡治理及挡墙建设；完成厂房5栋及设备采购 | 蒋辅义 | 古蔺县 郑传辉 |  |
| 6 | 龙马潭区酿酒废水应急调节工程 | 泸州市龙马潭区石洞街道 | 2018 | 修建酿酒废水调理设施一套，包括调理池一座，辅助用房1座（包括值班室、配电间、加药间等） | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 建成并投用 |  |  |  |

附件2—2

泸州市千亿白酒产业三年行动计划重点项目表（加快建设类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设起止 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  | 2018年计划 |  | 牵头市领导 | 责任单位及领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国有 投资 | 民间 投资 | 完成 投资 | 工程形象进度 |  |  |  |
| 总数 | 31 |  |  |  | 314.60 | 137.24 | 177.36 | 109.7 |  |  |  |  |
| 1 | 吴家酒业酿酒基地建设项目 | 江阳区 通滩镇 | 2017—2019 | 占地40亩，新建办公大楼、生产车间、包装车间、库房等1.5万平方米，新购置包装生产线1条、4万吨酒罐容器，打造为集白酒加工生产和酒文化展示为一体的现代化工厂 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.90 | 完成办公大楼、生产车间、包装车间、库房等主体建设及1条包装生产线安装 | 谭红杰 | 江阳区 酒业局 张玉刚 |  |
| 2 | 郎酒泸州包装基地 | 龙马潭区石洞街道 | 2012—2020 | 建成包装生产线10条，3.5万吨勾调酒库，10万吨/年包装生产车间，300万箱成品库，配套建设办公楼及其他基础设施等其他基础设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 12.00 | 完成202、207车间、包装车间，完成酿酒基地制曲车间（一栋）土地平场、施工图设计、审查 | 蒋辅义 | 龙马潭区 申 波 |  |
| 3 | 国之荣耀白酒生产基地 | 龙马潭区石洞街道 | 2015—2020 | 项目近期规划用地363亩，新建4万吨室外储酒库、制曲车间、原料库、洞藏酒库、污水处理站、办公楼等设施，将实现年原酒生产能力1万吨，基酒储存能力5.5万吨 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.30 | 酿酒车间部分窖池建成投产，原料库等配套设施开工建设，实施行车、甑锅等配套设施安装调试 | 陈 日 | 龙马潭区 黄志有 |  |
| 4 | 胡市酒业发展基地—玉蝉酒业白酒生产项目 | 龙马潭区胡市镇 | 2017—2020 | 项目用地面积68.2亩，扩建酿酒车间及库房，新建储酒罐区1.5万吨 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 开展剩余13.69亩土地征地拆迁及供地工作，完成规划设计和平场打围等前期工作，污水处理站完工并投入运行 | 沈才洪 | 龙马潭区 黄志有 |  |
| 5 | 泸州五谷香酒厂技改项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2017—2020 | 项目用地面积64.839亩，建设浓香型窖池800口，扩建罐区1个，新建标准化办公楼、包装车间、扩建包装生产线3条 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 生产车间主体工程陆续开建 | 陈 日 | 龙马潭区 袁 瑞 |  |
| 6 | 安宁酒庄—融桥投资（陈酒老窖）白酒灌装生产线项目 | 龙马潭区安宁街道 | 2017—2020 | 项目用地面积59.01亩，新建储酒灌区、灌装车间、原辅料储存库、成品酒储存库及办公、生活配套设施 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 完成基础设施建设，车间、仓库等主体工程陆续开建 | 陈 日 | 龙马潭区 杜朝林 |  |
| 7 | 川发展原酒基金储酒中心库项目 | 龙马潭区安宁街道 | 2017—2019 | 用地面积60亩，新增储酒能力2万吨。项目分两期建设，其中：一期工程30余亩，投资1.5亿元，重点打造白酒庄园和5000吨陶坛库区，扩建酿酒车间及库房，新建储酒罐区0.5万吨。二期工程计划用地27.5亩，建库房、1.5万吨储酒罐区、消防池等5万余平方米，购置机械设备80余台（套），修建和完善管网、电力、消防等配套设施 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 开展平场打围及基础建设工作 | 郭 庆 | 龙马潭区 杜朝林 |  |
| 8 | 金豪包装项目 | 龙马潭区双加镇 | 2015—2019 | 金豪包装二期：新征地36亩，配套已供土地60亩建设生产车间、库房、化验检验室、办公楼31000平方米及其他设施购设备60余台（套） | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 金豪包装项目：完成新征地36亩的供地工作和规划设计等前期工作，生产车间、库房等陆续开建 | 陈 日 | 龙马潭区 彭利蓉 |  |
| 9 | 泸州香酒坊酒厂迁扩建技改工程 | 龙马潭区石洞街道 | 2017—2020 | 项目用地面积35亩，扩建罐区1个，新建办公楼、包装车间 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 生产车间、办公大楼等主体工程陆续开建 | 陈 日 | 龙马潭区 杜朝林 |  |
| 10 | 泸州老窖自动化酿酒生产线技改 | 龙马潭区罗汉街道 | 2017—2019 | 项目计划用地12亩，对8个传统车间进行自动化设备改造，针对白酒酿造的各个关键工艺，设计并开发酿酒自动化生产系统，应用智能化生产设备代替人工进行投料、打量水、拌料、上甑、蒸馏摘酒、出甑、摊晾、入窖等操作；购置机器设备248台（套）。达到提高生产效率20%，优质品率提高17%，节约人力50% | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 完成6个车间的技术改造，并投入运行。加快推进剩余两个车间的改造，采购设备 | 陈 日 | 龙马潭区 申 波 |  |
| 11 | 长安原酒名乡 | 龙马潭区长安镇 | 2017—2020 | 内藏老宅灌装生产线：项目用地面积19亩，新建生产车间1个，建窖池264口；醇香源酒业酒类罐装生产线：项目用地面积30亩，扩建罐区1个，新建窖池600口 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 内藏老宅灌装生产线：完成规划设计和打围平场等前期工作；醇香源酒业酒类罐装生产线：开展征地拆迁工作，启动前期规划设计 | 陈 日 | 龙马潭区 张志方 |  |
| 12 | 天府酒厂 | 纳溪区 大渡口镇 | 2017—2021 | 占地约560亩，建设酿酒生产区、坛存区、罐存区、成品灌装区、粮食存储区、办公管理区、中心景观区、宿舍区、污水处理区、集中停车场、形象区及配套包装设施等 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 2.00 | 全面完成道路施工；建成酒库区、包装区并投运；启动主体工程建设 | 何延政 | 纳溪区 王 刚 |  |
| 13 | 华明酒业清香型白酒生产项目 | 纳溪区 大渡口镇 | 2016—2020 | 新建清香型生产线4条，新建厂房、库房、其他附属设施共计32941平方米 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.16 | 完成场平、启动项目主体及基础设施建设，计划完成6000平方米建筑面积 | 封 安 | 纳溪区 何 猛 |  |
| 14 | 泸州汉唐酒业 | 泸县城西产业园 | 2013—2020 | 占地560亩，建设生产窖池4000口，打造一个集酒业生产、研发、销售、旅游、展示博览为一体的新型酒业现代化园区 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 2.20 | 完成二期7号车间建设并试生产；进行附属工程建设 | 刘 云 | 泸 县 张文杰 |  |
| 15 | 世界白酒圣地建设项目一期工程 | 古蔺县 水口镇 | 2017—2020 | 打造酱酒生产基地含制曲园区、生产厂房、园区道路、管网、绿化等配套设施，新建办公用房、职工宿舍、食堂6万平方米；建设进场公路20千米，污水处理厂，包装车间、成品仓库、勾调区等；新建电子商务中心、物流配送中心及停车场等配套设施 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 5.00 | 完成酱酒生产基地一期厂房制曲园区、进场公路、包装车间、成品仓库等建筑面积1200平方米；完成园区道路4千米；污水处理厂工程量的20%；全面启动建设电子商务中心、物流配送中心及停车场等配套设施建设 | 杨 晓 | 古蔺县 宋 庆 |  |
| 16 | 吴家沟1.7万吨生产基地续建项目 | 古蔺县 二郎镇 | 2017—2020 | 建设规模为1.7万吨酱酒生产基地，含制曲园区及相关配套设施。其中制曲园区一期包括1#、2#、3#制曲车间 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 2.50 | 完成制曲园区建设，开工建设酿酒车间 | 蒋辅义 | 古蔺县 郑传辉 |  |
| 17 | 郎酒厂天宝峰及黄金坝陶坛酒库建设 | 古蔺县 二郎镇 | 2016—2019 | 建设露天陶坛酒库，其中黄金坝陶坛酒库建筑面积3.28万平方米，天宝峰陶坛酒库占地50亩 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.15 | 完成黄金坝陶坛酒库，建筑面积3.28万平方米；完成天宝峰露天陶坛酒库，开工建设楼层陶坛 | 蒋辅义 | 古蔺县 郑传辉 |  |
| 18 | 郎酒厂郎酒总部 项目 | 古蔺县 二郎镇 | 2017—2019 | 总占地342.84亩，新建郎酒办公大楼、总部及相关配套设施，新建郎酒宾馆、郎酒快捷酒店及配套设施，总建筑面积9万平方米 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 3.20 | 完成拆迁安置，完成土建工程的90%，启动内外装修 | 蒋辅义 | 古蔺县 郑传辉 |  |
| 19 | 中国酒镇酒庄旅游区创建国家AAAAA级旅游景区项目 | 纳溪区 大渡口镇 | 2017—2020 | 总规划67平方千米，力争创建成为国家AAAAA级旅游景区。建设游客接待中心、停车场，打造特色酒镇自驾车基地，完善铁人三项等业态设施，雨污管网等配套基础设施 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 2.30 | 升级改造自行车赛道、完成凤凰湖宾馆改造等设施建设，新建旅游厕所，延伸游步道，完成业态体验设施建设，升级打造坪桥河沿途景观。完成花田酒地蹦极项目建设。启动清溪沟烟子洞瀑布建设 | 封 安 | 纳溪区 王 刚 |  |
| 20 | 中国白酒金三角酒业园区人才公寓建设项目 | 酒业园区 | 2017—2019 | 项目占地362亩，总建筑面积为135000平方米。其中新建设公寓365套 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 1.30 | 完成项目70%建设；人才公寓160套完工 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 21 | 中国酒镇•酒庄基础设施建设 | 纳溪区 大渡口镇 | 2012—2020 | 占地16000亩，建设50个中式白酒酒庄的配套绿化、管网、道路等基础设施建设 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 完善排污设施及部分酒庄配套基础设施；园区道路改造5千米 | 封 安 | 纳溪区 王 刚 |  |
| 22 | 仙潭锅炉技改项目 | 古蔺县太平镇 | 2017—2019 | 建成2*15+1*10吨循环硫化床锅炉及相关配套设施。配套完善消防通道、道路、管网等 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.05 | 完成基础开挖 |  | 古蔺县 宋 庆 |  |
| 23 | 川酒集团酒企整合项目 | 古蔺县 | 2017—2019 | 增资扩股红军杯酒业，与规上酒企开展合作 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 完成红军杯酒业并购 |  | 古蔺县 宋 庆 |  |
| 24 | 三溪污水处理设施升级改造工程 | 龙马潭区石洞街道 | 2017—2019 | 对三溪酒厂原污水处理设施进行升级改造，扩建1000立方米污水处理基础设施，提升污水处理能力达95吨/天；打通沿线公路，完善配套设施建设。 | 0.05 |  | 0.05 | 0.01 | 对格栅池、调节池、三级厌氧池、监测池等设施设备进行完善调试监测。 |  | 龙马潭区 |  |
| 25 | 新建玉蝉集团污水处理工程 | 龙马潭区胡市镇 | 2017—2019 | 新建600余平方米污水处理工程，污水处理能力达150吨/天，完善完善配套设施建设。 | 0.06 |  | 0.06 | 0.01 | 对格栅池、调节池、三级厌氧池、监测池等设施设备进行完善调试监测。 |  | 龙马潭区 |  |
| 26 | 桂康酒业储酒罐区工程 | 龙马潭区长安镇 | 2017—2019 | 建设储存量达1000吨的储酒罐区 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 争取土地指标，完成罐区的规划设计 |  | 龙马潭区 |  |
| 27 | 御酒老作坊体验馆 | 龙马潭区特兴镇 | 2017—2019 | 升级改造原御酒老作坊，打造1000余平米文化展示中心、研发中心、勾调室，商家洽谈室。 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 完成御酒老作坊体验馆改造 |  | 龙马潭区 |  |
| 28 | 清源酒厂 | 龙马潭区特兴镇 | 2017—2019 | 项目用地14余亩，扩建生产车间、对罐区安全隐患进行整改，新建5000吨罐区。 | 0.5 |  | 0.5 | 0.1 | 完成土地摘牌工作 |  | 龙马潭区 |  |
| 29 | 泸州老窖酿酒工程技改项目 | 泸州市江阳区黄舣镇 | 2015—2018 | 主要包括酿酒车间、制曲车间、原酒储存酒库、能源保障、污水处理设施、办公室等配套设施建设。 | 74.14 | 74 | 0 | 70 | 主要生产设施主体工程完工，2018年底前部分投产。 | 鞠 丽 | 酒业园区刘淑兰 |  |
| 30 | 泸州老窖国窖文化旅游公园项目 | 泸州市江阳区 | 2018—2022 | 主要包括明清老酿酒作坊提升改造、凤凰山整体打造、铜店街至国窖大桥端民房整体拆迁打造、公园配套设施建设 | 30 | 30 | 0 | 2 | 完成详规设计、开工建设 | 郭 庆 | 江阳区 |  |
| 31 | 泸州老窖纯阳洞白酒洞藏文化项目 | 泸州市龙马潭区 | 2018—2022 | 主要包括学士山公园内建筑物用地出让、学士山公园与洞藏文化公园景观及配套设施统一规划打造等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 完成详规设计、开工建设 | 郭 庆 | 龙马潭区 |  |

附件2—3

泸州千亿白酒产业三年行动计划重点项目表（新开工类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设起止 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  | 承诺开工月份 | 2018年计划 |  | 牵头市 领导 | 责任单位 及领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国有 投资 | 民间 投资 |  | 完成投资 | 工程形象 进度 |  |  |  |
| 总数 | 12 |  |  |  | 54.02 | 39.50 | 14.52 |  | 12.47 |  |  |  |  |
| 1 | 泸郎窖酒技改项目 | 江阳区通滩镇 | 2018—2019 | 占地20亩，新建3000吨不锈钢罐区1800平方米、包材库房及成品库房7000平方米。配套完善消防通道、道路、管网等 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 8 | 0.40 | 完成包材库房、成品库房主体 | 谭红杰 | 江阳区 酒业局 张玉刚 |  |
| 2 | 泸州老窖酿酒有限责任公司污水站提标技改项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2018 | 泸州老窖酿酒有限责任公司现有污水站执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631—2011）表2 直排标准。提标改造后出水水质达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631—2011）表3 直排标准。污水站技改项目设计规模为2000立方米/天，污水处理工艺由原来的“两段厌氧浅层气浮 CASS 深度处理”组合工艺改造为“UASB 两级AAO 深度处理”组合工艺 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 4 | 0.77 | 完成污水站提标技改项目，并投运 | 陈 日 | 龙马潭区 刘 勇 |  |
| 3 | 川酒浓香白酒基地 | 泸县 奇峰镇 | 2018—2020 | 收购自然香酒业，经营浓香型白酒生产和销售业务。含窖池500余口，年产基酒1000吨，串烧酒2500吨，总库容量达8000吨 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6 | 2.00 | 完成对自然香的收购工作，组织企业恢复生产工作，实施设备升级改造 | 刘 云 | 泸 县 杨开春 |  |
| 4 | 天香酒业（二期） | 合江县食品园区 | 2018—2019 | 新建2500平方米制曲车间，配套建设发电机房、配电房、维修操作间、坛库等设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4 | 0.30 | 技改窖池200口，完成二期平场，建设制曲车间1000平方米 | 张文军 | 合江县 临港园区 王世福 |  |
| 5 | 小曲清香项目 | 酒业 园区 | 2018—2019 | 项目在白酒金三角酒业园区规划建设2万吨智能酿造车间、1条柔性罐装示范线、科技创新大楼以及仓储、能源等配套设施，打造白酒云智造共享产业园 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 10 | 1.00 | 完成打围场平、启动智能酿造板块建设 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 6 | 中科玻璃三期厂房扩建及科研大楼等配套设施建设项目 | 酒业 园区 | 2018—2019 | 新建厂房、仓库、科研大楼、职工宿舍共20000平方米。新购玻璃机器人系统挑料手、标准式转台自喷砂机、3D激光快速成型机等设备 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0.50 | 完成科研大楼、职工宿舍、仓库、厂房主体建设 | 谭红杰 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 7 | “川酒联盟”信息化平台建设 | 龙马潭区、纳溪区、泸县、古蔺县 | 2018—2022 | 利用信息化手段将加入川酒集团的泸州酒企结合起来，形成从原粮采购到成品酒销售一体的实时同盟。系统具备质量追溯能力。总投资3亿元，首期投资0.3亿元，用于搭建基本质量数据收集系统和“生产销售”的网络 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0.30 | 完成基本方案，确定实施单位和时间安排，启动并完成信息化1期建设 | 陈 日 | 市商务局 游 进 |  |
| 8 | 郎酒集团职工宿舍建设 | 古蔺县二郎镇 | 2018—2019 | 新建郎酒厂职工宿舍大楼 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8 | 0.20 | 坎宫建设并完成主体工程量20% | 杨 晓 | 古蔺县 郑传辉 |  |
| 9 | 醇甜调味酒生产车间自动化技术改造项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2019 | 总用地面积10376平方米，建筑面积18900平方米。改建醇甜调味酒生产车间1个，优化提升酿酒生产线效率，生产设备按照自动化、智能化生产的设计理念，采用传感器、机器人等硬件设施及配套的控制系统软件，实现车间生产流程的自动化、信息化、智能化。 | 2.80 |  | 2.80 | 1 | 1.00 | 完成招投标等前期工作，启动项目建设。 |  | 龙马潭区 靳地胜 |  |
| 10 | 泸州老窖罗汉酿酒基地扩区升级改造项目 | 龙马潭区 | 2018—2018 | 主要包括罗汉酿酒制衣厂、学校、加油站拆迁，新建窖池及相关生产设施。 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完成罗汉酿酒制衣厂、学校、加油站拆迁工作，完成醇甜酒项目建设 | 曹俊杰 | 龙马潭区 靳地胜 |  |
| 11 | 两江白酒文化旅游航线及码头打造项目 | 江阳区、龙马潭区 | 2018—2020 | 主要包括沿江码头及航线规划、铜码头、上码头、罗汉、黄舣等泸州港口码头建设 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.5 | 完成详规设计，争取开工建设 | 熊启权 | 市交通运输局 沈昭平 |  |
| 12 | 小市老酿酒作坊改造项目 | 龙马潭区 | 2018—2023 | 主要包括小市老酒街建设、作坊群升级改造、配套设施建设等 | 20 | 20 | 0 | 12 | 0.5 | 完成详规设计，争取开工建设 | 郭 庆 | 龙马潭区 靳地胜 |  |

附件2—4

泸州千亿白酒产业三年行动计划重点项目表（加快前期类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  |  | 预计开工月份 | 2018年前期工作任务 | 牵头 市领导 | 责任单位及领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国有投资 |  | 民间 投资 |  |  |  |  |  |
| 总数 | 10 |  |  |  | 116.97 | 14.97 |  | 102.0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 古秘酒业保健酒建设项目 | 江阳区 黄舣镇 | 2019—2022 | 占地1000亩，新建生产车间、酿造车间、药品生产基地及办公大楼等 | 25.00 | 0.00 |  | 25.00 | 7 | 完成一期项目备案、用地等前期手续 | 谭红杰 | 江阳区 酒业局 张玉刚 |  |
| 2 | 泸州藏岛酒庄建设项目 | 江阳区 黄舣镇 | 2019—2020 | 占地190亩，新建两个酒庄（包括办公楼、生产车间、包装车间、陶罐区等），包装生产线1条 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 4 | 完成项目备案、用地等前期手续 | 谭红杰 | 江阳区 酒业局 张玉刚 |  |
| 3 | 沈酒玖酒业基地建设项目 | 江阳区 黄舣镇 | 2019—2020 | 占地40亩，新建办公楼、包装车间及附属设施 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 8 | 完成项目备案、用地等前期手续 | 谭红杰 | 江阳区 酒业局 张玉刚 |  |
| 4 | 三溪酒类（集团）异地技改项目 | 龙马潭区 石洞街道 | 2019—2021 | 项目计划新征用地300亩，新建生产车间、储酒灌区及相关配套设施 | 4.50 | 0.00 |  | 4.50 | 12 | 完成项目立项，取得用地指标，开展征地等前期工作 | 陈 日 | 龙马潭区 杜朝林 |  |
| 5 | 泸州老窖—泸州奥普蓝啤酒生产建设项目 | 龙马潭区 石洞街道 | 2019—2023 | 项目计划新征地128亩，分三期建设，一期新建1万吨精酿啤酒生产线及基础配套设施；二期新建2万吨精酿啤酒生产线；三期建10万吨出口型普通啤酒生产线 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 12 | 完成规划设计，签订投资协议书，取得用地指标，开展征地等前期工作 | 陈 日 | 龙马潭区 张 涌 |  |
| 6 | 清源酒厂技改 | 龙马潭区 特兴镇 | 2019—2020 | 项目用地14余亩，扩建生产车间、对罐区安全隐患进行整改，新建5000吨罐区 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 12 | 完成土地摘牌工作，力争启动建设 | 陈 日 | 龙马潭区 杜朝林 |  |
| 7 | 环球佳酿泸州酒文化综合配套建设项目 | 酒业园区 | 2019—2022 | 该项目拟打造7000亩特色原粮种植基地，10000亩酒旅游生态配套基地，建设白酒仓储、包装、物流、洞藏及办公设施，建设大师酒庄群、美酒街，打造酒庄文化生态旅游区，规划建设5平方千米酒文化特色小镇，打造泸州白酒产区区域品牌。项目建成后新增产能7.5万吨，其中一期项目新增产能2万吨 | 50.00 | 0.00 |  | 50.00 | 4 | 完成可研编制、立项，启动方案设计 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 8 | 四川古秘酒业有限公司项目 | 酒业园区 | 2019—2023 | 项目占地500亩，总建筑面积15000平方米，主要包括保健原材料萃取车间、保健酒生产线车间、行政办公楼、研发技术中心、培训中心、员工宿舍楼等 | 15.00 | 0.00 |  | 15.00 | 6 | 完成可研编制、立项，启动方案设计 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 9 | 泸州老窖智能化包装中心技改项目 | 酒业园区 | 2019—2020 | 项目占地面积113亩，建设主要包括浓香型白酒技改项目配套灌装线和配套包材生产线；新建罐装储存车间等 | 14.97 | 14.97 |  | 0.00 | 3 | 完成可研、选址、设计等前期工作 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 10 | 邻玉街道酒类企业技改搬迁项目 | 酒业园区 | 2019—2020 | 项目占地150亩，新建办公楼、厂房、窖池、储酒区、仓库及其它附属设施 | 1.50 | 0.00 |  | 1.50 | 10 | 完成可研编制、立项，启动方案设计 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |

信息公开选项：主动公开

泸州市人民政府办公室                      2018年7月4日印发