附件2

泸州市创建全国基层中医药工作示范市任务分解表

| 重点指标 | 具体指标 | 评审方法 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 基层中医药工作组织领导和管理 | 1.1.成立全国基层中医药工作示范市创建领导小组，定期研究部署基层中医药工作，解决实际问题。 | 1.查阅市、区县成立创建全国基层中医药工作示范市领导小组红头文件。 2.定期召开研究部署基层中医药工作会议的通知、签到、会议记录、纪要。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年4月30日前 |
|  | 1.2.相关部门结合部门职责制定促进中医药事业和产业发展的政策措施。 | 查阅促进中医药事业和产业发展的政策措施 | 市卫生健康委、市经济和信息化局、市农业农村局，各区县人民政府 | 2021年4月30日前 |
|  | 2.中医药工作列入国民经济社会发展规划，建立健全中医药管理体系，统筹推进中医药事业和产业发展。 | 1.查阅市、区县“十三五”“十四五”经济社会发展规划。 | 市发展改革委、市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年7月31日前 |
|  | 3.制定全国基层中医药工作示范市创建工作实施方案，并组织实施和落实。 | 查阅市、区县全国基层中医药工作示范市创建工作实施方案 | 市卫生健康委， 各区县人民政府 | 2021年4月30日前 |
|  | 4.卫生健康等相关部门高度重视中医药工作，分管领导和专职干部熟悉中医药政策。 | 1.查阅中医药管理机构设置情况。 2.市、区县卫生健康等相关部门近三年领导分工文件。 3.相关部门领导现场访谈。 | 市委编办、市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年5月31日前 |
| （二） 基层中医药工作 保障 | 5.中医药事业发展有政策支持和条件保障，中医药事业发展经费单列本级财政预算并高于卫生事业经费的增长比例，体现重视和倾斜。 | 1.查阅近三年政府文件、政府预决算、拨款凭证、支出凭证等相关材料。 2.部门领导现场访谈。 | 市财政局，各区县人民政府 | 2021年5月31日前 |
|  | 6.研究制定落实基本医疗保险支付政策、药物政策等医药卫生政策时，有中医药主管部门参加；注重发挥中医药的优势，制定鼓励中医药服务提供和使用的倾斜政策措施。 | 1.查阅医保相关政策文件、实施佐证材料。 2.部门领导现场访谈。 | 市医保局，各区县人民政府 | 2021年5月31日前 |
|  | 7.符合条件的中医医疗机构纳入基本医疗保险定点医疗机构范围，符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围。 | 1.查阅医保相关政策文件、实施佐证材料。 2.部门领导现场访谈。 | 市医保局，各区县人民政府 | 2021年5月31日前 |
|  | 8.中医医疗服务的收费项目和标准确定合理，体现中医医疗服务成本和专业技术价值。 | 1.查阅医保相关政策文件、实施佐证材料。 2.部门领导现场访谈。 | 市医保局，各区县人民政府 | 2021年5月31日前 |
|  | 9.建立吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制。 | 1.市、区县层面出台的关于建立吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制的文件。 2.部门领导现场访谈。 | 市人力资源社会保障局，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （三） 基层中医药服务网络建设 | 10.中医医疗机构建设纳入医疗机构设置规划，县级中医医院达到二级甲等及以上标准；政府举办的综合医院、妇幼保健机构和有条件的专科医院设置中医药科室，扶持有中医药特色和优势的医疗机构发展。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （三） 基层中医药服务网络建设 | 11.100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院建成标准化中医馆，并接入省级中医馆健康信息平台；100%的社区卫生服务站和75%的村卫生室配备中医诊疗设备和中药；鼓励建设具有中医特色专科（专病）的社区卫生服务中心和乡镇卫生院。2021年实施“示范中医馆”“示范中医角”建设项目，每个区县至少打造2个示范中医馆、2个示范中医角。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （四） 基层中医药人才队伍建设 | 12.社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站以及有条件的村卫生室合理配备中医药专业技术人员。100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到20%以上；100%的社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；75%以上的村卫生室至少配备1名以中医药服务为主的乡村医生或能中会西的乡村医生。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 13.中医药主管部门组织开展中医药继续教育和师承教育，加强对医务人员，特别是城乡基层医务人员中医药基本知识和技能的培训。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （五） 基层中医医疗服务 | 14.社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类以上中医药技术方法；社区卫生服务站、75%以上的村卫生室能够按照中医药技术操作规范开展4类以上的中医药技术方法，提供基层常见病、多发病和慢性病以及疾病康复的中医药治疗。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （五） 基层中医医疗服务 | 15.社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达30%以上；中医处方（包含中药饮片、中成药）占处方总数的比例达30%以上；中药饮片处方占处方总数的比例达5%以上或中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次的比例达10%以上。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 16.县级中医医院牵头组建紧密型医共体，提升县域中医药服务能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序；在推进家庭医生签约服务中注重发挥中医药特色优势，每个家庭医生团队都有能够提供中医药服务的中医类别医师。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （六） 基层中医预防保健服务 | 17.发展中医药预防保健服务，发挥中医药在治未病中的主导作用，并按照国家有关规定将其纳入基本公共卫生服务项目统筹实施；老年人和儿童中医药健康管理率达到国家要求。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 18.积极运用中医药技术和方法开展高血压、糖尿病健康管理，中医药健康管理率不低于60%。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 19.开展中医药健康教育服务，宣传推广《中国公民中医养生保健素养》，普及中医药知识、养生保健理念和方法，基层医疗卫生机构在健康教育中有50%以上的中医药内容，有条件的应当建设中医药健康文化知识角。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 20.各级医疗卫生机构充分发挥中医药特色优势，积极参与传染病防控工作。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （七） 基层中医药工作监督和考核 | 21.中医药主管部门加强对中医药服务的监督检查，并将下列事项作为监督检查的重点：中医医疗机构、中医医师是否超出规定的范围开展医疗活动；开展中医药服务是否符合国务院中医药主管部门制定的中医药服务基本要求；是否有保证中药饮片质量和促进中药饮片合理使用的管理措施；中医医疗广告发布行为是否符合《中华人民共和国中医药法》的规定。 | 1.查阅相关监督检查资料及检查记录台账。 2.实地检查。 | 市卫生健康委、市市场监管局，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
|  | 22.卫生健康、中医药主管部门建立县级医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，并将中医药内容纳入其年度工作考核目标；在社区卫生服务机构、乡镇卫生院绩效考核中，中医药内容分值占比不低于15%。 | 查阅近三年卫生健康部门考核目标任务文件、年度考核通知及考核记录台账。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |
| （八） 中医药服务满意率和知晓率 | 23.城乡居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于85%；城乡居民中医药知识知晓率不低于90%，对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率不低于85%，县级医院和基层医疗卫生机构中医药人员对中医药相关政策知晓率不低于85%。 | 1.查阅相关台账资料。 2.实地检查。 | 市卫生健康委，各区县人民政府 | 2021年6月30日前 |

备注：所有资料台账时间跨度为2019—2021年