泸州市国家现代农业示范区建设实施方案

2015年1月，我市被农业部认定为第三批国家现代农业示范区，我市以江阳区、龙马潭区、纳溪区建设国家现代农业示范区，辐射带动泸县、合江县、叙永县、古蔺县同步推进。为了扎实做好国家现代农业示范区建设工作，根据农业部对国家现代农业示范区建设要求和《泸州市国家现代农业示范区建设规划》，特提出以下实施方案。

一、总体思路

深入贯彻落实党的强农、惠农、富农政策，以现代粮食、现代园艺、现代畜牧三大产业为示范主导产业，以优质高产高效种养业为示范主题，以山地丘陵农业为示范区域类型，以培育新型农业经营体系为示范改革突破口，打造山地丘陵现代农业发展样板，推进传统农业向现代农业转型，确保主要农产品供给和农民持续增收。

二、总体目标

围绕把泸州建成长江经济带粮食、蔬菜、生猪等主要农产品供给基地这一目标，抓改革、强基础、促发展，着力提升主要农产品保障水平与供给能力。到2018年,示范区粮食作物播种面积115万亩；蔬菜种植面积40万亩；特早茶基地30万亩；生猪出栏达到100万头；农业总产值由75.26亿元增加到100亿元，农民人均纯收入由11390元增加到18000元，基本实现现代化，建成国内先进、省内领先的现代农业示范区。

供给水平：粮食总产量稳定在48.9万吨，力争达到50万吨；蔬菜总产由69.28万吨增加到100万吨以上，年增幅达10%以上；生猪年出栏88.3万头增加到100万头，年增幅3%以上；茶叶总产由0.57万吨增加到1.0万吨，年增幅15%以上。

基础保障：高标准农田比重由65%提高到75%，耕地保有率100%；农作物耕种收综合机械化水平由40%提升到65%；农田灌溉水有效利用率由0.5提升到0.6。

三、建设内容与布局

示范区规划以江阳区分水岭镇、龙马潭区特兴镇和纳溪区护国镇等27个乡镇为示范区建设重点乡镇，总体布局“一轴两翼”。“一轴”为沿长江现代农业产业发展轴，具体包括纳溪区的大渡口、新乐、丰乐、龙车，江阳区的江北、方山、华阳、黄舣、分水岭、弥陀，龙马潭区的特兴、长安等乡镇，重点发展蔬菜产业、农产品加工与物流产业和休闲观光农业，建设成为全市最大的农产品加工园区与物流集散中心。“两翼” 为中北部优质粮食、蔬菜与健康水产养殖发展翼，主要发展水稻、高粱、蔬菜和水产养殖以及休闲农业等产业，包括龙马潭区金龙、胡市、石洞、双加，江阳区的石寨、通滩、丹林、况场等乡镇，建设成为粮食、蔬菜、健康水产养殖的高效示范区；中南部特早茶、生态畜禽养殖与休闲农业发展翼，主要发展水稻、高粱种植、特早茶生产、生态畜禽养殖、自然生态涵养以及休闲农业等产业，包括纳溪区护国、上马、天仙、白节、合面、渠坝、打古等乡镇，建设成为集生产、生态保护相协调的农业产业示范区。

（一）主导产业

1. 优质粮食。以江阳区江北、丹林、黄舣、弥陀、况场、方山、分水岭、石寨、通滩，龙马潭区特兴、金龙、胡市、长安，纳溪区新乐、大渡口、护国、上马、天仙、白节、合面等乡镇为核心，稳定粮食作物播种面积115万亩，其中江阳区46.7万亩、龙马潭16.3万亩、纳溪区52.0万亩。以水稻、高粱为重点，着力推进主要粮食作物生产全程机械化进程，机械化生产率70%以上，有效灌溉面积达80%以上；推广“粮-菜-菜”、“芋-粮-菜”等粮经复合生产模式15万亩，带动农民增收500元以上。

2. 优质蔬菜。以江阳区华阳、况场、弥陀、通滩、分水岭，龙马潭区特兴、长安，纳溪区新乐、丰乐、龙车、合面、护国、白节等乡镇的适宜村社为核心，蔬菜种植面积达到40万亩，其中江阳区23万亩、龙马潭区6万亩、纳溪区11万亩。重点围绕标准化示范园创建，加强技术引进和攻关，突出“春提早，秋延后”蔬菜优势，大力推广应用节约型耕作、播种、施肥、施药、灌溉、旱作农业技术耕作方式，大力推广农业病虫专业化统防统治工作和绿色防控技术，大力发展循环和生态农业、集约农业等有利于环境保护的农业生产模式；组建泸州市蔬菜种植企业联盟，培育年加工蔬菜10万吨以上的加工龙头企业3-5家，蔬菜加工率达到20%。示范区蔬菜产量100万吨，总产值25亿元，带动农民增收760元以上。

3. 特早茶。立足纳溪茶叶“特早”和“有机”两大优势，以纳溪区白节、上马、护国、大渡口、天仙、渠坝、打古和棉花坡等乡镇为核心，建成特早茶基地30万亩。重点建设纳溪百亿茶产业，推进现有特早茶园的基础设施建设与品种改造；无性系良种面积达到95%以上；机采面积达到50%以上，机修面积达到70%以上；引进国内茶叶加工龙头企业，实现精品加工和茶产品深加工，延伸茶产业链条；强化品牌宣传，建立立体化销售网络和信息化监控平台，提高茶产业附加值，实现茶业综合产值50亿元，带动农民人均增收1500元以上。

4. 生猪。以江阳区分水、弥陀、石寨、江北，龙马潭区石洞、双加，纳溪区天仙、大渡、合面、护国、龙车、上马、打古、渠坝等生猪养殖重点乡镇为核心，配合现代种植业基地建设，按照种养结合、循环经济模式，大力发展生猪适度规模养殖和标准化养殖小区建设，到2018年，生猪适度规模养殖比例达到80%以上；新（改、扩）建成标准化规模养殖场50个，新增生猪出栏12万头，达到100万头；畜产品精深加工率达30%以上，实现产值16.8亿元，带动农民人均增收1000元以上。

（二）物质装备

1. 高标准农田。到2018年，高标准农田面积达到55万亩以上。新增有效灌溉面积25万亩，新增节水灌溉面积20万亩，确保灌溉保障率达到80%以上，通社通户水泥路通畅率达到95%以上。

2. 农业机械化。统筹兼顾“主导产业、主要机具、关键环节的农业机械化为重点”与“提升农业机械化质量，保障农机安全生产”，进一步优化农机装备结构，提高农机装备水平，完善农机社会化服务组织建设。全面推进示范区水稻、高粱、蔬菜、茶叶等主要农作物耕种收全程机械化，提高示范区生猪养殖机械化水平。到2018年，推广各类实用农业机械4000台（套），新增农机总动力8万千瓦。

（三）重点工程。按照“一个主导产业示范基地、一个重点龙头企业、一个幸福美丽新村示范点、一条产村相融示范线”的城乡一体化发展新模式，重点建设产业示范基地35万亩，示范园区30个，加工物流园区3个。

1. 示范基地。建设高产高效创建粮食生产示范基地10万亩，其中江阳区4万亩、龙马潭区2万亩、纳溪区4万亩；标准化蔬菜生产示范基地10万亩，其中江阳区5万亩、龙马潭区1万亩、纳溪区4万亩；纳溪区高效生态茶叶生产示范15万亩；标准化生猪养殖场50个，其中江阳区15个、龙马潭区10个、纳溪区25个。

2. 示范园区。以水稻、高粱、蔬菜、茶叶、生猪等为主导产业，重点建设江阳区董允坝现代农业示范区、纳溪三江现代观光农业科技示范园、纳溪区酒镇酒庄、泸州老窖现代农业示范区、龙马潭区金坝蔬菜园区、华阳观光农业园区、走马慈竹现代休闲观光农业示范区、太山有机生态农业园区、护国凤岭特早茶庄、白节瀚源有机茶庄园等现代农业产业及休闲观光示范园区等30个示范园区。

3. 加工物流园区。按“全产链”发展思路，完善现代农业发展产业链，加强龙头企业引进与扶持，大力发展粮食和蔬菜的商品化处理，发展精深加工，加快畜禽屠宰加工业发展，培育大型猪牛精加工企业，整合优质茶资源，做大做强泸州特早茶加工企业，积极开发红茶、夏秋名优茶等新产品。重点建设龙马潭区海吉星农产品加工物流园区、泸州茶产业科技园区、江阳区弥陀农产品加工物流园区等，招商引资新增入驻加工企业不少于5家。

（四）保障机制

1. 产业化经营服务体系。完成农村土地承包经营权确权登记，探索以土地股份合作为核心，新型的农业科技服务、农业社会化服务、农业品牌服务、农村金融服务等四大服务体系为支撑的“1+4”新型农业经营体系。提升经营管理水平，培育壮大新型经营主体，到2018年，新建农民专合社100个以上，农民专合社总数达638个以上，农户入社率55%以上，畜禽规模化养殖比重60%以上，年产值500万元以上的农业产业化龙头企业达到30家以上。大力推进电子商务在我市现代农业示范区的应用，以物联网、云计算、大数据等现代信息技术为支撑，培育壮大电子商务主体队伍，积极开展农村电商试点示范，并全面推进电子商务进农村，构建起物流配送、网络支付、统计监测、服务体系和人才等配套支撑服务体系，创新现代农业发展模式，促进电子商务深度融合现代农业。力争到2018年，全市电子商务进农村覆盖率超过70%，农产品专业市场电子商务应用率超过80%。

2. 农业科技推广服务体系。加强现代农业产学研联盟建设，完善“1个高校科研专家组+1个本地农技推广组+若干个农业经营主体”的“1+1+N”农技推广模式，强化农技人员及新型职业农业培训；完善现代农业科技特派员队伍和市、区、乡镇、村四级技术服务网络。到2018年建成产学研教学试验基地36处，工厂化育苗中心8个，集约化育苗场128个。实现主要农作物良种覆盖率100%，新品种、新技术到位率达到100%，实现“五良”配套到位率达到100%，农业科技进步贡献率60%以上。

3. 农产品质量安全保障体系。加快制定完善农（畜）产品分类分产品的生产质量标准和标准化生产技术规程，大力推行农业标准化生产，建立从农田（圈舍）到餐桌的农（畜）产品全程质量管理体系。到2018年 “三品”认证农产品产量比重达40%以上，农产品质量抽检合格率100%。建立健全以省市为龙头、区为主体、乡镇为基础，基地（养殖小区）、市场、企业速测点为补充的农（畜）产品质量安全检验检测体系，建设市级农产品质量检验检测中心1个，市级畜禽疫病防治中心1个，江阳区、纳溪区建设县区级农产品质量检验检测中心各1个，乡镇农（畜）产品质量安全服务站全覆盖，全面推行农（畜）产品产地准出制度，确保农（畜）产品质量安全。全面推进农产品质量安全建设，实现示范区基地无公害认证100%。

4. 改革创新机制。进一步深化农村土地制度、金融制度改革，着力推进基本农田巩固与保护、增加农民财产性收入、保险服务等工作。创新担保抵押方式，持续推动农村土地流转收益保证贷款，稳步规范推动农村承包土地经营权抵押贷款试点，配合宅基地制度改革试点慎重稳妥推进农民住房财产权抵押贷款试点；积极创新农村金融服务，深化和加快农村信用社、政策性银行、农业银行改革，加强有效的农村金融监管体制，健全农村公共财政体系，江阳区选择有条件的农村集体经济组织开展农村集体资产股份合作制改革试点，龙马潭区积极开展农户土地承包经营权入股及规范流转试点，力争在土地股份合作社建设上取得新突破，纳溪区继续推进农村土地流转收益保证贷款、打捆下达农业项目资金试点工作，扩大试点范围和成效；建立农业保险配套示范区，开展农村救灾互助合作社试点，提高农业保险保障水平；加大对家庭农场、专业大户、专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体的金融支持；建立涵盖市、区、乡镇的农村产权流转信息发布、交易平台和农业信贷担保风险基金，支持农村信用社、村镇银行、小额贷款公司发展，创新信贷产品，服务“三农”，实现农村金融服务全覆盖。到2018年，土地流转适度规模经营面积均达到耕地面积的40%以上。

四、保障措施

（一）细化工作方案。江阳区、龙马潭区和纳溪区成立相应的机构，落实人员编制，确定专职人员；泸县、合江县、叙永县、古蔺县也要成立相应的工作推进机构。各区要将现代农业示范区建设与新农村建设相结合，细化工作方案，分解年度计划，科学合理布局，将规划落实到村、社，明确支撑项目，要打破行政区域界线，按照功能区划定，构建“特色产业—标准化生产—农产品加工—现代营销—休闲观光”一体化发展体系，形成分工明确、特色鲜明的现代农业示范区。

（二）加大资金投入力度。2015年，争取整合项目资金20亿元，市级财政力争投入1亿元，每年本级财政投入比上年提高15%，农林水事务支出占农林牧渔业增加值的比重不低于20%，形成财政支农投入稳定增长的长效机制；发挥金融主渠道和财政资金的导向性作用，带动民间资本、工商资本等社会多元投入力量参与农业产业开发。

（三）完善科技支撑体系。建立区域性技术创新与应用试验站和技术创新团队，引导龙头企业和科研、教学、推广单位及农业科技人员以多种形式参与示范区建设。完善基层农技推广体系，逐步改善市、乡（镇、街道）农技推广机构的装备条件，稳定和壮大农业科技人才队伍，进一步提高服务“三农”的能力和水平。鼓励、支持农业龙头企业建立研发机构，与省内外大学和科研院所合作，在高产优质新品种选育、农产品精深加工技术等方面开展合作攻关。支持农民专业合作组织引进优良品种，推广使用先进适用技术，加大培训力度，提高农民科技素质和生产经营能力。大力推广先进适用技术，坚持良种、良法、良田配套，提高先进适用技术的配套率和覆盖率，确保示范区先进适用技术入户率达100%。

（四）发挥示范引领效应。充分利用广播、电视、网站、报刊等宣传媒体，全方位、多层次、宽领域地宣传现代农业示范区建设重要意义，使建设规划内容和建设目标家喻户晓，营造全社会共同关注、积极参与现代农业示范区建设的良好氛围。分阶段、分年度、分项目认真总结国家现代农业示范区建设的好经验、好做法、好成效，加以推广运用。

（五）强化项目监管和目标考核。加强示范区建设的考核、评估、监督与管理，对项目施工进度、质量、资金使用等情况进行动态监测。对全市农业现代化发展水平进行定期监测和评价，建立目标管理责任制和责任追究制，将规划实施情况纳入各级领导干部绩效考核的内容之一，促进示范区建设顺利进行。

附件：1. 泸州市国家现代农业示范区管理委员会成员名单

2.  2015年泸州市国家现代农业示范区建设任务

附件1

泸州市国家现代农业示范区管理委员会成员名单

为着力推进我市国家现代农业示范区建设，市政府决定成立泸州市国家现代农业示范区管理委员会。管理委员会成员名单如下：

主  任：刘  强  市委副书记、市长

副主任：李晓宇  市委常委、农工委主任

张文军  副市长

成  员：何广斌  市委副秘书长

康  江  市政府副秘书长

魏仁泉  市委宣传部副部长

王  毅  市委政研室主任

李  锋  市发展改革委主任

邹  维  市科技知识产权局局长

刘  杰  市财政局局长

丁跃萍  市国土资源局局长

黄  勇  市住房城乡建设局局长

周洪华  市水务局局长

张兴友  市农业局局长

李小平  市畜牧局局长

陈晓荣  市农机局局长

余泽华  市林业局局长

穆  林  市商务局局长

包  蓉  市统计局副局长

朱宣明  市金融办主任

沈怀荣  市工商局局长

张学彬  市质监局局长

苟茂林  市国税局局长

丁宏伟  市地税局局长

李  跃  市出入境检验检疫局局长

冉雷波  市扶贫移民局局长

罗永平  市供销社主任

鲁剑雄  人行泸州中支行长

王付彪  泸州银监分局局长

李建国  农业银行泸州分行行长

张晓峰  农发行泸州分行行长

兰  均  市交通运输局副局长

张  伟  市目督办副主任

周  涛  市政府研究室主任

王  敏  人保财险泸州市分公司总经理

熊安平  兴泸农业融资担保有限公司董事长

王  涛  国网泸州供电公司总经理

付小平  江阳区区长

曾  平  龙马潭区区长

徐  利  纳溪区区长

薛学深  泸县县长

胥兴贵  合江县代县长

陈景强  叙永县县长

陈廷俊  古蔺县县长

钟华贵  泸州长江经济开发区管委会主任

泸州市国家现代农业示范区管理办公室在市农业局，主要负责泸州市国家现代农业示范区组织实施和日常管理工作。办公室主任由市农业局局长兼任；下设综合协调组、产业发展组、宣传信息组。

附件2

2015年泸州市国家现代农业示范区建设任务

2015年，我市国家现代农业示范区建设重点突出粮食、特色蔬菜、特早茶和优质生猪等主导产业，强化基础设施建设，着力打造示范园区，突破现代农业产业发展瓶颈。

一、主导产业

粮食：粮食播种面积115万亩，其中江阳区46.7万亩、龙马潭16.3万亩、纳溪区52.0万亩；粮食产量49.2万吨，其中江阳区21万吨、龙马潭7.2万吨、纳溪区21万吨；打造粮经复合示范基地10万亩，其中江阳区6万亩、龙马潭区1万亩、纳溪区3万亩。

特色蔬菜：建设优质蔬菜基地33.5万亩，其中江阳区16.5万亩、龙马潭区6万亩、纳溪区11万亩；蔬菜产量84万吨，其中江阳区41万吨、龙马潭15万吨、纳溪区28万吨；新增万亩蔬菜示范基地2个。

特早茶：建设纳溪特早茶基地27万亩，茶叶产量0.66万吨，综合产值13亿元，新增省级茶叶万亩示范区2个。

生猪：生猪出栏91万头，其中江阳区31万头、龙马潭区23万头、纳溪区37万头，新增建设规模化养殖场1个。

二、物质装备

新建高标准农田建设4.5万亩，高标准农田达42万亩，占比提高5个百分点，其中江阳区1.5万亩、龙马潭区1万亩、纳溪区2万亩；增新农机总动力2万千瓦，其中江阳区0.7万千瓦、龙马潭区0.5万千瓦、纳溪区0.8万千瓦，耕种收农机化水平提高6个百分点。

三、重点工程

（一）示范基地

建设优质粮食高产创建示范基地10万亩，其中江阳区4万亩、龙马潭区2万亩、纳溪区4万亩；标准化蔬菜示范基地2万亩，其中江阳区1万亩、龙马潭区0.2万亩、纳溪区0.8万亩；纳溪高效生态茶叶示范2万亩，标准化生猪养殖场（小区）9个。

（二）示范园区

1. 江阳区董允坝现代农业示范园区

建设地点：分水岭镇、弥陀镇

建设规模：2.3万亩

主导产业：水稻、蔬菜

经营模式：龙头企业+专业合作社+农户

种植模式：“杂交中稻—再生稻”、“稻—菜—菜”粮经复合模式。

建设内容：①高标准农田建设。调整田型、修建田网、路网、渠网，蓄水池等，改造中低产田等措施建设高标准农田，推进水稻全程机械化生产配套技术、水稻高产高效栽培集成技术等示范；②示范区建设科技信息综合服务中心；③良种选育试验区。

2. 江阳区通滩石寨粮经复合示范园

建设地点：石寨镇、通滩镇

建设规模：2万亩

主导产业：高粱、蔬菜

经营模式：企业+农户

种植模式：粱—菜（油）

建设内容：①建设新品种、新技术、新材料展示园；②高粱—青壳洋高产高效创建示范，良种及集成技术推广率达到100%。③油菜机械化作业示范。

3. 泸州老窖现代农业示范区

建设地点：黄舣镇

建设规模：0.5万亩

主导产业：高粱、蔬菜

经营模式：龙头企业+专业合作社+农户

种植模式：“粱—菜—菜”粮经复合模式

建设内容：①高标准农田建设。调整田型、修建田网、路网、渠网，蓄水池等，改造中低产田等措施建设高标准农田，打造标准化生产基地；②高粱—青壳洋示范面积，良种及集成技术推广率达到100%；③建设新品种、新技术、新材料展示园。④蔬菜（或青壳洋）机械化作业示范。

4. 龙马潭区金坝蔬菜园区

建设地点：金龙镇、胡市镇

建设规模：2000亩

主导产业：蔬菜、高粱

经营模式：专合社+农户

种植模式：“菜—粮—菜”模式

示范内容：①完善园区绿化、生产便道、灌溉渠系等基础设施，打造标准化农业生产基地；②设施农业示范。新建大棚33350平方米，提高设施化栽培程度和种植科技水平；③示范粮经复合模式，提高每亩农业经济效益，带动农户种植；④蔬菜、高粱漂浮盘育苗新技术试验示范；⑤蔬菜生产过程全程监控和网络查询的无线网络监控系统的运用试验示范。⑥高粱全程机械化生产试验示范。

5. 龙马潭走马慈竹现代休闲观光农业示范区

建设地点：特兴镇、长安镇

建设规模：5000亩

主导产业：蔬菜、水果，水产养殖

经营模式：公司+专业合作社+农户

种植模式：菜—菜—菜、果蔬间作、水产健康养殖

建设内容：①50个以上果蔬新品种及水产养殖新品种的试验示范展示；②果蔬间作及立体栽培、水培、基质培养等新栽培模式的试验示范；③草莓、西瓜、葡萄、红龙果、茄果类蔬菜等特色果蔬的采摘观光；④集约化、标准化、规范化统一育苗的试验示范；⑤家庭农庄、观光垂钓鱼池等休闲设施及产业景观建设。

6. 纳溪区酒镇酒庄

建设地点：大渡口镇

主导产业：高粱、蔬菜

建设规模：高粱高产高效创建示范面积0.5万亩

经营模式：生产、加工、观光休闲一体化

种植模式：“粱—菜—菜”模式

建设内容：①粮经复合示范区建设，调整田型、修建田网、路网、渠网，蓄水池等，打造标准化生产基地0.5万亩；②建设新品种、新技术、新材料展示园；③打造观光休闲采摘园。

7. 纳溪龙车棉花坡粮经复合示范园

建设地点：龙车镇、棉花坡镇

建设规模：2万亩；

主导产业：水稻、蔬菜；

经营模式：龙头企业+专业合作社

种植模式：“稻—菜—菜”粮经复合模式。

建设内容：①推广“川优6203、旌优127、宜香2115”等杂交优质稻品种和甘蓝、萝卜、白菜等优质蔬菜，建设粮经复合核心区2000亩，完善道路、沟渠、蔬菜大棚等设施，推进水稻、蔬菜等全程机械化生产，做好水稻高产高效集成配套技术示范。②建设新品种、新技术、新材料展示园。

8.纳溪太山有机生态农业园区

建设地点：上马镇

建设规模：1万亩

主导产业：水稻、蔬菜

经营模式：专业合作社+农户

种植模式：“杂交中稻—再生稻”、“稻—菜—菜”粮经复合模式

建设内容：①高标准农田建设，调整田型、路网、渠网等建设，推进水稻全程机械化生产和高产高效集成技术研究示范；②有机优质稻、蔬菜生产示范；③有机养殖示范。

9. 纳溪三江现代观光农业科技示范园

建设地点：新乐镇三江村

主导产业：蔬菜、水果

建设规模：1万亩

经营模式：龙头企业+专业合作社

种植模式：生态有机种植模式

建设内容：①修建路网、渠网、蓄水池等，改造中低产田块。②建设蔬菜大棚；③草莓、葡萄、西瓜、蔬菜等特色果蔬的采摘观光，现代农业与观光农业有机结合；④集约化、标准化、规范化统一管理栽种。

10. 纳溪天仙优质生态猪养殖示范区

建设地点：天仙镇

主导产业：生猪

建设规模：5万头

经营模式：龙头企业+专业合作社+农户

建设内容：①农牧结合、生态养殖、循环经济；②现代化养殖设备设施应用；③畜禽粪污资源化利用；④优质生猪品种推广；⑤饲草料生产、加工及投放，粪便清理，环境控制，畜产品采集等环节机械化示范。

11. 纳溪护国凤岭特早茶庄

建设地点：护国镇梅岭村

主导产业：茶叶

建设规模：1万亩

经营模式：企业+专业合作社+农户

种植模式：绿色生态种植模式

建设内容：①机采机剪示范5000亩；②机械化制茶示范，名茶机械化生产率达100%；③ 夏秋茶开发利用示范。④乡村旅游休闲观光农业示范。

12. 纳溪白节瀚源有机茶庄

建设地点：白节镇

主导产业：茶叶

建设规模：1万亩

经营模式：龙头企业+专业合作社

种植模式：有机茶种植模式

建设内容：①修建、路网、渠网，蓄水池等，改造中低产茶园等措施建设高标准茶园，打造标准化生产基地；②乡村旅游休闲观光农业示范；③生态农业示范。

（三）加工物流园区

1. 泸州茶产业科技园区

建设地点：护国镇

建设规模：300亩

建设内容：①2015年先期启动茶产业科技园规划；②完成20亩已征土地的祥规；③引进规模以上茶叶企业一家。

2. 龙马潭海吉星农产品商贸物流园区

建设地点：安宁街道、鱼塘街道、石洞镇

建设规模：600亩

建设内容：①批发交易市场；②加工配送；③检验检测中心；④冷链仓储物流中心。

四、保障机制

（一）产业化经营服务。培育新型农业经营主体20个，其中江阳区8个、龙马潭区6个、纳溪区6个，农民入社率达40%，建立集农资供应、农技推广、社会服务、基层组织建设为一体化的“农资超市”各1个；引进与培育年产值500万元以上的农业产业化龙头企业8家，其中江阳区2个、龙马潭区3个、纳溪区3个。

（二）农业科技推广服务。建立“1个高校科研专家组+1个本地农技推广组+若干个农业经营主体”的“1+1+N”农技推广模式，建立产学研示范基地9个，工厂化育苗中心2个，集约化育苗场32个。引进新品种、新技术82项，实现主要农作物良种覆盖率100%，新品种、新技术到位率达到100%，实现“五良”配套到位率达到100%。

（三）农产品质量安全保障。示范区基地无公害认证100%； “三品”认证农产品产量比重达22%以上，农产品质量抽检合格率99%。完善市级农产品质量检验检测中心、畜牧疫病防治中心升级改造，完善乡镇农（畜）产品质量安全服务站建设，主要农（畜）产品产地准出达30%。

（四）改革创新。推动农村金融机构创新，建立多元化的农村发展金融服务体系。2015年，确保江阳区、龙马潭区农商行及纳溪区农村信用联社合并组建泸州市农村商业银行完成前期工作；结合纳溪区试点经验，将农村土地流转收益保证贷款试点范围进一步扩大，提升贷款覆盖面；扎实做好对农业适度规模经营特别是粮食生产规模经营主体的各项金融服务，运行支农再贷款等政策工具加大对泸州市现代粮食产业首批试点基地的金融支持力度；探索开展大型农机具、农产品订单、仓单、保单、应收账款和专利技术质押等信贷业务，并在利率、期限、额度、流程、风险控制等方面有所创新和完善。建立农村产权流转信息发布和交易平台，土地流转适度规模经营面积均达到耕地面积的28%以上。